

**Администрация города Рубцовска**

**Алтайского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

21.03.2023 № 824

О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 07.06.2022 № 1660 «Об утверждении муниципальной программы «Сокращение аварийного жилищного фонда (блокированной застройки) на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2022-2025 годы»

С целью актуализации муниципальной программы «Сокращение аварийного жилищного фонда (блокированной застройки) на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2022-2025 годы, утвержденной постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 07.06.2022 № 1660, руководствуясь решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 22.12.2022 № 64 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 09.11.2022 № 3596, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Продлить срок действия муниципальной программы «Сокращение аварийного жилищного фонда (блокированной застройки) на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2022-2025 годы (далее - Программа), утвержденной постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 07.06.2022 № 1660, до 31.12.2028, без деления на этапы.
2. Внести в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 07.06.2022 № 1660 «Об утверждении муниципальной программы «Сокращение аварийного жилищного фонда (блокированной застройки) на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2022-2025 годы следующие изменения:
   1. в наименованиях постановления, Программы, Паспорта Программы, пункте 1 Постановления, части первой раздела 1 Программы слова «на 2022-2025 годы» исключить;
   2. разделы Паспорта Программы «Цель программы», «Задачи программы», «Сроки и этапы реализации программы», «Объемы финансирования Программы», «Ожидаемые результаты реализации программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Цель программы | Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории города Рубцовска |
| Задачи программы | Сокращение аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края (далее - город Рубцовск) путем расселения жилых домов блокированной застройки, признанных аварийными и подлежащими сносу после 01.01.2012;  соблюдение жилищных и имущественных прав граждан при признании жилых домов аварийными и подлежащими сносу |
| Сроки и этапы реализации  программы | 2022-2028 годы, разбивка на этапы не предусмотрена |
| Объемы финансирования  программы | Общий объем финансирования программы за счет средств бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края (далее - бюджет города) составит  60047,6 тыс. рублей, в том числе по годам:  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 1024,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  2026 год – 10595,9 тыс. рублей;  2027 год – 20705,0 тыс. рублей;  2028 год – 27722,7 тыс. рублей.  Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета города |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Переселение 57 человек из 39 жилых помещений аварийного жилищного фонда общей площадью 1475,76 кв. м |

»;

* 1. Паспорт Программы дополнить разделом «Национальные и региональные проекты, реализуемые в рамках программы» в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Национальные и региональные проекты, реализуемые в рамках программы | Реализация мероприятий в рамках национальных и региональных проектов не предусмотрена |

»;

* 1. часть первую подраздела 2.3 раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые конечные результаты реализации программы заключаются в переселении 57 человек из 39 жилых помещений аварийного жилищного фонда общей площадью 1475,76 кв. м.»;

* 1. подраздел 2.4 раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:

«2.4. Сроки и этапы реализации программы

Реализация программы рассчитана на период 2022-2028 годы, без деления на этапы.»;

* 1. в части второй раздела 6 Программы слова «от 21.10.2020 № 2589» заменить словами «от 09.11.2022 № 3596»;
  2. приложения 1, 2, 3, 4 к Программе изложить в новой редакции (приложение).

1. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Местное время».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Рубцовска - начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии Обуховича О.Г.

Глава города Рубцовска Д.З. Фельдман

Приложение

к постановлению Администрации

города Рубцовска Алтайского края   
от 21.03.2023 № 824

«Приложение 1

к муниципальной программе

«Сокращение аварийного жилищного фонда (блокированной застройки) на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края»

Сведения об индикаторах программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) в соответствии с поставленной задачей | Задача программы | Ед. изм. | Значение по годам | | | | | | | Итоговый результат |
| годы реализации программы | | | | | | |
| 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории города Рубцовска | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество жилых помещений аварийного жилищного фонда, расселенных в связи с аварийностью жилых домов блокированной застройки | Сокращение аварийного жилищного фонда на территории города Рубцовска путем расселения жилых домов блокированной застройки, признанных аварийными и подлежащими сносу после 01.01.2012 | шт. | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 13 | 14 | 39 |
| 2 | Площадь жилых помещений аварийного жилищного фонда, расселенных в связи с аварийностью жилых домов блокированной застройки | кв. м | 0 | 47,3 | 0 | 0 | 237,8 | 509,06 | 681,6 | 1475,76 |
| 3 | Количество собственников и нанимателей жилых помещений аварийного жилищного фонда, жилищные права которых будут реализованы в связи с расселением аварийного жилья | Соблюдение жилищных и имущественных прав граждан при признании жилых домов аварийными и подлежащими сносу | Чел. | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 21 | 23 | 57 |

».

«Приложение 2

к муниципальной программе

«Сокращение аварийного жилищного фонда (блокированной застройки) на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края»

Перечень мероприятий программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Исполнители программы | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | | | | Источники финансирования |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Цель. Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории города Рубцовска |  | 0,0 | 1024,0 | 0,0 | 0,0 | 10595,9 | 20705,0 | 27722,7 | 60047,6 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 1024,0 | 0,0 | 0,0 | 10595,9 | 20705,0 | 27722,7 | 60047,6 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2. | **Задача 1. Сокращение аварийного жилищного фонда на территории города Рубцовска путем расселения жилых домов блокированной застройки, признанных аварийными и подлежащими сносу после 01.01.2012** | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 3. | Мероприятие 1. Проведение оценки объемов аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению и формирование объема жилых помещений муниципального жилищного фонда, подлежащих предоставлению гражданам, переселяемым в соответствии с условиями программы |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 4. | **Задача 2. Соблюдение жилищных и имущественных прав граждан при признании жилых домов аварийными и подлежащими сносу** | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии;  Комитет Администрации города Рубцовска по управлению имуществом | **0,0** | **1024,0** | **0,0** | **0,0** | **10595,9** | **20705,0** | **27722,7** | **60047,6** | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 1024,0 | 0,0 | 0,0 | 10595,9 | 20705,0 | 27722,7 | 60047,6 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 5. | Мероприятие 2. Переселение граждан из жилых домов блокированной застройки, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |  | 0,0 | 1024,0 | 0,0 | 0,0 | 10595,9 | 20705,0 | 27722,7 | 60047,6 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 1024,0 | 0,0 | 0,0 | 10595,9 | 20705,0 | 27722,7 | 60047,6 | бюджет города, в т.ч. субсидии (субвенции) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |

».

«Приложение 3

к муниципальной программе

«Сокращение аварийного жилищного фонда (блокированной застройки) на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края»

Перечень жилых домов блокированной застройки, признанных аварийными и подлежащими сносу после 01.01.2012

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес жилого дома, подлежащего расселению | Количество жилых помещений аварийного жилищного фонда, подлежащих расселению в связи с аварийностью жилых домов | Кол-во человек | Площадь жилых помещений, аварийного жилищного фонда, подлежащих расселению в связи с аварийностью жилых домов, кв.м | Дата заключения о признании дома аварийным |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| **2023 год** | | | | | |
| 1 | ул. Путевая, 9 | 2 | 2 | 47,3 | 12.09.2014 |
|  | **Итого по 2023 году:** | **2** | **2** | **47,3** |  |
| **2026 год** | | | | | |
| 1 | ул. Путевая, 9 | 4 | 4 | 114,1 | 12.09.2014 |
| 2 | ул. Путевая, 17 | 6 | 7 | 123,70 | 13.03.2017 |
|  | **Итого по 2026 году:** | **10** | **11** | **237,8** |  |
| **2027 год** | | | | | |
| 1 | Промывочный тупик, 16 | 4 | 8 | 144,50 | 04.03.2018 |
| 2 | пр-кт Интернациональный, 2 | 4 | 7 | 192,00 | 04.06.2018 |
| 3 | Новоегорьевский тракт, 1А | 5 | 6 | 172,56 | 29.11.2018 |
|  | **Итого по 2027 году:** | **13** | **21** | **509,06** |  |
| **2028 год** | | | | | |
| 1 | проезд Ильича, 3 | 4 | 7 | 143,6 | 12.11.2020 |
| 2 | ул. Мичурина, 36 | 1 | 1 | 71,2 | 01.04.2021 |
| 3 | ул. Рихарда Зорге, 27Б | 2 | 5 | 114,4 | 23.04.2021 |
| 4 | ул. Менделеева, 22 | 2 | 4 | 92,3 | 24.08.2021 |
| 5 | ул. Рихарда Зорге, 61 | 1 | 1 | 61,4 | 24.09.2021 |
| 6 | ул. Циолковского, 15 | 2 | 2 | 127,6 | 04.02.2022 |
| 7 | ул. Менделеева, 34 | 2 | 3 | 71,1 | 19.07.2022 |
|  | **Итого по 2028 году:** | **14** | **23** | **681,6** |  |
|  | **ВСЕГО** | **39** | **57** | **1475,76** |  |

».

«Приложение 4

к муниципальной программе

«Сокращение аварийного жилищного фонда (блокированной застройки) на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края»

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего финансовых затрат | 0 | 1024,0 | 0 | 0 | 10595,9 | 20705,0 | 27722,7 | 60047,6 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета  (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из бюджета города, в том числе субсидии (субвенции) на условиях софинансирования) | 0 | 1024,0 | 0 | 0 | 10595,9 | 20705,0 | 27722,7 | 60047,6 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальные вложения | 0 | 1024,0 | 0 | 0 | 10595,9 | 20705,0 | 27722,7 | 60047,6 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета  (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из бюджета города, в том числе субсидии (субвенции) на условиях софинансирования) | 0 | 1024,0 | 0 | 0 | 10595,9 | 20705,0 | 27722,7 | 60047,6 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НИОКР\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета  (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из бюджета города, в том числе субсидии (субвенции) на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета  (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из бюджета города, в том числе субсидии (субвенции) на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

».