**Годовой отчет**

**о реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» на 2015 – 2020 годы**

**за 2019 год**

С целью создания условий для укрепления здоровья населения города Рубцовска путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и спорта высоких достижений и приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска разработана и постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 22.07.2014 № 3126 утверждена муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» на 2015-2019 годы (далее по тексту – Программа).

Программа включает в себя три подпрограммы: «Развитие массового спорта и спорта высоких достижений в городе Рубцовске»на 2015-2019 годы, «Развитие детско-юношеского спорта в городе Рубцовске» на 2015-2019 годы, «Развитие спортивных клубов в городе Рубцовске» на 2015-2019 годы.

Для обеспечения достижения поставленной цели Программа признана решать следующие задачи:

- создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для развития в городе Рубцовске массового и профессионального спорта;

- создание оптимальных условий для развития детско-юношеского спорта, реализации дополнительных образовательных программ и программ спортивной подготовки;

- создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта;

- создание оптимальных условий для развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;

- популяризация массового спорта и приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Первоначально для достижения цели Программы запланировано финансовых средств в объеме 450430 тыс. руб., из них из бюджета города 383230 тыс. руб., из краевого бюджета (на условиях софинансирования) 8000 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 - 78160 тыс. руб., 2016 - 81490 тыс. руб., 2017 - 88960 тыс. руб., 2018 - 96670 тыс. руб., 2019 - 105150 тыс. рублей.

В течение отчетного года постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 21.02.2019 №373, в Программу были внесены изменения, касающиеся объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий и индикативных показателей Программы.

На 2019 год в Программе было запланировано 68022,5 тыс. руб. средств бюджета города, с учетом изменений – 72338,7 тыс. руб., увеличение составило 4316,2 тыс. руб., что связано с выделением дополнительного бюджетного финансирования на выплату заработной платы. Фактически израсходовано 72064,4 тыс. руб., что составляет 99,6% от плана.

Утвержденный объем финансирования мероприятий подпрограммы 1. «Развитие массового спорта и спорта высоких достижений в городе Рубцовске» муниципальной программы в 2019 году – 258,4 тыс. руб. Фактическое финансирование составило 250,6 тыс. руб. или 97% от плана.

Утвержденный объем финансирования мероприятий подпрограммы 2. «Развитие детско-юношеского спорта в городе Рубцовске» муниципальной программы в 2019 году – 58019,0 тыс. руб. Фактическое финансирование составило 57930,3 тыс. руб. или 99,8 % от плана.

Утвержденный объем финансирования мероприятий подпрограммы 3. «Развитие спортивных клубов в городе Рубцовске» муниципальной программы в 2019 году – 14061,3 тыс. руб. Фактическое финансирование составило 13883,5 тыс. руб. или 98,7% от плана.

По состоянию на 31 декабря 2019 года в сеть спортивно-оздоровительных учреждений города входило 253 спортивных сооружений и площадок, из них: 1 стадион, 118 плоскостных спортивных сооружения, 37 спортивных залов, 2 плавательных бассейна, 3 лыжные базы. Единовременная пропускная способность всех спортивных сооружений составила 8177 человек.

Из общего числа учреждений - 5 муниципальных спортивных школ (СШ), 4 детских дворовых спортивных клуба, 5 филиалов краевых спортивных учреждений, спортивный клуб «Торпедо», 20 городских федераций по видам спорта и 1 организация, занимающаяся адаптивной физической культурой.

Педагогическую и преподавательскую деятельность в физкультурно-спортивной сфере города осуществляли 168 специалистов, из числа которых 68 тренеры.

Всего за 2019 год двум спортсменам присвоено звание «Мастер спорта России», 16 спортсменов выполнили разряд «Кандидат в мастера спорта», 61 – 1 спортивный разряд.

Спортивно-массовая работа в городе осуществлялась в соответствии с единым календарным планом спортивно-массовых мероприятий на 2019 год. В 2019 году в городе традиционно проводились городские комплексные спартакиады среди детских дошкольных учреждений, общеобразовательных учебных заведений, детских дворовых спортивных клубов, трудовых коллективов.

За отчетный год в рамках Программы ответственным исполнителем и соисполнителями были проведены следующие мероприятия:

1. Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий различного уровня;

2. Участие сборной команды города Рубцовска и отдельных спортсменов в Олимпиадах городов Алтайского края;

3. Организация и проведение официальных и других спортивно – массовых мероприятий по видам спорта. Подготовка спортсменов массовых и спортивных разрядов;

4. Укрепление материально-технической базы; приобретение программно-методических комплексов;

5. Содержание имущества СШ в удовлетворительном состоянии;

6. Организация спортивных мероприятий. Деятельность по содействию в подготовке и проведении спортивных мероприятий;

7. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений для занятий физической культурой и спортом. Организация проведения испытаний ВФСК ГТО среди населения города Рубцовска;

8. Содержание зданий, сооружений в технически исправном состоянии, пригодном для занятий физической культурой и спортом, эксплуатационные расходы.

Результаты реализации Программы в 2019 году выражаются через качественные и количественные показатели, а именно:

1. Доля населения города Рубцовска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Рубцовска в возрасте от 3 до 79 лет составила 45,0%, что соответствует плановому показателю на 2019 год;

2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта ниже планового показателя на 15,3% (план – 48,1%, факт – 32,8%);

3. Эффективность использования объектов спорта выше планового показателя на 0,6% (план 70%, факт 70,6%);

4. Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий выше планового показателя на 4,6% (план – 195, факт – 204).

Итоги реализации подпрограмм Программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» на 2015-2020 годы в отчетном году определяются по результативности выполнения подпрограммных мероприятий и уровню достижения показателей, а именно:

по подпрограмме 1. «Развитие массового спорта и спорта высоких достижений в городе Рубцовске»:

1. Количество спортсменов, выполнивших требования и нормы к присвоению разрядов и званий выше планового показателя на 1,2% (план – 590 чел., факт – 597 чел.);

2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения соответствует плановому показателю и составляет 17,6%;

3. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов составила 90%, что соответствует плану;

4. Доля населения, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике составила 24,9%, что соответствует плановому показателю.

по подпрограмме 2. «Развитие детско-юношеского спорта в городе Рубцовске»:

1. Доля спортсменов спортивных школ, выполнивших требования и нормы к присвоению разрядов и званий составила 32,0%, что соответствует плану;

2. Доля спортсменов СШ - членов сборных команд (города, края, СФО, РФ) соответствует плановому показателю и составляет 11,5%;

3. Количество призовых мест на официальных соревнованиях разного уровня выше планового показателя на 3,1% (план – 515 ед., факт – 531 ед.);

4. Количество тренеров спортивных школ, участвующих в профессиональных конкурсах составила 100%, что соответствует плановому показателю.

по подпрограмме 3. «Развитие спортивных клубов в городе Рубцовске»:

1. Количество мероприятий, проведенных на объектах МБУ С/к «Торпедо» выше планового показателя на 18,6% (план – 70 ед., факт – 83 ед.);

2. Количество занимающихся в дворовых спортивных клубах соответствует плановому показателю и составляет 100%;

3. Доля населения города Рубцовска, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО выше планового показателя на 0,5% (план – 45%, факт – 45,5%);

4. Доля учащихся и студентов города Рубцовска, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК «ГТО»), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» ниже планового показателя на 13,4% (план – 60%, факт – 46,6%).

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ комплексная оценка эффективности данной Программы за 2019 год составила 98,7%, что является высоким уровнем эффективности, так как находится в интервале от 95% до 100%.

Начальник МКУ «Управление культуры,

спорта и молодежной политики»

г. Рубцовска М.А.Зорина

Безносов Игорь Евгеньевич

66-55-2

**Комплексная оценка эффективности**

**реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» на 2015-2020 годы**

**за 2019 год**

1. **Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

m

Cel = (1/m) \*Σ (Si) = 1/16\*1545,9 = 96,6%

m=16

Si = Fi/Pi\*100%

S1 = 45,0/45,0\*100 = 100%;

S2 = 32,8/48,1\*100 = 68,2%;

S3 = 70,6/70,0\*100 = 100,8%~100%;

S4 = 204/195\*100 = 104,6% ~100%;

S5 = 597/590\*100 =101,2%~100%;

S6 = 17,6/17,6\*100 = 100%;

S7 = 90,0/90,0\*100 = 100%;

S8 = 24,9/24,9\*100 = 100%;

S9 = 32,0/32,0\*100 = 100%;

S10 = 11,5/11,5\*100 = 100%;

S11 = 531/515\*100 = 103,1%~100%;

S12 = 7/7\*100 = 100%;

S13 = 83/70\*100 = 118,6%~100%;

S14 = 230/230\*100 = 100%;

S15 = 45,5/45,0\*100 = 101,1%~100%;

S16 = 46,6/60,0\*100 = 77,7%;

**2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы:**

Fin = К/L\*100% = 72064,4/72338,7\*100% = 99,6%

**3.Оценка степени реализации мероприятий программы:**

n

Mer = (1/n) \* Σ (Rj\*100%) = 1/11\*(11\*100%) = 100%

n=8

**4. Расчет комплексной оценки эффективности программы**

O = (Cel + Fin + Mer)/3 = (96,6+99,6+100)/3 = 98,7%

Подводя итоги реализации программы можно сделать вывод, что согласно методике оценки, эффективность программы составляет 98,7% - это является высоким уровнем эффективности, т.к. находится в диапазоне от 80 до 100 %.

Заместитель начальника

МКУ «Управление культуры, спорта и

молодежной политики» г. Рубцовска Л.А. Янцен