

**Администрация города Рубцовска**

**Алтайского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

27.12.2021 № 3654

О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.11.2019 № 2920 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения города Рубцовска горячим водоснабжением надлежащего качества (температуры)» на 2019-2025 годы»

С целью актуализации муниципальной программы «Обеспечение населения города Рубцовска горячим водоснабжением надлежащего качества (температуры)» на 2019-2025 годы, утвержденной постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.11.2019 № 2920, руководствуясь статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 21.10.2020 № 2589, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение населения города Рубцовска горячим водоснабжением надлежащего качества (температуры)» на 2019-2025 годы (далее - Программа), утвержденную постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.11.2019 № 2920 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации города Рубцовска от 04.03.2021 № 527), следующие изменения:

1.1. раздел Паспорта Программы «Объемы финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования программы на 2019-2025 годы составит 821508,5 тыс. руб., из них за счёт средств внебюджетных источников - 819000,0 тыс. руб.,  в том числе по годам:  2019 год – 0,0 тыс. руб.,  2020 год – 0,0 тыс. руб.,  2021 год – 0,0 тыс. руб.,  2022 год – 20000,0 тыс. руб.,  2023 год – 121000,0 тыс. руб.,  2024 год – 148000,0 тыс. руб.,  2025 год – 530000,0 тыс. руб.,  за счёт средств бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края (далее – бюджет города Рубцовска) - 2508,5 тыс. руб.,  в том числе по годам:  2019 год – 0,0 тыс. руб.,  2020 год –1298,0 тыс. руб.,  2021 год – 810,5 тыс. руб.,  2022 год – 100,0 тыс. руб.,  2023 год – 100,0 тыс. руб.,  2024 год – 100,0 тыс. руб.,  2025 год – 100,0 тыс. руб.  Объёмы финансирования уточняются исходя из принятых технических решений, фактически сложившихся цен на услуги и товарно-материальные ценности, возможностей бюджета города Рубцовска и государственных внебюджетных фондов |

»;

1.2. таблицу 4 раздела 3 Программы изложить в новой редакции (приложение 1);

1.3. таблицу 5 раздела 4 Программы изложить в новой редакции (приложение 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Местное время» и распространяет свое действие на период с 27.12.2021.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Рубцовска, курирующего деятельность управления Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии.

Глава города Рубцовска Д.З. Фельдман

Приложение 1

к постановлению Администрации

города Рубцовска Алтайского края

от 27.12.2021 № 3654

«Таблица 4

Перечень мероприятий Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Цель, задача, мероприятие | Ожидаемый результат | Исполнители программы | | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | | | | Источники финансирования |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа «Обеспечение населения города Рубцовска горячим водоснабжением надлежащего качества (температуры)»  на 2019-2025 годы | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Цель: Осуществление горячего водоснабжения для населения города в соответствии с установленными требованиями (в части температуры) | | | | | 0,0 | 1298,0 | 810,5 | 20100,0 | 121100,0 | 148100,0 | 530100,0 | 821508,5 | Всего |
|  | | | | | | | | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 1298,0 | 810,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2508,5 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 121000,0 | 148000,0 | 530000,0 | 819000,0 | внебюджетные источники |
| 2. | Задача 1.  Выбор и реализация технических мероприятий по обеспечению населения города Рубцовска горячим водоснабжением надлежащего качества (температуры) | | Обеспечение 790 жилых домов горячим водоснабжением надлежащего качества (температуры) | | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0,0 | 1298,0 | 810,5 | 20100,0 | 121100,0 | 148100,0 | 530100,0 | 821508,5 | Всего |
|  | | | | | | | | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0 | 1298,0 | 810,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2508,5 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 121000,0 | 148000,0 | 530000,0 | 819000,0 | внебюджетные источники |
| 3. | Мероприятие 1.1.  Организационные мероприятия: сбор информации по объектам потребителей ГВС и др. | | Своевременный сбор информации по объектам потребителей ГВС и др. | | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Всего |
|  | | | | | | | | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 4. | Мероприятие 1.2.  Выполнение научно-исследовательской работы на тему «Предварительное технико-экономическое обоснование мероприятий по обеспечению населения города Рубцовска (Алтайский край) горячим водоснабжением надлежащего качества (температуры)» | | Предваритель-ное технико-экономическое обоснование | | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0,0 | 298,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 298,0 | Всего |
|  | | | | | | | | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 298,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 298,0 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 5. | Мероприятие 1.3.  Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения  г. Рубцовск | | Своевременная актуализация схемы водоснабжения и водоотведения  г. Рубцовск | | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии, МУП «Рубцовский водоканал» | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | Всего |
|  | | | | | | | | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 6. | Мероприятие 1.4.  Технические мероприятия 1 пускового комплекса | | Выполнение предпроектных проработок и разработка ПСД на 3 пусковых комплекса | | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20030,0 | Всего |
|  | | | | | | | | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | внебюджетные источники |
| 7. | Мероприятие 1.5.  Технические мероприятия 1 пускового комплекса | | 120 жилых домов обеспеченных горячим водоснабжением надлежащего качества (температуры) | | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121000,0 | 0,0 | 0,0 | 121000,0 | Всего |
|  | | | | | | | | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121000,0 | 0,0 | 0,0 | 121000,0 | внебюджетные источники |
| 8. | Мероприятие 1.6. Технические мероприятия 2 пускового комплекса | | 146 жилых домов обеспеченных горячим водоснабжением надлежащего качества (температуры) | | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148000,0 | 0,0 | 148000,0 | Всего |
|  | | | | | | | | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148000,0 | 0,0 | 148000,0 | внебюджетные источники |
| 9. | Мероприятие 1.7. Технические мероприятия 3 пускового комплекса | | 524 жилых домов обеспеченных горячим водоснабжением надлежащего качества (температуры) | | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 530000,0 | 530000,0 | Всего |
|  | | | | | | | | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет города |
|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 530000,0 | 530000,0 | внебюджетные источники |
| 10. | Мероприятие 1.8.  Реконструкция системы централизованного горячего водоснабжения в  г. Рубцовске | | Обеспечение населения города Рубцовска горячим водоснабжением надлежащего качества (температуры) | | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0,0 | 0,0 | 780,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1180,5 | Всего |
|  | | | | | | | | в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 780,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1180,5 | бюджет города |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |

».

Начальник отдела по организации

управления и работе с обращениями

Администрации города Рубцовска

Алтайского края А.В. Инютина

Приложение 2

к постановлению Администрации

города Рубцовска Алтайского края

от 27.12.2021 № 3654

«Таблица 5

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего финансовых затрат | 0,0 | 1298,0 | 810,5 | 20100,0 | 121100,0 | 148100,0 | 530100,0 | 821508,5 |
| в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из бюджета города | 0,0 | 1298,0 | 810,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2508,5 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 121000,0 | 148000,0 | 530000,0 | 819000,0 |
| Капитальные вложения из фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 121000,0 | 148000,0 | 530000,0 | 819000,0 |
| в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из бюджета города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 121000,0 | 148000,0 | 530000,0 | 819000,0 |
| Прочие расходы | 0,0 | 1298,0 | 810,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2508,5 |
| в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из бюджета города | 0,0 | 1298,0 | 810,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2508,5 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

».

Начальник отдела по организации

управления и работе с обращениями

Администрации города Рубцовска

Алтайского края А.В. Инютина