

**Администрация города Рубцовска**

**Алтайского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

01.03.2022 № 520

О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 13.11.2018 № 2959 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во исполнение судебных решений в городе Рубцовске» на 2019–2024 годы»

С целью актуализации муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во исполнение судебных решений в городе Рубцовске» на 2019–2024 годы, утвержденной постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 13.11.2018 № 2959, в связи с необходимостью исполнения судебных решений по проведению капитального ремонта в многоквартирных жилых домах, в соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 23.12.2021 № 745 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2022 год», руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 21.10.2020 № 2589, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во исполнение судебных решений в городе Рубцовске» на 2019–2024 годы (далее - Программа), утвержденную постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 13.11.2018 № 2959 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 15.05.2019 № 1132, от 23.03.2020 № 694, от 09.06.2020 № 1430, от 12.10.2020 № 2469, от 05.02.2021 № 259, от 19.10.2021
№ 2815, от 23.12.2021 № 3547), следующие изменения:
	1. раздел Паспорта Программы «Объемы финансирования программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования программы за счет средств бюджета города Рубцовска в 2019-2024 годах составляет 243426,1 тыс. рублей, в том числе по годам:2019 год – 1794,9 тыс. руб.;2020 год – 2629,4 тыс. руб.;2021 год – 4223,1 тыс. руб.;2022 год – 1000,0 тыс. руб.;2023 год – 116807,8 тыс. руб.;2024 год – 116971,0 тыс. руб.Объемы финансирования уточняются, исходя из возможностей бюджета города на очередной финансовый год |

.»;

* 1. в разделе 4 Программы слова «в 2019-2024 годах составляет 243243,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год – 1794,9 тыс. руб.;

2020 год – 2629,4 тыс. руб.;

2021 год – 3320,5 тыс. руб.;

2022 год – 96598,5 тыс. руб.;

2023 год – 71002,4 тыс. руб.;

2024 год – 67897,6 тыс. руб.» заменить словами «в 2019-2024 годах составляет 243426,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год – 1794,9 тыс. руб.;

2020 год – 2629,4 тыс. руб.;

2021 год – 4223,1 тыс. руб.;

2022 год – 1000,0 тыс. руб.;

2023 год – 116807,8 тыс. руб.;

1. год – 116971,0 тыс. руб.»;
	1. таблицы 1, 2, 3, 4, 5 Программы изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Местное время».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Рубцовска - начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии, Обуховича О.Г.

Глава города Рубцовска Д.З. Фельдман

Приложение

к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края

от 01.03.2022 № 520

«Таблица 1

Перечень многоквартирных домов, требующих проведение капитального ремонта во исполнение судебных решений

| № п/п | Адрес многоквартирного дома в городе Рубцовске | Перечень работ по капитальному ремонту | дата и № судебного решения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | пр. Ленина, 176 | Капитальный ремонт кровли, системы отопления, ХВС, электроснабжения | 15.01.2016 № 2-4891/2015 |
| 2. | пр. Ленина, 59 | Капитальный ремонт кровли | 02.10.2015 № 2-2432/2015 |
| 3. | пр. Рубцовский,11 | Капитальный ремонт кровли | 26.02.2014 № 2-3620/2013 |
| 4. | ул. Арычная, 31 | Капитальный ремонт систем отопления, водоотведения, электроснабжения, ХВС | 01.07.2015 № 2-38/2015; 04.10.2017 № 2-2415/2017 |
| 5. | ул. Громова, 11 | Капитальный ремонт кровли, систем отопления, ХВС, ГВС, электроснабжения | 26.07.2017 № 2-121/2017 |
| 6. | ул. Громова, 16 | Капитальный ремонт кровли, фасада, подвального помещения, подъездов | 17.06.2014 № 2-508/2014 |
| 7. | ул. Громова, 22 | Капитальный ремонт кровли, фасада, отмостки, подъездов | 06.08.2014 № 2-804/2014 |
| 8. | ул. Дзержинского, 6 | Капитальный ремонт ГВС, ХВС | 26.07.2016 № 2-2477/2016 |
| 9. | ул. Калинина, 10 | Капитальный ремонт системы отопления, канализации, электроснабжения, ГВС, ХВС | 26.02.2014 № 2-3271/2013 |
| 10. | ул. Калинина, 11 | Капитальный ремонт кровли, фасада, подвального помещения, отмостки, лестничных клеток, балконных плит, систем отопления, канализации, электроснабжения, ХВС, ГВС | 26.02.2014 № 2-3161/2013; 06.09.2017 № 2-30/2017 |
| 11. | ул. Комсомольская, 115 | Капитальный ремонт ХВС, водоотведения, ГВС | 02.11.2016 № 2-90/2016; 25.01.2017 № 2-3562/2016 |
| 12. | ул. Комсомольская, 117 | Капитальный ремонт систем отопления, электроснабжения | 02.09.2015 № 2-654/2015 |
| 13. | ул. Комсомольская, 230 | Капитальный ремонт систем отопления, электроснабжения | 27.01.2016 № 2-4018/2015 |
| 14. | ул. Комсомольская, 69 | Капитальный ремонт систем отопления, водоотведения, ХВС, ГВС, капитальный ремонт кровли | 13.02.2015 № 2-39/2015 |
| 15. | ул. Ленинградская, 3 | Комплексный капитальный ремонт | 24.02.2016 № 2-1179/2015 |
| 16. | ул. Дзержинского, 15 | Капитальный ремонт системы отопления | 24.08.2016 № 2-32/2016 |
| 17. | ул. Комсомольская, 121  | Капитальный ремонт ХВС, ГВС, электроснабжения | 01.02.2017 № 2-3049/2016 |
| 18. | ул. Калинина, 14 | Капитальный ремонт кровли, системы отопления, систем ХВС и ГВС | 29.11.2017 № 2-1637/2017 |
| 19. | ул. Октябрьская, 102 | Капитальный ремонт систем отопления, водоотведения, электроснабжения, ХВС и ГВС | 26.02.2014 № 2-3192/2013; 18.03.2015 № 2-4182/2014; 01.11.2017 № 2-2869/2017 |
| 20. | ул. Калинина, 18 | Капитальный ремонт кровли, ГВС | 09.08.2017 № 2-27/2017 |
| 21. | ул. Калинина, 16 | Капитальный ремонт системы отопления, ХВС | 26.09.2017 № 2-1514/2017 |
| 22. | ул. Калинина, 3 | Капитальный ремонт кровли, системы отопления | 09.08.2017 № 2-557/2017 |
| 23. | ул. Громова, 10 | Капитальный ремонт ХВС, ГВС, электроснабжения | 12.10.2017 № 2-1659/2017 |
| 24. | пр. Ленина, 51 | Капитальный ремонт кровли, системы электроснабжения | 01.11.2017 № 2-1321/2017 |
| 25. | ул. Комсомольская,140 | Капитальный ремонт отопления, электроснабжения | 21.11.2017 № 2-2924/2017 |
| 26. | ул. Октябрьская,112 | Капитальный ремонт кровли, ХВС, ГВС, системы отопления, системы электроснабжения | 26.01.2018 № 2-3356/2017 |
| 27. | ул. Калинина, 24 | Капитальный ремонт кровли | 01.11.2017 № 2-1435/2017 |
| 28. | пер. Алейский, 30а | Капитальный ремонт системы электроснабжения | 15.09.2017 № 2-1377/2017 |
| 29. | пр. Ленина, 127 | Капитальный ремонт кровли | 12.09.2014 № 2-2645/2014 |
| 30. | ул. Комсомольская, 139  | Капитальный ремонт электроснабжения | 01.11.2017 № 2-1432/2017 |
| 31. | пр. Ленина, 53 | Капитальный ремонт кровли | 04.08.2017 № 2-469/2017 |
| 32. | ул. Октябрьская, 106 | Капитальный ремонт систем ХВС, ГВС, электроснабжения, теплоснабжения | 01.08.2018 № 2-1477/2018; 19.08.2015 № 2-33/2015 |
| 33.  | ул. Ломоносова, 62 | Капитальный ремонт кровли, крыши, ремонт по замене канализации, электроснабжения | 10.01.2019 № 2-2530/2018 |
| 34. | ул. Осипенко, 178 | Капитальный ремонт электроснабжения, капитальный ремонт чердачного перекрытия | 20.08.2018 № 2-721/2018; 12.02.2020 № 2-1333/2019 |
| 35. | ул. Киевская, 23 | Капитальный ремонт системы теплоснабжения, электроснабжения, вентилируемой крыши без утепления, систем ГВС, ХВС | 24.07.2019 № 2-318/2019 |
| 36. | ул. Красная, 66 | Капитальный ремонт кровли, отмостки, систем ХВС, отопления, электроснабжения | 07.08.2019 № 2-104/2019 |
| 37. | пер. Гражданский, 28 | Капитальный ремонт системы отопления | 03.07.2019 № 2-52/2019 |
| 38. | ул. Комсомольская, 113 | Капитальный ремонт крыши, систем отопления, электроснабжения, ГВС, ХВС | 20.06.2019 № 2-121/2019 |
| 39. | ул. Октябрьская, 151 | Капитальный ремонт (замена) утеплителя чердачного перекрытия | 17.08.2018 № А03-4147/2017 |
| 40. | ул. Калинина, 7 | Капитальный ремонт системы электроснабжения | 01.04.2019 № 2-132/19 |

 ».

«Таблица 2

Перечень целевых индикаторов и показателей программы с распределением плановых значений по годам её реализации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2018 год | Значение показателей эффективности | 2019-2024 годы |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Количество многоквартирных жилых домов, подлежащих капитальному ремонту во исполнение судебных решений | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 | 15 | 40 |

 ».

«Таблица 3

Перечень мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во исполнение судебных решений в городе Рубцовске» на 2019-2024 годы

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Ожидаемый результат | Участник программы | Сумма расходов, тыс. рублей | Источники финансирова-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во исполнение судебных решений в городе Рубцовске» на 2019-2024 годы |
| 1. | Цель. Исполнение судебных решений по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов, расположенных на территории города Рубцовска | 1794,9 | 2629,4 | 4223,1 | 1000,0  | 116807,8 | 116971,0 | 243426,1 | Всего  |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 1794,9 | 2629,4 | 4223,1 | 1000,0  | 116807,8 | 116971,0 | 243426,1 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 2. | Задача. Устранение физического износа многоквартирных жилых домов | 1794,9 | 2629,4  | 4223,1 | 1000,0  | 116807,8 | 116971,0 | 243426,1 | Всего  |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 1794,9 | 2629,4  | 4223,1 | 1000,0  | 116807,8 | 116971,0 | 243426,1 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 3. | Мероприятие 1.Капитальный ремонт кровли, систем отопления, водоотведения, электроснабжения, ХВС, ГВС в МКД по адресу: г. Рубцовск, ул. Громова, 11 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 525,0 | 139,5 | 0 | 0 | 9141,2 | 0 | 9805,7 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 525,0 | 139,5 | 0 | 0 | 9141,2 | 0 | 9805,7 | бюджет города |
| 4. | Мероприятие 2. Капитальный ремонт систем отопления, водоотведения, электроснабжения в МКД по адресу: г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 102 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 737,3 | 1216,1 | 172,9 | 0 | 238,8 | 0 | 2365,1 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 737,3 | 1216,1 | 172,9 | 0 | 238,8 | 0 | 2365,1 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 5. | Мероприятие 3. Капитальный ремонт систем ХВС, ГВС, электроснабжения в МКД по адресу:г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 106 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 532,6 | 0 | 53,9 | 0 | 0 | 305,4 | 891,9 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 532,6 | 0 | 53,9 | 0 | 0 | 305,4 | 891,9 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 6. | Мероприятие 4. Капитальный ремонт кровли, ГВС в МКД по адресу: г. Рубцовск, ул. Калинина, 18 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 10433,6 | 0 | 11433,6 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 10433,6 | 0 | 11433,6 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 7. | Мероприятие 5.Капитальный ремонт системы отопления, канализации, электроснабжения, ГВС, ХВС в МКД по адресу: г. Рубцовск, ул. Калинина, 10 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 957,5 | 0 | 957,5 | Всего  |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 957,5 | 0 | 957,5 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 8. | Мероприятие 6. Капитальный ремонт кровли в МКД по адресу: г. Рубцовск, пр. Рубцовский, 11 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 9394,0 | 0 | 9394,0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 9394,0 | 0 | 9394,0 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 9. | Мероприятие 7. Капитальный ремонт кровли, фасада, подвального помещения, подъездов в МКД по адресу: г. Рубцовск, ул. Громова, 16 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 9392,9 | 0 | 9392,9 | Всего  |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 9392,9 | 0 | 9392,9 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 10. | Мероприятие 8. Капитальный ремонт кровли, фасада, отмостки подъездов в МКД по адресу:г. Рубцовск, ул. Громова, 22 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 11558,8 | 0 | 11558,8 | Всего  |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 11558,8 | 0 | 11558,8 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 11. | Мероприятие 9.Капитальный ремонт кровли, фасада, подвального помещения, отмостки, лестничных клеток, балконных плит, систем отопления, канализации, электроснабжения, ХВС, ГВС в МКД по адресу: г. Рубцовск, ул. Калинина, 11 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 4684,9 | 0 | 4684,9 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4684,9 | 0 | 4684,9 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 12. | Мероприятие 10. Капитальный ремонт кровли в МКД по адресу: г. Рубцовск, пр. Ленина, 127 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 1662,2 | 0 | 1662,2 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1662,2 | 0 | 1662,2 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 13. | Мероприятие 11. Капитальный ремонт систем отопления, водоотведения, электроснабжения, ХВС в МКД по адресу:г. Рубцовск, ул. Арычная, 31 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 361,9 | 0 | 1593,3 | 0 | 1955,2 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 361,9 | 0 | 1593,3 | 0 | 1955,2 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 14. | Мероприятие 12. Капитальный ремонт систем отопления, водоотведения, ХВС, ГВС, капитальный ремонт кровли в МКД по адресу: г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 69 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 11608,5 | 0 | 11608,5 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 11608,5 | 0 | 11608,5 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 15. | Мероприятие 13. Капитальный ремонт систем отопления, электроснабжения в МКД по адресу:г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 117 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 6430,1 | 0 | 6430,1 | Всего  |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6430,1 | 0 | 6430,1 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 16. | Мероприятие 14. Капитальный ремонт кровли в МКД по адресу: г. Рубцовск, пр. Ленина, 59 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 994,9 | 0 | 994,9 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 994,9 | 0 | 994,9 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 17. | Мероприятие 15. Капитальный ремонт кровли, системы отопления, ХВС, электроснабжения в МКД по адресу:г. Рубцовск, пр. Ленина, 176 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 8297,9 | 0 | 8297,9 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8297,9 | 0 | 8297,9 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 18. | Мероприятие 16. Капитальный ремонт систем отопления, электроснабжения в МКД по адресу:г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 230 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 794,0 | 0 | 794,0 | Всего  |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 794,0 | 0 | 794,0 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 19. | Мероприятие 17. Комплексный капитальный ремонт в МКД по адресу:г. Рубцовск ул. Ленинградская, 3 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 4271,5 | 0 | 4271,5 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4271,5 | 0 | 4271,5 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 20. | Мероприятие 18. Капитальный ремонт систем ГВС, ХВС в МКД по адресу:г. Рубцовск, ул. Дзержинского, 6 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 303,2 | 0 | 0 | 2993,0 | 0 | 3296,2 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 303,2 | 0 | 0 | 2993,0 | 0 | 3296,2 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 21. | Мероприятие 19. Капитальный ремонт системы отопления в МКД по адресу:г. Рубцовск ул. Дзержинского, 15 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 1604,9 | 0 | 1604,9 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1604,9 | 0 | 1604,9 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 22. | Мероприятие 20.Капитальный ремонт систем ХВС, ГВС, электроснабжения в МКД по адресу:г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 121 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 195,6 | 0 | 8687,7 | 0 | 8883,3 | Всего  |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 195,6 | 0 | 8687,7 | 0 | 8883,3 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 23. | Мероприятие 21. Капитальный ремонт ХВС, ГВС, водоотведения в МКД по адресу: г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 115 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 1604,9 | 0 | 1604,9 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1604,9 | 0 | 1604,9 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 24. | Мероприятие 22.Капитальный ремонт отопления, электроснабжения в МКД по адресу: г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 140 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 3726,5 | 0 | 3726,5 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3726,5 | 0 | 3726,5 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 25. | Мероприятие 23. Капитальный ремонт кровли в МКД по адресу: г. Рубцовск, пр. Ленина, 53 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 924,2 | 0 | 924,2 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 924,2 | 0 | 924,2 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 26. | Мероприятие 24. Капитальный ремонт кровли, систем отопления, ХВС, ГВС в МКД по адресу:г. Рубцовск, ул. Калинина, 14 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36947,1 | 36947,1 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36947,1 | 36947,1 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 27. | Мероприятие 25. Капитальный ремонт кровли, системы отопления в МКД по адресу: г. Рубцовск, ул. Калинина, 3 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4225,0 | 4225,0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4225,0 | 4225,0 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 28. | Мероприятие 26. Капитальный ремонт электроснабжения в МКД по адресу:г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 139 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2815,4 | 2815,4 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2815,4 | 2815,4 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 29. | Мероприятие 27. Капитальный ремонт системы электроснабжения в МКД по адресу: г. Рубцовск, пер. Алейский, 30а | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4902,8 | 4902,8 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4902,8 | 4902,8 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 30. | Мероприятие 28. Капитальный ремонт системы отопления, ХВС в МКД по адресу:г. Рубцовск, ул. Калинина, 16 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 902,6 | 0 | 5812,7 | 0 | 6715,3 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 902,6 | 0 | 5812,7 | 0 | 6715,3 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 31. | Мероприятие 29. Капитальный ремонт ХВС, ГВС, электроснабжения в МКД по адресу:г. Рубцовск, ул. Громова, 10 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8222,9 | 8222,9 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8222,9 | 8222,9 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 32. | Мероприятие 30. Капитальный ремонт кровли, системы электроснабжения в МКД по адресу:г. Рубцовск, пр. Ленина, 51 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6001,0 | 6001,0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6001,0 | 6001,0 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 33. | Мероприятие 31. Капитальный ремонт кровли в МКД по адресу: г. Рубцовск, ул. Калинина, 24 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4138,8 | 4138,8 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4138,8 | 4138,8 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 34. | Мероприятие 32. Капитальный ремонт кровли, ХВС, ГВС, системы отопления, системы электроснабжения в МКД по адресу:г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 112 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6378,7 | 6378,7 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6378,7 | 6378,7 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 35. | Мероприятие 33.Капитальный ремонт систем электроснабжения в МКД по адресу:г. Рубцовск, ул. Осипенко, 178 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 1369,9 | 0 | 0 | 3897,3 | 5267,2 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 1369,9 | 0 | 0 | 3897,3 | 5267,2 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 36. | Мероприятие 34.Капитальный ремонт кровли и крыши, ремонт по замене канализации, ремонт систем электроснабжения в МКД по адресу: г. Рубцовск, ул. Ломоносова, 62 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5825,3 | 5825,3 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5825,3 | 5825,3 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 37. | Мероприятие 35.Капитальный ремонт системы теплоснабжения, электроснабжения, вентилируемой крыши без утепления, систем ГВС, ХВС в МКД по адресу: г. Рубцовск, ул. Киевская, 23 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13146,7 | 13146,7 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13146,7 | 13146,7 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 38. | Мероприятие 36.Капитальный ремонт кровли, отмостки, систем ХВС, отопления, электроснабжения в МКД по адресу: г. Рубцовск, ул. Красная, 66 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 1166,3 | 0 | 0 | 3333,2 | 4499,5 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 1166,3 | 0 | 0 | 3333,2 | 4499,5 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 39. | Мероприятие 37.Капитальный ремонт кровли в МКД по адресу: г. Рубцовск, пер. Гражданский, 28 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 970,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970,6 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 970,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970,6 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 40. | Мероприятие 38. Капитальный ремонт крыши, систем отопления, электроснабжения, ГВС, ХВС в МКД по адресу: г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 113  | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16253,5 | 16253,5 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16253,5 | 16253,5 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 41. | Мероприятие 39. Капитальный ремонт (замена) утеплителя чердачного перекрытия в МКД по адресу: г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 151 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394,8 | 394,8 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394,8 | 394,8 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 42. | Мероприятие 40. Капитальный ремонт системы электроснабжения в МКД по адресу: г. Рубцовск, ул. Калинина, 7 | Выполнение на 100% запланированных ремонтных работ и приведение в надлежащее материально-техническое состояние МКД, для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан | Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182,9 | 182,9 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182,9 | 182,9 | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |

 ».

«Таблица 4

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

| № п/п | Адрес жилого дома | Перечень работ по капитальному ремонту | Стоимость ремонта, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 год |
| 1. | ул. Громова, 11 | Капитальный ремонт отопления  | 524944,23 |
| 2. | ул. Октябрьская, 102 | Капитальный ремонт системы отопления | 737296,15 |
| 3. | ул. Октябрьская, 106 | Капитальный ремонт системы электроснабжения | 532636,41 |
| Итого: 1794876,79 |
| 2020 год |
| 1. | ул. Громова, 11 | Капитальный ремонт систем ХВС, ГВС | 139521,18 |
| 2. | ул. Октябрьская, 102 | Капитальный ремонт систем электроснабжения | 1216079,61 |
| 3. | ул. Дзержинского, 6 | Капитальный ремонт систем ГВС, ХВС | 303156,84 |
| 4. | пер. Гражданский, 28 | Капитальный ремонт системы отопления | 970578,00 |
| Итого: 2629335,63 |
| 2021 год |
| 1. | ул. Комсомольская, 121 | Капитальный ремонт систем ХВС, ГВС | 195603,78 |
| 2. | ул. Арычная, 31 | Капитальный ремонт системы электроснабжения | 361894,43 |
| 3. | ул. Осипенко, 178 | Капитальный ремонт чердачного перекрытия | 1369854,00 |
| 4. | ул. Красная, 66 | Капитальный ремонт системы ХВС | 1166301,00 |
| 5. | ул. Октябрьская, 102 | Капитальный ремонт системы отопления | 172948,29 |
| 6. | ул. Октябрьская, 106 | Капитальный ремонт системы отопления | 53947,79 |
|  |  |  | 902585,81 |
| Итого: 4223135,1 |
| 2022 год |
| 1. | ул. Калинина, 18 | Капитальный ремонт кровли, ГВС | 1000000,0 |
| Итого: 1000000,0  |
| 2023 год |
| 1. | ул. Октябрьская, 102 | Капитальный ремонт систем водоотведения | 238772,11 |
| 2. | ул. Комсомольская, 117 | Капитальный ремонт систем отопления, электроснабжения | 6430083,40 |
| 3. | пр. Ленина, 59 | Капитальный ремонт кровли | 994904,20 |
| 4. | пр. Ленина, 176 | Капитальный ремонт кровли, системы отопления, ХВС, электроснабжения | 8297866,30 |
| 5. | ул. Комсомольская, 230 | Капитальный ремонт систем отопления, электроснабжения | 794002,70 |
| 6. | ул. Ленинградская, 3 | Комплексный капитальный ремонт | 4271478,60 |
| 7. | ул. Дзержинского, 6 | Капитальный ремонт систем ГВС, ХВС | 2993014,60 |
| 8. | ул. Дзержинского, 15 | Капитальный ремонт систем отопления | 1604905,60 |
| 9. | ул. Комсомольская, 121 | Капитальный ремонт систем ХВС, ГВС, электроснабжения | 8687726,12 |
| 10. | ул. Калинина, 18 | Капитальный ремонт кровли, ГВС | 10433630,80 |
| 11. | ул. Калинина, 10 | Капитальный ремонт системы отопления, канализации, электроснабжения, ГВС, ХВС | 957488,60 |
| 12. | пр. Рубцовский, 11 | Капитальный ремонт кровли | 9394038,00 |
| 13. | ул. Громова, 16 | Капитальный ремонт кровли, фасада, подвального помещения, подъездов | 9392860,80 |
| 14. | ул. Громова, 22 | Капитальный ремонт кровли, фасада, отмостки подъездов | 11558810,10 |
| 15. | ул. Калинина, 11 | Капитальный ремонт кровли, фасада, подвального помещения, отмостки, лестничных клеток, балконных плит, систем отопления, канализации, электроснабжения, ХВС, ГВС | 4684955,60 |
| 16. | пр. Ленина, 127 | Капитальный ремонт кровли | 1662171,70 |
| 17. | ул. Арычная, 31 | Капитальный ремонт систем отопления, водоотведения, электроснабжения, ХВС | 1593303,97 |
| 18. | ул. Комсомольская, 69 | Капитальный ремонт систем отопления, водоотведения, ХВС, ГВС, капитальный ремонт кровли | 11608456,10 |
| 19. | ул. Громова, 11 | Капитальный ремонт кровли, водоотведения, электроснабжения | 9141163,69 |
| 20. | ул. Комсомольская, 115 | Капитальный ремонт систем ХВС, водоотведения | 1604873,10 |
| 21. | ул. Комсомольская, 140 | Капитальный ремонт отопления, электроснабжения | 3726450,80 |
| 22. | пр. Ленина, 53 | Капитальный ремонт кровли | 924194,80 |
| 23. | ул. Калинина, 16 | Капитальный ремонт систем отопления, ХВС | 6715272,90 |
| Итого: 116807838,8 |
| 2024 год |
| 1. | ул. Калинина, 14 | Капитальный ремонт кровли, систем отопления, систем ХВС, ГВС | 36947147,00 |
| 2. | ул. Калинина, 3 | Капитальный ремонт кровли, системы отопления | 4225025,00 |
| 3. | ул. Комсомольская, 139 | Капитальный ремонт электроснабжения | 2815408,30 |
| 4. | пер. Алейский, 30а  | Капитальный ремонт систем электроснабжения | 4902857,60 |
| 5. | ул. Октябрьская, 106 | Капитальный ремонт систем ХВС, ГВС | 305352,21 |
| 6. | ул. Громова, 10 | Капитальный ремонт систем ХВС, ГВС, электроснабжения  | 8222935,30 |
| 7. | ул. Ленина, 51 | Капитальный ремонт кровли, системы электроснабжения | 6001021,30 |
| 8. | ул. Калинина, 24 | Капитальный ремонт кровли | 4138809,80 |
| 9. | ул. Октябрьская,112 | Капитальный ремонт кровли, систем ХВС, ГВС, систем отопления, систем электроснабжения | 6378653,70 |
| 10. | ул. Осипенко, 178 | Капитальный ремонт электроснабжения | 3897342,10 |
| 11. | ул. Ломоносова, 62 | Капитальный ремонт кровли, крыши, ремонт по замене канализации, электроснабжения | 5825342,30 |
| 12. | ул. Киевская, 23 | Капитальный ремонт системы теплоснабжения, электроснабжения, вентилиркемой крыши без утепления, систем ГВС, ХВС | 13146720,30 |
| 13. | ул. Красная, 66 | Капитальный ремонт кровли, отмостки, систем ХВС, отопления, электроснабжения | 3333169,00 |
| 14. | ул. Комсомольская, 113 | Капитальный ремонт крыши, систем отопления, электроснабжения, ГВС, ХВС | 16253462,79 |
| 15. | ул. Октябрьская, 151 | Капитальный ремонт (замена) утеплителя чердачного перекрытия | 394817,63 |
| 16. | ул. Калинина, 7 | Капитальный ремонт системы электроснабжения | 182891,00 |
| Итого: 116970955,3 |
| **Всего: 243426141,63** |

 ».

«Таблица 5

Источник финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

|  |  |
| --- | --- |
| Источники направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего финансовых затрат | 1794,9 | 2629,4 | 4223,1 | 1000,0  | 116807,8 | 116971,0 | 243426,1 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 1794,9 | 2629,4 | 4223,1 | 1000,0 | 116807,8 | 116971,0 | 243426,1 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальные вложения | 1794,9 | 2629,4 | 4223,1 | 1000,0 | 116807,8 | 116971,0 | 243426,1 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города | 1794,9 | 2629,4 | 4223,1 | 1000,0 | 116807,8 | 116971,0 | 243426,1 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

 ».

Начальник отдела по организации

управления и работе с обращениями

Администрации города Рубцовска

Алтайского края А.В. Инютина