Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске»

на 2015 – 2019 годы

за 2016 год

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» на 2015 – 2019 годы (далее по тексту – Программа) утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 22.07.2014 № 3126 в целях создания условий для укрепления здоровья населения города Рубцовска путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и спорта высших достижений и приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

 На основании постановления Администрации города Рубцовска Алтайского края № 841 от 20.02.2016 «О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 22.07.2014 № 3126 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» на 2015 – 2019 годы в Программу были внесены изменения, касающиеся объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы и ожидаемых результатов реализации Программы.

В 2016 году из средств бюджета города на реализацию мероприятий Программы было запланировано 46278,3 тыс. руб., фактически на программные мероприятия за указанный период израсходовано 44107,8 тыс. руб. из средств бюджета города. Финансирование мероприятий Программы составило 96,5 %.

За отчетный период в рамках реализации Программы были проведены следующие мероприятия:

1. «Новогодние старты»
2. Турнир по хоккею на призы Деда Мороза
3. Рождественский турнир по волейболу
4. Турнир по мини-футболу памяти В.Г. Коваленко
5. Комплексная Спартакиада ССУЗов по стрельбе
6. Открытый Кубок города Рубцовска по настольному теннису
7. Открытый Чемпионат города Рубцовска по баскетболу
8. Комплексная Спартакиада ССУЗов по гиревому спорту
9. V комплексная Спартакиада пенсионеров города Рубцовска
10. Всероссийская массовая гонка «Лыжня России-2016»
11. 1 этап зимнего фестиваля ВФСК «ГТО»
12. Комплексная Спартакиада ССУЗов по лыжным гонкам
13. Комплексная Спартакиада ССУЗов по баскетболу
14. Комплексная Спартакиада ССУЗов по волейболу
15. Прием нормативов ВФСК «ГТО»
16. X открытый региональный турнир по дзюдо памяти МС А.Свиридова
17. Открытый Чемпионат города Рубцовска по настольному теннису
18. Комплексная Спартакиада ССУЗов по настольному теннису
19. Турнир по мини-футболу памяти Н.Ф. Петрова
20. XVII комплексная Спартакиада инвалидов города Рубцовска
21. «Мини - Олимпиада 2016»
22. Награждение победителей и призеров комплексной Спартакиады ССУЗов
23. Междугородний турнир по баскетболу среди девушек 2004-2005 г.р.
24. Междугородний турнир по баскетболу среди юношей 2003-2004 г.р.
25. Междугородний турнир по баскетболу среди юношей 2007-2008 г.р.
26. Открытое первенство «ЦСП «Юбилейный» по бадминтону
27. Турнир по футболу среди юношей и взрослых команд МБУ «С/к «Торпедо»
28. Турнир по футболу среди детских дворовых спортивных клубов
29. Открытый Кубок города по баскетболу
30. Чемпионат и Первенство города Рубцовска по быстрым шахматам
31. Награждение победителей и призеров комплексной Спартакиады ДДСК
32. День Олимпийского движения
33. Летний Фестиваль ВФСК «ГТО» среди работников медицинских учреждений города Рубцовска
34. Военно-спортивные игры
35. Спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню физкультурника
36. Комплексная Спартакиада ССУЗов и ВУЗов по футболу
37. Всероссийский день бега «Кросс нации – 2016»
38. Краевой спортивный Фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья
39. Комплексная Спартакиада пенсионеров города Рубцовска
40. Ежегодный конкурс на лучшее спортивное сооружение в городе Рубцовске
41. Комплексная Спартакиада ССУЗов и ВУЗов по гиревому спорту
42. Комплексная Спартакиада ССУЗов и ВУЗов по настольному теннису
43. Комплексная Спартакиада ССУЗов и ВУЗов по баскетболу
44. Открытое Первенство города Рубцовска по скандинавской ходьбе среди участников ветеранских организаций

Комплексная оценка эффективности

реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» на 2015-2019 годы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

 m

Cel = (1/m) \*Σ (Si) = 1/18\*1701,5 = 94,5%

Si = Fi/Pi\*100%

S1 = 32,1/32,0\*100 = 100,3% ≈100%;

S2 = 13,0/15\*100 = 86,7%;

S3 = 70,7/73\*100 = 96,8%;

S4 = 42/54\*100 = 77,8%;

S5 = 186/182\*100 = 102,2% ≈100%;

S6 = 513/572\*100 = 89,7%;

S7 = 7,3/7,6\*100 = 96,0%;

S8 = 0,68/0,8\*100 = 85,0%;

S9= 0,15/0,15\*100 = 100%;

S10 = 89/89\*100 = 100%;

S11 = 14,5/14,5\*100 = 100%;

S12 = 16,8/5,0\*100 = 336% ≈100%;;

S13 = 21,2/30,5\*100 = 69,5%;

S14 = 10,5/10,5\*100 = 100%;

S15 = 567/500\*100 = 113,4% ≈ 100%;;

S16 = 5/5\*100 = 100%;

S17 = 74/60\*100 = 123,3% ≈100%;

S18 = 200/200\*100 = 100%.

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы:

 Fin = К/L\*100% = 44107,8 /45728,7 = 96,5%

3.Оценка степени реализации мероприятий программы:

 n

 Mer = (1/n) \* Σ (Rj\*100%) = 1/9\*(9\*100%) = 100%

4. Расчет комплексной оценки эффективности программы

O = (Cel + Fin + Mer)/3 = (94,5+96,5+100)/3 = 97,0 %

Подводя итоги реализации программы можно сделать вывод, что согласно методике оценки, эффективность программы составляет 97,0 %. Это является высоким уровнем эффективности.

Заместитель начальника МКУ

«Управление культуры, спорта и

молодежной политики» г. Рубцовска Л.А. Янцен

Сведения об индикаторах Программы и их значениях:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикаторов, показателей (согласно паспорту МП) | Единицы измерения  | Плановые показатели за отчетный год(согласно паспорту МП) | Фактические показателиза отчетный период(нарастающим итогом) | Факт к Плану,в % |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» на 2015-2019 годы** |
| 1 | Удельный вес населения в общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 32,0 | 32,1 | 100,3 |
| 2 | Уровень обеспеченности населения города Рубцовска спортивными сооружениями, исходя из единой пропускной способности объектов спорта | % | 15 | 13,0 | 86,7 |
| 3 | Эффективность использования объектов спорта | % | 73 | 70,7 | 96,8 |
| 4 | Количество культивируемых видов спорта | ед. | 54 | 42 | 77,8 |
| 5 | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий | ед. | 182 | 186 | 102,2 |
| **Подпрограмма 1. «Развитие массового спорта и спорта высоких достижений в городе Рубцовске»** |
| 1 | Количество спортсменов, выполнившие требования и нормы к присвоению разрядов и званий | чел. | 572 | 513 | 89,7 |
| 2 | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями | тыс. кв. м на 10 тыс. чел. населения | 7,6 | 7,3 | 96,0 |
| 3 | Обеспеченность спортивными залами  | тыс. кв. м на 10 тыс. чел. населения  | 0,8 | 0,68 | 85,0 |
| 4 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 0,15 | 0,15 | 100,0 |
| 5 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 89 | 89 | 100,0 |
| 6 | Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 14,5 | 14,5 | 100,0 |
| 7 | Доля граждан города Рубцовска, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, в общей численности населения, принимавшего участие в сдаче Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО | % | 5,0 | 16,8 | 336,0 |
| **Подпрограмма 2. «Развитие детско-юношеского спорта в городе Рубцовске»** |
| 1 | Доля спортсменов ДЮСШ, выполнивших требования и нормы к присвоению разрядов и званий | % от количества занимающихся в ДЮСШ | 30,5 | 21,2 | 69,5 |
| 2 | Доля спортсменов ДЮСШ – членов сборных команд (города, края, СФО, РФ) | % от количества занимающихся в ДЮСШ | 10,5 | 10,5 | 100,0 |
| 3 | Количество призовых мест на официальных соревнованиях разного уровня | ед. | 500 | 567 | 113,4 |
| 4 | Количество тренеров-преподавателей ДЮСШ, участвующих в профессиональных конкурсах | чел. | 5 | 5 | 100,0 |
| **Подпрограмма 3. «Развитие спортивных клубов в городе Рубцовске»** |
| 1 | Количество мероприятий, проведенных на объектах МБУ «С/к «Торпедо» | ед. | 60 | 74 | 123,3 |
| 2 | Количество занимающихся в дворовых спортивных клубах | чел. | 200 | 200 | 100,0 |