Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования» города Рубцовска

за 2018 год (2 этап)

В течение 2018 года вся деятельность МКУ «Управление образования» г.Рубцовска и подведомственных муниципальных образовательных организаций была направлена на выполнение целей и задач муниципальной программы (далее – Программа).

Содержание настоящей Программы ориентировано на развитие и стимулирование системы дошкольного, общего и дополнительного образования города, в частности, на материально-техническую поддержку, обеспечение безопасности функционирования системы образовательных учреждений, обеспечение летнего отдыха и оздоровления детей.

Принятые цели и задачи соответствуют приоритетам, закрепленным в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 № 497, программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 № 2145-р, Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р, государственной программе «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014-2020 годы.

Обозначенное в них направление образовательной политики состоит в повышении доступности и качества образования. Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования города Рубцовска» на 2015-2017 годы, утверждённая постановлением Администрации города Рубцовска от 05.09.2014 № 3764, учитывает указанную стратегию. Срок действия Программы продлён до 2020 г.

Финансовые средства и механизмы решения программных задач и достижения заданных параметров результативности заложены в 6-ти подпрограммах: «Развитие системы дошкольного образования», «Развитие системы общего образования», «Развитие системы дополнительного образования», «Кадры», «Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков», «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Программа является организационной основой муниципальной образовательной политики, реализующей стратегию в области образования с учетом социально-экономических, культурных, демографических и иных условий, характеризующих особенности города. Своим действием Программа охватывает сферу муниципального дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей.

. Муниципальная система образования города Рубцовска представляет собой развитую сеть организаций, которые предоставляют широкий спектр образовательных услуг.

Муниципальная система дошкольного образования города Рубцовска на 01.01.2019 включает в себя 28 дошкольных образовательных организации и 3 структурных подразделения, на базе которых функционирует 16 групп, из них 10 групп при МБОУ «Гимназия «Планета Детства» и 2 группы при МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18», 4 группы при МБОУ «Кадетская средняя общеобразовательная школа № 2» расположенных в 39 зданиях. Всего в муниципальных дошкольных учреждениях воспитывается 6790 детей дошкольного возраста от 1,6 до 7 лет.

Удовлетворенность потребности в услугах дошкольного образования для детей в возрастной категории от 3 до 7 лет составляет 100%. Сегодня развитие системы дошкольного образования осуществляется в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, создания необходимых для этого условий, реализации инновационных программ.

Система общего образования представлена 19 муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями. На 01.09.2018 года численность учащихся в общеобразовательных учреждениях составила 13695 человек. Средняя наполняемость классов составляла 25,8 человек.

В 2018 году на реализацию мероприятий программы было запланировано 437855,5 тыс. руб., фактически на программные мероприятия за указанный период израсходовано 433708,5 тыс. руб. Финансирование мероприятий Программы составило 99,1%.

Анализируя показатели исполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программа «Развитие муниципальной системы образования города Рубцовска» на 2015-2020 годы необходимо отметить, что все мероприятия в 2018 году реализовывались достаточно эффективно и выполнялись строго в соответствии с планами реализации, утвержденными на год.

В результате реализации Программы в 2018 году достигнуты следующие результаты:

Обеспечены государственные гарантии доступности дошкольного образования (выполнение муниципального задания и содержание имущества муниципальных учреждений).

Обеспечены безопасные условия функционирования и повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений.

Организован отдых, оздоровление детей и подростков в каникулярное и внеурочное время (подготовка, приобретение оборудования и ремонт оздоровительных лагерей к летней оздоровительной кампании).

Организовано повышение квалификации педагогических и руководящих работников системы общего образования через персонифицированную модель повышения квалификации.

Охват школьников сбалансированным горячим питанием составил 98%, что соответствует плановым показателям.

Образовательная и консультативно-диагностическая деятельность по обеспечению психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья выполнена на 100 %.

Обеспечены условия для текущей деятельности образовательных организаций.

Подводя итоги 2 этапа реализации Программы за 2018 год, можно сделать вывод, что согласно методике оценки эффективность Программы составляет 90,2%. Это является высоким уровнем эффективности.

O = (Cel + Fin + Mer)/3 = (99,4+99,1+72)/3 = 90,2 %.

**Расчет комплексной оценки эффективности Программы:**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы:

m

Cel = (1/m) \*Σ (Si) = /15\*(100+100+89,9+100+100+100+100+100+100+100+100+100+ 100+100+100) = 0,0667\*1489,9 = 99,4%.

Si = Fi/Pi\*100%

S1 = 90/90\*100 = 100%;

S2 = 78/78\*100 = 100%;

S3 = 71/79\*100 = 89,9%;

S4 = 73/73\*100 = 100%;

S5 = 24,7/23\*100 = 107,4%~100%;

S6 = 80/79\*100 = 101,3%~100%;

S7 = 79/72\*100 = 109,7%~100%;

S8 = 99,4/98,9\*100 = 100,5%~100%;

S9= 98/98\*100 = 100%;

S10 = 470/470\*100 = 100%;

S11 = 53/52\*100 = 101,9%~100%;

S12 = 90/90\*100 = 100%;

S13 = 1/1\*100 = 100%;

S14 = 1/1\*100 = 100%;

S15 = 1/1\*100 = 100%.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета Программы:

Fin = К/L\*100% = 433708,5 тыс. руб. /437855,5 тыс. руб. = 99,1%.

3. Оценка степени реализации мероприятий Программы:

n

Mer = (1/n) \* Σ (Rj\*100%) = 1/25\*(18\*100%) = 72,0%.

Начальник МКУ «Управление

образования» г. Рубцовска А.А. Мищерин

Костенко Тамара Викторовна, 96-3-56

Буконкина Людмила Викторовна, 96-3-65

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /п | Наименование индикаторов, показателей МП  (согласно паспорту МП) | Единицы  измерения | План  на отчетный год | Факт  за отчетный период | Факт к плану  в %  или отклонение (+) (-) | Комментарии по отклонениям |
| 1. | Доля воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным стандартам, в общей численности воспитанников | % | 90 | 90 | - |  |
| 2. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | 78 | 78 | - |  |
| 3. | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных организациях дополнительного образования детей | % | 79 | 71 | -8 | Снижение показателя произошло из-за миграции населения |
| 4. | Удовлетворенность населения качеством услуг организации отдыха, оздоровления детей и подростков | % | 73 | 73 | - |  |
| 5. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций; | % | 23 | 24,7 | +1,7 | Стимулирование молодых педагогов, трудоустроившихся в год получения документа об образовании |
| 6. | Удовлетворённость населения услугой в сфере образования. | % | 79 | 80 | +1 | Развитие образовательной системы, совершенствование содержания и технологий образования, поддержка олимпиадного движения, развитие у обучающихся творческих, исследовательских, спортивных интеллектуальных и других способностей |
| **подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»** | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 7. | Доля детей в возрасте 1,5-7 лет, получающих услугу дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях к общей численности детей в возрасте 1,5- 7 лет | % | 72 | 79 | +7 | Миграция детей дошкольного возраста |
|  | **Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»** | | | | |  |
| 8. | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам | % | 98,9 | 99,4 | +0,5 | Уменьшилось количество выпускников |
| 9. | Охват обучающихся всеми видами питания | % | 98 | 98 | - |  |
|  | **Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»** | | | | |  |
| 10. | Число детей, ставших лауреатами и призерами международных, всероссийских и региональных мероприятий (конкурсов | Чел. | 470 | 470 | - |  |
|  | **Подпрограмма 4 «Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков** | | | | |  |
| 11. | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в лагерях дневного пребывания детей, профильных лагерях круглосуточного пребывания детей, загородных детских оздоровительных лагерях, в общем количестве детей школьного возраста (от 6 до 18 лет) | % | 52 | 53 | +1 | Организованное оздоровление и отдых такого значительного количества детей стало возможным благодаря использованию разнообразных форм оздоровления, отдыха и трудоустройства детей и подростков:  Организация отдыха и оздоровления детей в загородных лагерях;  Организация лагерей дневного пребывания в летний каникулярный период на базе общеобразовательных учреждений, а также на базе учреждений дополнительного образования |
|  | **подпрограмма 5 «Кадры»** | | | | |  |
| 12. | Доля руководящих и педагогических работников муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку в соответствии с ФГОС, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций общего образования | % | 90 | 90 | - |  |
|  | **Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы**  **«Развитие муниципальной системы образования города Рубцовска» на 2015-2020 годы** | | | | |  |
| 13. | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей и родителей (законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья | да-1/  нет -0 | 1 | 1 | 100 |  |
| 14. | Обеспечение организационных, организационно - технологических, технических, информационных и методологических условий для реализации образовательного процесса | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 15. | Обеспечение исполнения бюджета муниципального образования город Рубцовск по подведомственным учреждениям | 1 | 1 | 1 | 1 |  |