**Годовой отчет**

о ходе реализации оценке эффективности муниципальной программы

«Совершенствование системы учета и управления

объектами недвижимости муниципального образования

 город Рубцовска Алтайского края» на 2015-2018 годы

за 2018 год

 С целью оптимизации системы учета и эффективного управления объектами недвижимости и земельными участками была разработана и утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 13.08.2014 № 3417 муниципальная программа «Совершенствование системы учета и управления объектами недвижимости муниципального образования город Рубцовска Алтайского края» на 2015-2018 годы (далее по тексту – Программа).

Для обеспечения достижения поставленной цели Программа признана решать следующие задачи:

1. Определение стоимости и аренды земельных участков;
2. Определение стоимости права аренды земельного участка под строительство;
3. Межевание земельных участков для постановки на кадастровый учет;
4. Погашение задолженности по арендной плате;
5. Организация рабочих мест и повышение качества работы.

Первоначально для достижения целей Программы на 2018 год было запланировано финансовых средств в сумме 1820,0 тыс. руб.

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 21.12.2017 №76 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2018 год», руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденным постановлением от 14.10.2016 №4337, были внесены изменения в Программу постановлением Администрации города Рубцовска от 29.11.2018 №3086, касающиеся объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий и индикативных показателей Программы на 2018 год. Объем финансирования Программы за 2018 год был утвержден в сумме 820,0 тыс. руб.(45,1 % от первоначально утвержденного планового показателя).

Фактически Программа была профинансирована на сумму 754,8 тыс. руб. (92,1 % от утвержденного показателя).

Полученные результаты за отчетный период (2018г.) по запланированным мероприятиям и показателям (индикаторам) Программы.

За отчетный год в рамках Программы ответственным исполнителем были проведены работы и использованы средства бюджета города по следующим мероприятиям:

 - определение рыночной стоимости права аренды земельных участков, предоставляемых с торгов под строительство – 88,1 тыс. руб.;

 - проведение межевания и кадастровых работ для постановки земельных участков на кадастровый учет – 32,9 тыс. руб.;

- предъявление претензий по договорам аренды земельных участков и судебных исков в различные инстанции; - 114,2 тыс. руб.;

- совершенствование системы учета в сумме 519,6 тыс. руб., что включает в себя: техническое и материальное обеспечение рабочих мест сотрудников – 209,8 тыс. руб.; подготовка и переподготовка по программе обеспечения учета объектов – 27,1 тыс. руб.; обеспечение рабочих станций – 73,8 тыс. руб.; заключение договоров на обслуживание программного обеспечения – 208,9 тыс. руб.

Результаты реализации Программы в 2018 году выражаются через качественные и количественные показатели, а именно:

1.Количество отчетов по оценке права аренды земельных участков под строительство выполнено 29 шт. (при плане 30 шт.);

 2.Количество межевых планов земельных участков подлежащих межеванию и постановке на кадастровый учет, выполнено 13 шт. (при плане 25 шт.);

3.Количество рассмотренных различными судебными инстанциями судебных дел рассмотрено 132 дела (при плане 100 дел);

4.Количество предъявленных претензий по договорам аренды земельных участков составило 1134 штуки (при плане 2000 штук);

5.Количество специалистов прошедших подготовку, переподготовку по программе обеспечения учета объектов недвижимости и земельных участков, посещение конференций и семинаров составило 4 специалиста (при плане 2 специалиста).

По итогам реализации мероприятий Программы произведена комплексная оценка эффективности Программы.

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ, на основе оценок трех критериев: степени достижения целей и решения задач Программы, соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города, степени реализации программных мероприятий, проведена комплексная оценка эффективности данной Программы за 2018 год, которая составила 89,5%, что является высоким уровнем эффективности Программы, так как находится в диапазоне от 80 % до 100 %.

Председатель комитета

по управлению имуществом А.Н. Колупаев

Расчет комплексной оценки эффективности Программы в 2017 году:

1.Оценка степени достижения целей и решения задач Программы

m – 9 (число индикаторов - план на отчетный год)

S1 = 96,7 %

S2 = 52 %

S3 = 132% ~100%

S4 = 56,7 %

S5 = 50%

S6 = 100%

S7 = 33,3%

S 8= 200% ~ 100%

S9= 200% ~ 100%

Cel = (1/m) \* ∑(Si)=1/9\*(96,7+52+100+56,7+50+100+33,3+100+100)= 0,111\*688,7=76,5%

Cel= 76,5%

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города:

Fin= K/ L\*100%=754,8/820, \*100% = 92,05%

Fin= 92,05%

3.Оценка степени реализации мероприятий

Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = 1/9\*(1+1+1+1+1+1+1+1+1) = 1/9\*(9\*100%) = 100%

Mer = 100%

4.Комплексная оценка эффективности реализации Программы:

О =(Cel + Fin + Mer)/3= (76,5+92,05+100)/3 = 89,5 %

Русакова Л.В. 96431 (доб. 426)