**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» на 2015-2019 годы**

**за 2015 год**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» на 2015 – 2019 годы (далее по тексту – Программа) утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 22.07.2014 № 3126 в целях создания условий для укрепления здоровья населения города Рубцовска путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и спорта высших достижений и приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

На основании постановления Администрации города Рубцовска Алтайского края от 13.02.2015 «О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 22.07.2014 № 3126 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» на 2015 – 2019 годы в Программу были внесены изменения, касающиеся объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы и ожидаемых результатов реализации Программы.

В 2015 году из средств бюджета города на реализацию мероприятий Программы было запланировано 57915,1 тыс. руб., фактически на программные мероприятия за указанный период израсходовано 54437,6 тыс. руб. из средств бюджета города. Финансирование мероприятий Программы составило 93,9 %.

За отчетный период в рамках реализации Программы были проведены следующие мероприятия:

1. Финал Всероссийских соревнований клуба «Золотая шайба» среди юношей;

2. Открытый Чемпионат г. Рубцовска по ловле рыбы на блесну;

3. Учебно-тренировочные сборы по плаванию в г.Барнауле;

4. Региональный турнир по баскетболу памяти Чернухина Н.Ф.;

5. Комплексная спартакиада среди ССУЗов по 7 видам спорта;

6. Награждение победителей и призеров конкурса на разработку

символа и слогана к VII летней Олимпиаде;

7. Комплексная спартакиада детских дворовых спортивных клубов по 8 видам спорта;

8.Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2015»;

9.Открытый Кубок г. Рубцовска по настольному теннису;

10.Открытый турнир по спортивной гимнастике памяти Громовой И.;

11.Первенство России по панкратиону;

12.Всероссийские массовые соревнования «Лед надежды нашей – 2015»;

13.Открытые городские соревнования по лыжным гонкам, посвященные закрытию зимнего спортивного сезона;

14.Чемпионат г. Рубцовска по волейболу среди женских команд;

15.Региональный турнир по дзюдо памяти Свиридова А.;

16.Чемпионат и Первенство г. Рубцовска по шахматам;

17.Первенство СФО по боксу в г.Минусинске;

18.Чемпионат г. Рубцовска по волейболу среди мужских команд;

19. Первенство России по киокусинкай;

20. Открытое Первенство г. Рубцовска по боксу;

21.Чемпионат и первенство г. Рубцовска по быстрым шахматам;

22.Соревнования по лыжным гонкам «Лыжня зовет», посвященные открытию зимнего сезона;

23.Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут – 2015»;

24.Открытый Чемпионат Алтайского края по автокроссу;

25.Соревнования по радиоспорту;

26.Фестиваль ГТО среди школьников;

27.Фестиваль ГТО среди трудовых коллективов;

28.Спартакиада инвалидов г.Рубцовска;

29.«Мини Олимпиада – 2015» среди детей дошкольного возраста;

30.Турнир по футболу среди юношей 2003-2004 г.р.;

31.Первенство Алтайского края по футболу среди юношей 1999-2000 г.р.;

32.Первенство г. Рубцовска по художественной гимнастике;

33.Соревнования среди спортивных семей;

34.Спартакиада летних пришкольных лагерей;

35.«Кожаный мяч – 2015»;

36.«Абакан – 2015» (инваспорт);

37.«ВСИ – 2015»;

38.Открытый Кубок «ЦСП «Юбилейный» по пауэрлифтингу;

39.VII летняя Олимпиада городов Алтайского края;

40.Спартакиада трудовых коллективов;

41.VIII региональный турнир по боксу;

42.Награждение победителей и призеров смотра-конкурса

на лучшее спортсооружение в г. Рубцовске;

43.Открытый Кубок г. Рубцовска по настольному теннису;

44.Спартакиада пенсионеров г. Рубцовска;

45.Кубок г. Рубцовска по волейболу среди мужских команд;

46.Турнир по греко-римской борьбе памяти Бочевара В.С.;

47.Турниры по различным видам спорта на призы Деда Мороза.

Сведения об индикаторах Программы и их значениях:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикаторов, показателей  (согласно паспорту МП) | Единицы  измерения | Плановые показатели за отчетный год  (согласно паспорту МП) | Фактические показатели  за отчетный период  (нарастающим итогом) | Факт к Плану,  в % |
| Муниципальная программа «Развития физической культуры и спорта в городе Рубцовске»  на 2015-2019 годы | | | | | |
| 1 | Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 30,0 | 30,7 | 102,3 |
| 2 | Обеспеченность спортсооружениями на 10 тыс. чел. населения | кв. м | 6139 | 8319,5 | 135,1 |
| 3 | Обеспеченность плоскостными сооружениями | тыс. кв. м на 10,0 тыс. населения | 4,5 | 7,5 | 166,7 |
| 4 | Обеспеченность спортивными залами | тыс. кв. м на 10,0 тыс. населения | 0,5 | 0,76 | 152,0 |
| 5 | Количество отделений ДЮСШ Олимпийского резерва | ед. | 1 | 0 | 0,0 |
| 6 | Количество подготовленных мастеров спорта | чел. | 3 | 1 | 33,3 |
| Подпрограмма 1. «Развитие массового спорта и спорта высоких достижений в городе Рубцовске» | | | | | |
| 1 | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий | шт. | 178 | 178 | 100,0 |
| 2 | Количество культивируемых видов спорта | шт. | 54 | 42 | 77,8 |
| Подпрограмма 2. «Развитие детско-юношеского спорта в городе Рубцовске» | | | | | |
| 1 | Количество спортсменов, выполнивших массовые и спортивные разряды | %  от кол-ва занимающихся | 30,0 | 16,5 | 55,0 |
| 2 | Количество спортсменов-членов сборных команд (города, края, СФО, РФ) | %  от кол-ва занимающихся | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
| 3 | Количество спортсменов, зачисленных в краевые школы, училища олимпийского резерва | %  от кол-ва занимающихся | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
| 4 | Количество призовых мест на официальных соревнованиях разного уровня | шт. | 500 | 500 | 100,0 |
| 5 | Количество тренеров-преподавателей, участвующих в профессиональных конкурсах | чел. | 5 | 5 | 100,0 |
| Подпрограмма 3. «Развитие спортивных клубов в городе Рубцовске» | | | | | |
| 1 | Количество проведенных соревнований | шт. | 60 | 60 | 100,0 |
| 2 | Площадь спортивных сооружений для проведения спортивно-массовых мероприятий, театрализованных представлений (услуги по содержанию и обслуживанию) | кв.м | 73740,7 | 121894,0 | 165,3 |

Подводя итоги реализации Программы, можно сделать вывод, что согласно методике оценки эффективность Программы составляет 92,8 %. Это является высоким уровнем эффективности.

Исп. Л.А. Янцен

43262