**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие молодежной политики в городе Рубцовске» на 2021-2024 годы**

**с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края**

**от 04.02.2021 № 253, от 01.02.2022 № 235**

(название МП в соответствии с документом, утверждающим или изменяющим МП)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации, разработавшей МП)

за 2022 год

**Форма № 1.Ресурное обеспечение МП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Функциональная классификация расходов -  *код бюджетной классификации согласно ОКЕИ* | План (тыс. руб.) | | Фактическое  *кассовое исполнение*  (тыс. руб.) | % выполнения  *(факт/план*  *×100%)* | |
| Предусмотрено решением о бюджете города -*согласно бюджетному ассигнованию* (1) | Предусмотрено документом (постановлением) - *по последнему утвержденному документу* (2) |
| (1) | (2) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | **ВСЕГО\*** |  | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 100% | 100% |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| 1. | *Бюджет муниципального образования с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) краевого и федерального бюджетов -* ***бюджет города****\*\** | 0707 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 100% | 100 % |
| 2. | ***Внебюджетные источники*** |  | 0 | 0 | 0 | - | - |

**Форма № 2. Показатели (индикаторы) МП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя, индикатора МП  (согласно паспорту) | Единица  измерения | План  на отчетный год | Факт  за отчетный год | Факт  к плану  в %  или отклонение  (+) (**-**) | Комментарии по отклонениям | Реализовавшиеся угрозы/риски |
| 1. | Доля молодых граждан, принявших участие в мероприятиях в сфере молодежной политики, от общего числа молодежи города Рубцовска | % | 50 | 62,2 | +12,2 | Увеличение количества внеплановых мероприятий в соответствии с рекомендательными письмами управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, в которых приняли участие большее количество молодежи. | - |
| 2. | Доля молодых граждан, вовлеченных в социально значимую, в том числе добровольческую (волонтерскую) деятельность, от общего числа молодежи города Рубцовска | % | 5 | 6,8 | +1,8 | На территории города Рубцовска открыт муниципальный центр развития добровольчества, а также реализуют свою деятельность вновь созданные трудовые отряды подростков. В связи с этим проведено большее количество акций с привлечением волонтеров. | - |
| 3. | Количество молодых граждан, участвующих в реализации мероприятий Программы в сфере гражданского образования и патриотического воспитания, от общего числа молодежи города Рубцовска | чел. | 3000 | 3205 | 106,8 | Привлечено большее количество молодежи в рамках акций «Своих не бросаем», «Бессмертный полк». | - |

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.А. Зорина\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Фамилия Имя Отчество)

Исполнитель \_\_\_Осипенко Юлия Владиславовна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Фамилия Имя Отчество)

№ телефона: 8 (38557)78053,

эл. адрес: uksm@bk.ru

Примечание:

1. Данные отчета Ф.№1:

проставляются с одним десятичным знаком, если данные отсутствуют - в ячейках проставляются нули (0,0):

\* по данной строке указывается итоговая сумма строк (п.1+ п.2. Ф.№1);

\*\* по данной строке указывается сумма средств за счет всех источников, кроме внебюджетных средств.

2. Данные отчета Ф.№2: проставляются плановые показатели согласно паспорту МП. Для показателей-индикаторов: в случае, если фактическое значение отличается от планового значения или отсутствует, необходимо заполнить графу «Комментарии по отклонениям», если 100%-ное выполнение - графа не заполняется.