Отчет

о ходе реализации муниципальной программы (МП)

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в г.Рубцовске» на 2022-2026 годы, утвержденной постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 19.10.2021 № 2814

МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска

за 2022 год

**Форма № 1.Ресурное обеспечение МП**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Функциональная классификация расходов -*код бюджетной классификации согласно ОКЕИ* | План(тыс. руб.) | Фактическое *кассовое исполнение*(тыс. руб.) | % выполнения*(факт/план**×100%)* |
| Предусмотрено решением о бюджете города -*согласно бюджетному ассигнованию* (1) | Предусмотрено документом (постановлением) - *по последнему утвержденному документу* (2) |
| (1) | (2) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | **ВСЕГО\*** | 0314 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 100 % | 100 % |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| 1. | *Бюджетмуниципального образованияс учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) краевого и федерального бюджетов-* ***бюджет города****\*\** | 0314 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 100 % | 100 % |
| 2. | ***Внебюджетные источники*** | - | - | - | - | - | - |

**Форма № 2.Показатели (индикаторы) МП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя, индикатора МП (согласно паспорту) | ЕдиницаИзмере-ния | Планна отчет-ный год | Фактза отчет-ный год | Фактк планув % или отклоне-ние (+) (**-**) | Комментарии по отклонениям  | Реализовавшиеся угрозы/риски |
| 1. | Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 1000 чел. жителей) | ед.  | 16,5 | 16,1 | 97,6 % | показатели индикатора представлены МО МВД России «Рубцовский», снижению показателя способствовало отсутствие роста в 2022 году общего количества зарегистрированных преступлений  | - |
| 2. | Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления (в структуре общей преступности) | ед. | 740 | 770 | 104,1 % | показатели индикатора представлены МО МВД России «Рубцовский», рост обусловлен применением судебными органами наказаний в отношении лиц, совершивших преступления, не связанных с лишением свободы | непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике города Рубцовска, которые могут привести к росту безработицы, падению доходов населения, росту социальной напряженности и возникновению социальных конфликтов, что может потребовать концентрации средств бюджета города на преодолении последствий таких негативных явлений |
| 3 | Количество преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах (единиц в структуре общей преступности) | ед. | 715 | 665 | 93,0 % | показатели индикатора представлены МО МВД России «Рубцовский», сокращение уровня преступности достигнуто благодаря профилактической работе со стороны правоохранительных органов и Администрации города  | - |
| 4 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними (единиц в структуре общей преступности) | ед. |  50 | 58 | 116,0 % | показатели индикатора представлены МО МВД России «Рубцовский», рост обусловлен применением судебными органами в отношении несовершеннолетних, совершивших преступления наказаний, не связанных с лишением свободы | непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике города Рубцовска, которые могут привести к росту безработицы, падению доходов населения, росту социальной напряженности и возникновению социальных конфликтов, что может потребовать концентрации средств бюджета города на преодолении последствий таких негативных явлений |
|  | Количество несовершеннолетних, снятых с профилактического учета в связи с исправлением, в общем количестве несовершеннолетних, в отношении которых проводилась индивидуальная профилактическая работа | ед. |  60 | 61 | 101,7 % | показатели индикатора представлены аппаратом комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Рубцовска увеличение количества несовершеннолетних, снятых с профилактического учета в связи с исправлением, достигнуто благодаря профилактической работе со стороны аппаратом комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Рубцовска | ~~-~~ |

Начальник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Зорина

 (подпись) (Фамилия Имя Отчество)

Исполнитель: Теслин Константин Владимирович

Эл.адрес constantin.teslin@yandex.ru

№ телефона 8(38557) 78-047 (620)

Примечание:

1. Данные отчета Ф.№1:

проставляются с одним десятичным знаком, если данные отсутствуют - в ячейках проставляются нули (0,0):

\* по данной строке указывается итоговая сумма строк(п.1+п.2. Ф.№1);

\*\* по данной строке указывается сумма средств за счет всех источников,кроме внебюджетных средств.

2. Данные отчета Ф.№2:

проставляютсяплановые показатели согласно паспорту МП.

Для показателей-индикаторов: в случае, если фактическое значение отличается от планового значенияили отсутствует, необходимо заполнить графу «Комментарии по отклонениям», если 100%-ное выполнение - графа не заполняется.