Отчет

о ходе реализации муниципальной программы (МП)

«Противодействие экстремизму и идеологии терроризма на территории города Рубцовска» на 2021 – 2025 годы», утвержденная постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.08.2020 № 2058 (с изменениями, внесенными постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 01.02.2022 № 237)

МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска

за 2022 год

**Форма № 1.Ресурное обеспечение МП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Функциональная классификация расходов -  *код бюджетной классификации согласно ОКЕИ* | План(тыс. руб.) | | Фактическое  *кассовое исполнение*  (тыс. руб.) | % выполнения  *(факт/план*  *×100%)* | |
| Предусмотрено решением о бюджете города -*согласно бюджетному ассигнованию* (1) | Предусмотрено документом (постановлением) - *по последнему утвержденному документу* (2) |
| (1) | (2) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | **ВСЕГО\*** | 0804 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 100 % | 100 % |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| 1. | *Бюджетмуниципального образованияс учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) краевого и федерального бюджетов-* ***бюджет города****\*\** | 0804 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 100 % | 100 % |
| 2. | ***Внебюджетные источники*** | - | - | - | - | - | - |

**Форма № 2.Показатели (индикаторы) МП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя, индикатора МП  (согласно паспорту) | Единица  измерения | План  на отчетный год | Факт  за отчетный год | Факт  к плану  в %  или отклонение  (+) (**-**) | Комментарии по отклонениям | Реализовавшиеся угрозы/риски |
| 1. | Количество тематических семинаров-совещаний по вопросам противодействия экстремизму, межэтнической, межнациональной и межрелигиозной конфликтностям | ед. | 6 | 9 | 150,0 % | увеличение достигнуто за счет увеличения количества совещаний руководителей муниципальных общеобразовательных, дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования по вопросам профилактики экстремизма среди детей, подростков и их родителей | - |
| 2. | Количество сотрудников сфер средств массовой информации, образования, культуры и спорта, прошедших повышение квалификации по вопросам межкультурной толерантности и профилактики экстремизма | чел. | 8 | 15 | 187,5 % | увеличение достигнуто за счет доступности обучения с применением дистанционных технологий | - |
| 3 | Число публикаций, в СМИ города Рубцовска с целью информирования населения о мерах, принимаемых Администрацией города Рубцовска, правоохранительными органами в сфере противодействия экстремизму | шт. | 8 | 11 | 137,5 % | увеличение достигнуто за счет публикаций в сфере противодействия экстремизму на официальном сайте Администрации города Рубцовска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | - |
| 4 | Доля детей, подростков и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия по повышению толерантности и межкультурной коммуникативности (к общей численности лиц указанной категории) | % | 71,5 | 76,7 | + 5,2 % | увеличение достигнуто за счет активной работы исполнителей, соисполнителей программы по привлечению молодежи к участию в | ~~-~~ |

Начальник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Зорина

(подпись) (Фамилия Имя Отчество)

Исполнитель: Теслин Константин Владимирович

Эл.адрес: constantin.teslin@yandex.ru

№ телефона: 8(38557) 78-047 (620)

Примечание:

1. Данные отчета Ф.№1:

проставляются с одним десятичным знаком, если данные отсутствуют - в ячейках проставляются нули (0,0):

\* по данной строке указывается итоговая сумма строк(п.1+п.2. Ф.№1);

\*\* по данной строке указывается сумма средств за счет всех источников,кроме внебюджетных средств.

2. Данные отчета Ф.№2:

проставляютсяплановые показатели согласно паспорту МП.

Для показателей-индикаторов: в случае, если фактическое значение отличается от планового значенияили отсутствует, необходимо заполнить графу «Комментарии по отклонениям», если 100%-ное выполнение - графа не заполняется.