**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы (МП)**

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске» на 2021-2025 годы,

утвержденной постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 08.09.2020 № 2144

(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 04.02.2021 № 245, от 01.03.2022 № 519)

отдела по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Администрации города Рубцовска Алтайского края

за 2022 год

**Форма № 1.Ресурное обеспечение МП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Функциональная классификация расходов -  *код бюджетной классификации согласно ОКЕИ* | План(тыс. руб.) | | Фактическое  *кассовое исполнение*  (тыс. руб.) | % выполнения  *(факт/план*  *×100%)* | |
| Предусмотрено решением о бюджете города -*согласно бюджетному ассигнованию* (1) | Предусмотрено документом (постановлением) - *по последнему утвержденному документу* (2) |
| (1) | (2) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | **ВСЕГО\*** | 0412 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| 1. | *Бюджетмуниципального образованияс учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) краевого и федерального бюджетов -* ***бюджет города****\*\** | 0412 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | ***Внебюджетные источники*** | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Форма № 2.Показатели (индикаторы) МП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя, индикатора МП  (согласно паспорту) | Единица  измерения | План  на отчетный год | Факт  за отчетный год | Факт  к плану  в %  или отклонение  (+) (**-**) | Комментарии по отклонениям | Реализовавшиеся угрозы/риски |
| 1. | Количество СМСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | Единиц | 3301 | 3589 | 108,7 | Увеличение количества СМСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, за счет введения специального налогового режима «Налог на профессиональный доход;  Улучшение эпидемиологической ситуации в Алтайском крае, снятие ограничений п.3 указа Губернатора Алтайского края от 01.03.2022 № 26 «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID – 19» | Изменения в федеральном и краевом законодательстве, фискальная политика, макроэкономические факторы, социально-демографическое развитие города |
| 2. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, в расчете на 10 тыс. человек населения | Единиц | 237 | 259 | 109,3 | Увеличение количества СМСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, уменьшение среднегодовой численности населения | Изменения в федеральном и краевом законодательстве, фискальная политика, макроэкономические факторы, социально-демографическое развитие города |
| 3. | Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | Единиц | 20 | 13 | 65,0 | Повышение Центробанком ключевой ставки | Изменения в федеральном и краевом законодательстве, фискальная политика, макроэкономические факторы, социально-демографическое развитие города |
| 4. | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и средне­го предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | Единиц | 1 | 4 | 400,0 | За 2022 год с СМСП заключено 4 договора купли-продажи по преимущественному праву выкупа с рассрочкой платежа на 5 лет | Изменения в федеральном и краевом законодательстве, фискальная политика, макроэкономические факторы, социально-демографическое развитие города |

И.о. начальника отдела по развитию

предпринимательства

и рыночной инфраструктуры

Администрации города Рубцовска

Алтайского края Н.В. Штер

Шкрылева Наталья Евгеньевна

тел. 8(38557)9-64-19, доб. 339

Примечание:

1. Данные отчета Ф.№1:

проставляются с одним десятичным знаком, если данные отсутствуют - в ячейках проставляются нули (0,0):

\* по данной строке указывается итоговая сумма строк(п.1+п.2. Ф.№1);

\*\* по данной строке указывается сумма средств за счет всех источников,кроме внебюджетных средств.

2. Данные отчета Ф.№2:

проставляютсяплановые показатели согласно паспорту МП.

Для показателей-индикаторов: в случае, если фактическое значение отличается от планового значенияили отсутствует, необходимо заполнить графу «Комментарии по отклонениям», если 100%-ное выполнение - графа не заполняется.