Представляется ежегодно до 10 февраля года следующего за отчетным

в печатном и электронном виде (в формате doc или doсx)

**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы (МП)**

\_\_\_«Развитие муниципальной системы образования города Рубцовска» на 2021-2024 годы

с последними изменениями, внесенными постановлением (-ями) от \_27.12. 2022\_ №\_\_\_4265\_\_\_\_\_\_

\_\_\_ Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» города Рубцовска

 (наименование организации, разработавшей МП)

за 20\_22\_\_\_год

**Форма № 1. Ресурное обеспечение МП**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Функциональная классификация расходов -*код бюджетной классификации согласно ОКЕИ* | План (тыс. руб.) | Фактическое *кассовое исполнение*(тыс. руб.) | % выполнения*(факт/план**×100%)*  |
| Предусмотрено решением о бюджете города -*согласно бюджетному ассигнованию* (1) | Предусмотрено документом (постановлением) - *по последнему утвержденному документу* (2) |
| (1) | (2) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | **ВСЕГО\*** | 0700 | 601911,7 | 604419,5 | 595837,8 | 99,0 | 98,6 |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| 1. | *Бюджет муниципального образования с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) краевого и федерального бюджетов -* ***бюджет города****\*\** | 0700 | 601911,7 | 604419,5 | 595837,8 | 99,0 | 98,6 |
| 2. | ***Внебюджетные источники*** | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Форма № 2. Показатели (индикаторы) МП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя, индикатора МП (согласно паспорту) | Еди-ницаИзме-рения | Планна отчетный год | Фактза отчетный год | Фактк планув % или отклонение (+) (**-**) | Комментарии по отклонениям  | Реализовавшиеся угрозы/риски |
| 1. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 72 | 72 | 0 |  |  |
| 2. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования | % | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 3. | Доля муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности) | % | 98,5 | 100 | +1,5 | Завершение интеграции цифровых технологий в административно-управленческой деятельности |  |
| 4. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 72 | 64,3 | -7,7 | Увеличилось количество обучающихся | Изменение демографической ситуации в городе из-за увеличения численности мигрантов из ближнего зарубежья |
| 5. | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных организациях дополнительного образования детей | % | 74 | 71 | -3 | Ограниченность сети учреждений дополнительного образования города Рубцовска | Ухудшение общей экономической ситуации которая оказывает влияние на развитие экономики в муниципальном образовании город Рубцовск |
| 6. | Доля руководящих и педагогических работников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций | % | 99 | 98 | -1,0 | Повышение квалификации осуществлялось за счет средств бюджета Министерства образования и науки Алтайского края | Несвоевременное принятие управленческих решений по выявлению профессиональ-ных дефицитов педагогов |
| 7. | Удовлетворенность населения качеством услуг организации отдыха, оздоровления детей и подростков | % | 77 | 77 | 0 |  |  |
| 8. | Удовлетворённость населения услугой в сфере образования | % | 84 | 84 | 0 |  |  |
| 9. | Доля детей в возрасте 1,5 - 7 лет, получающих услугу дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, к общей численности детей в возрасте 1,5 - 7 лет | % | 69,7 | 70,5 | +0,8 |  |  |
| 10. | Коли, Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей | услуга | 700 | 1009 | 144,2 |  |  |
| 11. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений; | % | 3,3 | 5,8 | +2,9 |  |  |
| 12. | Численность обучающихся, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, человек | Чел. | 8317 | 10019 | 120,5 |  |  |
| 13. | Охват обучающихся всеми видами питания | % | 98,5 | 75 | -23,5 |  |  |
| 14. | Число детей, ставших лауреатами и призерами международных, всероссийских и региональных мероприятий (конкурсов) | Чел. | 482 | 507 | 105,2 |  |  |
| 15. | Количество детей, использующий свой сертификат дополнительного образования (реальный охват дополнительным образованием) | Чел. | 9178 | 14235 | 155,1 |  |  |
| 16. | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в лагерях дневного пребывания детей, профильных лагерях круглосуточного пребывания детей, загородных детских оздоровительных лагерях, в общем количестве детей школьного возраста (от 6 до 18 лет) | % | 56 | 37,1 | -18,9 |  |  |
| 17. | Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет трудоустроенных в свободное от учёбы время, в том числе в каникулярный период | Чел. | 406 | 366 | 90,2 |  |  |
| 18. | Численность учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | Чел. | 49 | 49 | 100 |  |  |
| 19. | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей и родителей (законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья | да-1/нет -0 | 1 | 1 | 100 |  |  |
| 20. | Обеспечение организационных, организационно-технологических, технических, информационных и методологических условий для реализации образовательного процесса  | да-1/нет -0 | 1 | 1 | 100 |  |  |
| 21. | Обеспечение исполнения бюджета муниципального образования город Рубцовск по подведомственным учреждениям | да-1/нет -0 | 1 | 1 | 100 |  |  |

Начальник МКУ «Управление образования» г. Рубцовска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мищерин Алексей Алексеевич

 (подпись) (Фамилия Имя Отчество)

Исполнитель \_\_\_Костенко Тамара Викторовна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Фамилия Имя Отчество)

№ телефона \_8(38557) 96-356\_ Эл. адрес kostenko@ruo.ugmk-telecom.ru

Примечание:

1. Данные отчета Ф.№1:

проставляются с одним десятичным знаком, если данные отсутствуют - в ячейках проставляются нули (0,0):

\* по данной строке указывается итоговая сумма строк (п.1+ п.2. Ф.№1);

\*\* по данной строке указывается сумма средств за счет всех источников, кроме внебюджетных средств.

2. Данные отчета Ф.№2:

проставляются плановые показатели согласно паспорту МП.

Для показателей-индикаторов: в случае, если фактическое значение отличается от планового значения или отсутствует, необходимо заполнить графу «Комментарии по отклонениям», если 100%-ное выполнение - графа не заполняется.