**Годовой отчет**

**о реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске»**

**за 2023 год**

С целью создания условий для укрепления здоровья населения города Рубцовска путем развития инфраструктуры спорта, приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, популяризации массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска разработана и постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.08.2020 № 2054 утверждена муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» (далее по тексту – Программа).

Программа включает в себя три подпрограммы на 2021-2028 годы:

«Развитие физической культуры и массового спорта, формирование здорового образа жизни у населения в города Рубцовска»,

«Развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений в городе Рубцовске»,

«Развитие спортивных клубов в городе Рубцовске».

Для обеспечения достижения поставленной цели Программа призвана решать следующие задачи:

- создание социальных и организационных условий для развития в городе массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни;

- повышение эффективности подготовки спортсменов;

- создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта.

Общий объем финансирования в 2023 году, запланированный по Программе, составил 137283,5 тыс. рублей, в том числе:

краевой бюджет – 414,4 тыс. руб.

бюджет города– 114642,5тыс. руб.

внебюджетные средства учреждений– 22226,6 тыс. руб.

Фактически профинансировано – 132523,5тыс. руб., в том числе:

краевой бюджет – 414,4 тыс. руб.

бюджет города – 114642,4 тыс. руб.

внебюджетные средства учреждений– 17466,7 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2023 в сеть спортивно-оздоровительных учреждений города входило 323 спортивных сооружений и площадок, из них: 1 стадион, 124 плоскостных спортивных сооружений, 38 спортивных залов, 2 плавательных бассейна, 3 лыжные базы. Единовременная пропускная способность всех спортивных сооружений составила 10571 человек.

Из общего числа учреждений - 5 муниципальных спортивных школ (СШ), 6 детских дворовых спортивных клубов, 5 отделений краевых государственных специализированных спортивных школ, спортивный клуб «Торпедо», 21 общественная организация и объединения физкультурно-спортивной направленности.

Педагогическую и преподавательскую деятельность в физкультурно-спортивной сфере города осуществляли 179 специалистов, из числа которых 70 - тренеры.

Всего за 2023 год 8 спортсменов выполнили разряд «Кандидат в мастера спорта», 34 спортсмена выполнили 1 спортивный разряд.

Спортивно-массовая работа в городе осуществлялась в соответствии с Единым календарным планом спортивно-массовых мероприятий на 2023 год. В 2023 году на территории города были проведено 348 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. Состоялось около 190 выездов рубцовских спортсменов на соревнования различного уровня. Расходы, связанные с командированием спортсменов и тренеров на соревнования, приобретением спортивного инвентаря, экипировки и оборудования, осуществлялись в пределах бюджета, утвержденного на текущий год, и краевой субсидии для учреждений, осуществляющих спортивную подготовку.

За отчетный год в рамках Программы ответственным исполнителем и соисполнителями были проведены мероприятия в полном объёме:

- реализации мероприятий Единого городского календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2023 год;

- организация подготовки и участие сборной команды города в краевой зимней олимпиаде городов Алтайского края;

- обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений спортивной подготовки (выполнение муниципального задания);

- организация и проведение спортивно - массовых мероприятий;

- осуществление противопожарных и охранных мероприятий;

- приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние;

- обеспечение деятельности Центра тестирования ГТО города Рубцовска;

- содействие в организации и проведении спортивно - массовых и физкультурно - оздоровительных мероприятий;

- введены в строй новые спортивные сооружения на территории города Рубцовска (спортивные площадки и полоса препятствий МБУ ДО «СШ «Юбилейный», велосипедная дорожка с восточной стороны стадиона «Спарта», введена в строй «умная площадка»),

 Отдельные мероприятия Программы проходят по трем подпрограммам.

Результаты реализации Программы в 2023 году выражаются через качественные и количественные показатели, а именно:

1. Доля населения города Рубцовска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Рубцовска в возрасте от 3 до 79 лет составила 59,6%, что выше плановой величины на 4,0 процентных пункта. На увеличение повлияло введение в строй новых спортивных сооружений на территории города Рубцовска (спортивные площадки и полоса препятствий МБУ ДО «СШ «Юбилейный», велосипедная дорожка с восточной стороны стадиона «Спарта», введение в строй «умной площадки»), популяризация активного образа жизни среди населения города;

2.Доля лиц, занимающихся по программе спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, составила 100,0%, что соответствует плановой величине;

3. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, выше планового показателя на 14,6%, увеличение показателя произошло за счет введения в строй новых спортивных сооружений на территории города Рубцовска (спортивные площадки и полоса препятствий МБУ ДО «СШ «Юбилейный», велосипедная дорожка с восточной стороны стадиона «Спарта», введение в строй «умной площадки»), популяризации активного образа жизни среди населения города (план – 59,0%,факт – 73,6%);

4.Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, составила 29,4%, выше планового показателя на 5,7% увеличение показателя произошло за счет установки спортивного оборудование в тренажерном зале МБУ «С/к «Торпедо».

Итоги реализации подпрограмм в отчетном году определяются по результативности выполнения подпрограммных мероприятий и уровню достижения показателей, а именно:

по подпрограмме 1. «Развитие физической культуры и массового спорта, формирование здорового образа жизни у населения города Рубцовска»:

1.Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи соответствует плану - 94,2 %, факт - 94,2%;

2.Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста соответствует плану (план -50,0 %, факт – 50,0 %.);

3. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 года, мужчины: 60-79 лет), систематически занимающиеся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста соответствует плану (план - 19,0 %, факт –19,0%.);

по подпрограмме 2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений в городе Рубцовске»:

1. Доля спортсменов–разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ,снизилась на 1,9% (план – 34%, факт -32,1%);

по подпрограмме 3. «Развитие спортивных клубов в городе Рубцовске»:

1. Количество мероприятий, проведенных на объектах МБУ С/к «Торпедо», составило 85,5%от плана;

2. Количество занимающихся в дворовых спортивных клубах снизилось и составило ниже запланированного на 144 человека (план – 380 чел, факт -236 чел);

3. Доля населения города Рубцовска, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО, ниже планового показателя на 16,8% (план – 50%, факт – 33,2%);

4. Доля учащихся и студентов города Рубцовска, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК «ГТО»), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО», выше планового показателя на 26,5% (план – 68,0%, факт – 94,5%).

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ комплексная оценка эффективности данной Программы за 2023 год составила 97,5%, что является высоким уровнем эффективности, так как находится в диапазоне от 90 до 100%.

Начальник МКУ «Управление культуры,

спорта и молодежной политики»

г. Рубцовска М.А.Зорина

Санькова Мария Николаевна

78-059

**Комплексная оценка**

**эффективностиреализации муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта**

**в городе Рубцовске»**

**за 2023 год**

1. **Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

m

Cel = (1/m) \*Σ (Si) = 1/12\*1108,4 = 92,4%

m=12

Si = Fi/Pi\*100%

S1 = 59, 6/55,6\*100 = 107,2%~100%

S2 = 100/100\*100 = 100%~100%

S3 = 73, 6/59, 0\*100 = 124, 7% ~100%

S4 = 29, 4/23,7\*100 = 124,1%~100%

S5 = 94,2/94,2\*100 = 100%~100%

S6 = 50,0/50,0\*100 = 100,0%~100%

S7 = 19,0/19,0\*100 = 100,0%~100%

S8 = 32,1/34,0\*100 = 94,4%

S9 = 94,0/110,0\*100 = 85,5%

S10 = 236,0/380,0\*100 = 62,1%

S11 = 33,2,/50,0\*100 = 66,4%

S12 = 94, 5/68,0\*100 = 139,0%~100%

**2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы:**

Fin = К/L\*100% = 114642,4/114642,5\*100% = 100%

**3.Оценка степени реализации мероприятий программы:**

n

Mer = (1/n) \* Σ (Rj\*100%) = 1/13\*(13\*100%) = 100%

n=13-2=13 (запланировано мероприятий для реализации в 2023 году)

**4. Расчет комплексной оценки эффективности программы**

O = (Cel + Fin + Mer)/3 = (92,4% +100% +100%)/3 = 97,5%

Подводя итоги реализации программы можно сделать вывод, что согласно методике оценки, эффективность программы составляет 97,5% - это является высоким уровнем эффективности.

Заместитель начальника

МКУ «Управление культуры, спорта и

молодежной политики» г. Рубцовска Л.А. Янцен