**Годовой отчет**

**о реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» на 2021 – 2024 годы**

**за 2022 год**

С целью создания условий для укрепления здоровья населения города Рубцовска путем развития инфраструктуры спорта, приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, популяризации массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска разработана и постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.08.2020 № 2054 утверждена муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» на 2021-2024 годы (далее по тексту – Программа).

Программа включает в себя три подпрограммы на 2021-2024 годы:

«Развитие физической культуры и массового спорта, формирование здорового образа жизни у населения в города Рубцовска»,

«Развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений в городе Рубцовске»,

«Развитие спортивных клубов в городе Рубцовске».

Для обеспечения достижения поставленной цели Программа призвана решать следующие задачи:

- создание социальных и организационных условий для развития в городе массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни;

- повышение эффективности подготовки спортсменов;

- создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта.

Общий объем финансирования в 2022 году, запланированный по Программе, составил 126 902,6 тыс. рублей, в том числе:

краевой бюджет – 198,0 тыс. руб.

бюджет города– 101973,3 тыс. руб.

внебюджетные средства учреждений– 24 731,3 тыс. руб.

Фактически профинансировано – 116 814,6тыс. руб., в том числе:

краевой бюджет – 198,0 тыс. руб.

местный бюджет – 101 968,1 тыс. руб.

внебюджетные средства учреждений– 14 648,5 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2022 года в сеть спортивно-оздоровительных учреждений города входило 312 спортивных сооружений и площадок, из них: 1 стадион, 120 плоскостных спортивных сооружений, 38 спортивных залов, 2 плавательных бассейна, 3 лыжные базы. Единовременная пропускная способность всех спортивных сооружений составила 10365 человек.

Из общего числа учреждений - 5 муниципальных спортивных школ (СШ), 6 детских дворовых спортивных клубов, 5 отделений краевых государственных специализированных спортивных школ, спортивный клуб «Торпедо», 21 общественная организация и объединения физкультурно-спортивной направленности.

Педагогическую и преподавательскую деятельность в физкультурно-спортивной сфере города осуществляли 174 специалиста, из числа которых 70 - тренеры.

Всего за 2022 год 1 спортсмену присвоено звание мастер спорта России, 11спортсменов выполнили разряд «Кандидат в мастера спорта», 20 спортсменов выполнили 1 спортивный разряд.

Спортивно-массовая работа в городе осуществлялась в соответствии с Единым календарным планом спортивно-массовых мероприятий на 2022 год. В 2022 году на территории города были проведено 201 спортивно-массовое и физкультурно-оздоровительное мероприятие. Состоялось около 190 выездов рубцовских спортсменов на соревнования различного уровня. Расходы, связанные с командированием спортсменов и тренеров на соревнования, приобретением спортивного инвентаря, экипировки и оборудования, осуществлялись в пределах бюджета, утвержденного на текущий год, и краевой субсидии для учреждений, осуществляющих спортивную подготовку.

За отчетный год в рамках Программы ответственным исполнителем и соисполнителями были проведены мероприятия в полном объёме:

- реализация Единого календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

- организация подготовки и участие сборной команды города в краевой летней олимпиаде городов Алтайского края;

- обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений спортивной подготовки. Выполнение муниципального задания;

- организация и проведение спортивно - массовых мероприятий;

- осуществление противопожарных и охранных мероприятий;

- приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние;

- оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно–технологическим оборудованием (малые футбольные поля);

- обеспечение деятельности Центра тестирования ГТО города Рубцовска;

- содействие в организации и проведении спортивно - массовых и физкультурно - оздоровительных мероприятий

Отдельные мероприятия Программы проходят по трем подпрограммам.

Результаты реализации Программы в 2022 году выражаются через качественные и количественные показатели, а именно:

1. Доля населения города Рубцовска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Рубцовска в возрасте от 3 до 79 лет составила 54,8%, что соответствует плановой величине.

2.Доля лиц, занимающихся по программе спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, составила 100,0%, что соответствует плановой величине;

3. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, выше планового показателя на 9,1% за счёт изменения методики расчета (план – 57,0%,факт – 66,1%);

4.Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, составила 23,0%, что соответствует плановой величине.

Итоги реализации подпрограмм Программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» на 2021-2024 годы в отчетном году определяются по результативности выполнения подпрограммных мероприятий и уровню достижения показателей, а именно:

по подпрограмме 1. «Развитие физической культуры и массового спорта, формирование здорового образа жизни у населения города Рубцовска» на 2021-2024 годы:

1.Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи города увеличилась на 0,7 %(план - 93,0 %, факт - 94,2%.);

2.Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста увеличилась на 3,0% (план -45,0 %, факт - 48,0 %.);

3. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 года, мужчины: 60-79 лет), систематически занимающиеся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста выше планового показателя на 4,6% (план - 17,0 %, факт –21,6%.);

по подпрограмме 2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений в городе Рубцовске» на 2021-2024 годы:

1. Доля спортсменов–разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ,снизилась на 8,1% (план – 33,5%, факт -25,4%);

по подпрограмме 3. «Развитие спортивных клубов в городе Рубцовске» на 2021-2024 годы:

1. Количество мероприятий, проведенных на объектах МБУ С/к «Торпедо», снизилось и составило 81% от плана;

2. Количество занимающихся в дворовых спортивных клубах увеличилось выше запланированного на 189 человек;

3. Доля населения города Рубцовска, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО, ниже планового показателя на 27,3% (план – 48%, факт – 20,7%);

4. Доля учащихся и студентов города Рубцовска, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК «ГТО»), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО», выше планового показателя на 14,3% (план – 65,0%, факт – 79,3%).

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ комплексная оценка эффективности данной Программы за 2022 год составила 97,2%, что является высоким уровнем эффективности, так как находится в диапазоне от 90 до 100%.

Начальник МКУ «Управление культуры,

спорта и молодежной политики»

г. Рубцовска М.А.Зорина

Санькова Мария Николаевна

78-059

**Комплексная оценка эффективности**

**реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта**

**в городе Рубцовске» на 2021-2024 годы**

**за 2022 год**

1. **Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

m

Cel = (1/m) \*Σ (Si) = 1/12\*1099,91 = 91,7%

m=12

Si = Fi/Pi\*100%

S1 = 54,8 2/54,8\*100 = 100%

S2 = 100/100\*100 = 100%

S3 = 66,1/57,0\*100 = 115,96%~100%

S4 = 23,0/23,0\*100 = 100%;

S5 = 94,2/93,5\*100 = 100,75%~100%

S6 = 48,0/45, 0\*100 = 106,67%~100%

S7 = 21,6/17, 0\*100 = 127,06%~100%

S8 = 25,4/33,5\*100 = 75,82%

S9 = 85,0/105,0\*100 = 80,96%

S10 = 539,0/350,0\*100 = 154,0%~100%

S11 = 20,7/48,0\*100 = 43,13%

S12 = 79, 3/65,0\*100 = 122,00%~100%

**2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы:**

Fin = К/L\*100% = 101968,1/101973,3\*100% = 100%

**3.Оценка степени реализации мероприятий программы:**

n

Mer = (1/n) \* Σ (Rj\*100%) = 1/13\*(13\*100%) = 100%

n=15-2=13 (запланировано мероприятий для реализации в 2022 году)

**4. Расчет комплексной оценки эффективности программы**

O = (Cel + Fin + Mer)/3 = (91,7% +100% +100%)/3 = 97,2%

Подводя итоги реализации программы можно сделать вывод, что согласно методике оценки, эффективность программы составляет 97,2% - это является высоким уровнем эффективности, т.к. выше уровня 90%.

Заместитель начальника

МКУ «Управление культуры, спорта и

молодежной политики» г. Рубцовска Л.А. Янцен