**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Профилактика экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений экстремизма на территории города Рубцовска» на 2017 – 2020 годы**

**за 2017 год**

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений экстремизма на территории города Рубцовска» на 2017 – 2020 годы (далее по тексту – Программа) утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 29.08.2016 № 3726 в целях организации эффективной системы мер антиэкстремистской направленности, предупреждения экстремистских проявлений на территории города Рубцовска, в том числе минимизации преступлений в данной сфере, а также создания условий для формирования толерантности и межкультурной коммуникативности в молодежной среде.

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов от 15 декабря 2016 г. № 799 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2017 год» были внесены изменения в Программу постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 07.02.2017 № 334 «О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 29.08.2016 № 3726 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений экстремизма на территории города Рубцовска» на 2017–2020 годы», касающиеся объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы.

В 2017 году из средств бюджета города на реализацию мероприятий Программы было запланировано 72,5 тыс. руб., фактически на программные мероприятия за указанный период израсходовано 42,5 тыс. руб. из средств бюджета города. Финансирование мероприятий Программы составило 58,6 %.

За отчетный период специалистами МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска, МКУ «Управление образования» г. Рубцовска, управления Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии, пресс-службы Администрации города Рубцовска, учреждений культуры, спорта и образования в рамках реализации Программы были проведены следующие мероприятия:

- переподготовка сотрудников сфер СМИ, образования, культуры, спорта по вопросам межкультурной толерантности и профилактики экстремизма;

- проведение совещаний руководителей муниципальных общеобразовательных, дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования, учреждений культуры и спорта по вопросам профилактики экстремизма среди детей, подростков и их родителей;

- организация и проведение «круглого стола», рабочих встреч с участием представителей конфессий, общественных объединений, представителей учебных заведений по проблемам укрепления нравственного здоровья и профилактики ксенофобии в обществе;

- мониторинг территории муниципального образования на предмет выявления фактов осквернения зданий и иных сооружений, в том числе, посредством нанесения на них нацистской атрибутики (символики), лозунгов и уничтожение нацистской атрибутики (символики), экстремистских лозунгов;

- проведение мероприятия в рамках городского творческого проекта «Наш дом – планета Земля» (театральные постановки, тематические концертные программы);

- оформление стендов-уголков «Многонациональность населения Алтайского края» в школах города Рубцовска;

- проведение классных часов и других по форме мероприятий, приуроченных к следующим датам: 2 апреля - День единения народов, 12 июня - День России, 1 сентября - День памяти жертв Бесланской трагедии, 4 ноября - День народного Единства, 16 ноября - Международный День толерантности, 12 декабря – День Конституции;

- подготовка и проведение декады профилактики экстремизма в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях;

- публикация анонсов мероприятий по профилактике борьбы с экстремизмом на официальных сайтах учреждений в сети Интернет;

- размещение тематических полос в газете «Местное время»;

- создание социальной рекламы (в т.ч. организация конкурсов по разработке социальной рекламы) для размещения готовой продукции в учебных заведениях, на улицах города (на информационных стендах, баннерах); изготовление листовок профилактической направленности. Подписка учебных заведений, библиотек на периодические издания профилактической направленности;

- проведение спортивных мероприятий «Спорт за межнациональное согласие и дружбу»;

- проведение для учащихся общеобразовательных школ ежегодного цикла просветительских мероприятий в библиотеках города «Сто народов – одна семья»;

- проведение для учащихся общеобразовательных школ ежегодного городского конкурса плакатов «Толерантность – это мы!»;

- проведение Цикла познавательных программ для учащихся общеобразовательных школ «Вокруг света за один час», национально-культурных фестивалей и мероприятий, направленных на развитие диалога культур;

- проведение тематических массовых мероприятий, направленных на воспитание толерантности.

Сведения об индикаторах Программы и их значениях:

1. Число публикаций в СМИ с целью информирования населения о возможных фактах проявления терроризма и экстремизма на территории города Рубцовска и необходимых действиях в подобных ситуациях, составило 5 шт.

2. Количество сотрудников сфер СМИ, образования, культуры, спорта прошедших переподготовку по вопросам межкультурной толерантности и профилактики экстремизма, составило 5 человек (план выполнен на 100 %).

3. Число тематических семинаров-совещаний по вопросам противодействия экстремизму, межнациональной конфликтности и незаконной миграции с участием сотрудников надзорных, правоохранительных органов и специальных служб, участвовавших в указанных совещаниях в рамках своей компетенции – 100 %.

4. Доля детей, подростков и молодежи в возрасте от 7 до 22 лет, вовлеченных в мероприятия по повышению толерантности и межкультурной коммуникативности, по отношению к общей численности лиц указанной категории составила 55%. (при плане 50%)

Комплексная оценка эффективности реализации Программы равна 86,2 %.

Подводя итоги реализации Программы в 2017 году, можно сделать вывод, что Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

Начальник МКУ «Управление

культуры, спорта и молодежной

политики» г. Рубцовска М.А. Зорина

Исп. Краснова Н.А.

4-37-01