**Годовой отчет**

**о реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» на 2021 – 2024 годы**

**за 2021 год**

С целью создания условий для укрепления здоровья населения города Рубцовска путем развития инфраструктуры спорта, приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, популяризации массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска разработана и постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.08.2020 № 2054 утверждена муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» на 2021-2024 годы (далее по тексту – Программа).

Программа включает в себя три подпрограммы на 2021-2024 годы:

«Развитие физической культуры и массового спорта, формирование здорового образа жизни у населения в города Рубцовска»,

«Развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений в городе Рубцовске»,

«Развитие спортивных клубов в городе Рубцовске».

Для обеспечения достижения поставленной цели Программа признана решать следующие задачи:

- создание социальных и организационных условий для развития в городе массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни;

- повышение эффективности подготовки спортсменов;

- создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта.

Первоначально для достижения цели Программы запланировано финансовых средств в объеме 580832,8 тыс. руб., из них из бюджета города 473447,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 – 94897,2 тыс. руб., 2022 – 109079,3 тыс. руб., 2023- 125373,9 тыс. руб., 2024 – 144097,5 тыс. руб.

В течение отчетного года постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 04.02.2021 № 254, от 04.06.2021 № 1441, от 22.07.2021 № 1976, от 27.12.2021 № 3647 в Программу были внесены изменения, касающиеся объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы.

На 2021 год в Программе было запланировано 90566,7 тыс. руб. средств бюджета города. Фактически израсходовано 90556,1 тыс. руб., что составляет 99,98 % от плана.

По состоянию на 31.12.2021 года в сеть спортивно-оздоровительных учреждений города входило 312 спортивных сооружений и площадок, из них: 1 стадион, 120 плоскостных спортивных сооружений, 38 спортивных залов, 2 плавательных бассейна, 3 лыжные базы. Единовременная пропускная способность всех спортивных сооружений составила 10365 человек.

Из общего числа учреждений - 5 муниципальных спортивных школ (СШ), 6 детских дворовых спортивных клубов, 5 отделений краевых государственных специализированных спортивных школ, спортивный клуб «Торпедо», 21 общественная организация и объединения физкультурно-спортивной направленности.

Педагогическую и преподавательскую деятельность в физкультурно-спортивной сфере города осуществляли 169 специалистов, из числа которых 71 - тренеры.

Всего за 2021 год 1 спортсмену присвоено звание мастер спорта России, 19 спортсменов выполнили разряд «Кандидат в мастера спорта», 35 спортсменов выполнили 1 спортивный разряд.

Спортивно-массовая работа в городе осуществлялась в соответствии с единым календарным планом спортивно-массовых мероприятий на 2021 год. В 2021 году на территории города были проведено 139 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. Состоялось около 182 выездов рубцовских спортсменов на соревнования различного уровня. Расходы, связанные с командированием спортсменов и тренеров на соревнования, приобретением спортивного инвентаря, экипировки и оборудования осуществлялись в пределах бюджета, утвержденного на текущий год и краевой субсидии для учреждений, осуществляющих спортивную подготовку.

За отчетный год в рамках Программы ответственным исполнителем и соисполнителями были проведены мероприятия в полном объёме:

- реализация Единого календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

- организация подготовки сборной команды города в краевой летней олимпиаде городов Алтайского края;

- проведение конкурса «За высокие достижения в области физической культуры и спорта по итогам года»;

- обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений спортивной подготовки. Выполнение муниципального задания;

- организация и проведение спортивно - массовых мероприятий;

- осуществление противопожарных и охранных мероприятий;

- приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние;

- оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно–технологическим оборудованием (спортивные площадки ГТО, футбольные поля);

- обеспечение деятельности Центра тестирования ГТО города Рубцовска;

- содействие в организации и проведении спортивно - массовых и физкультурно - оздоровительных мероприятий;

- проведение противопожарных и охранных мероприятий.

Отдельные мероприятия программы проходят по двум подпрограммам

Результаты реализации Программы в 2021 году выражаются через качественные и количественные показатели, а именно:

1. Доля населения города Рубцовска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Рубцовска в возрасте от 3 до 79 лет составила 51,2,0%, что выше планового показателя на 0,8%;

2.Доля лиц, занимающихся по программе спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, составила 100,0%, что соответствует плану;

3. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта ниже планового показателя на 3,0% (план – 32,0%, факт – 29,0%);

4.Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющегося противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, составила 22,8%, что соответствует плану.

Итоги реализации подпрограмм Программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» на 2021-2024 годы в отчетном году определяются по результативности выполнения подпрограммных мероприятий и уровню достижения показателей, а именно:

по подпрограмме 1. «Развитие физической культуры и массового спорта, формирование здорового образа жизни у населения города Рубцовска» на 2021-2024 годы:

1. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи города увеличилась на 4,3%; (план - 93,0 %, факт - 97,3 %.);

2. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины: 30-59 лет), систематически занимающиеся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста увеличилась на 1,1% (план - 40,0 %, факт - 41,1 %.);

3. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 года, мужчины: 60-79 лет), систематически занимающиеся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста составила 15,0%, что соответствует плану;

по подпрограмме 2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений в городе Рубцовске на 2021-2024 годы:

1. Доля спортсменов–разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ, снизилась на 7,8% (план – 33,0%, факт - 25,2%);

по подпрограмме 3. «Развитие спортивных клубов в городе Рубцовске» на 2021-2024 годы:

1. Количество мероприятий, проведенных на объектах МБУ С/к «Торпедо» снизилось и составило 44% от плана;

2. Количество занимающихся в дворовых спортивных клубах увеличилось

3. Доля населения города Рубцовска, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО ниже планового показателя на 12% (план – 46%, факт – 34,0%);

4. Доля учащихся и студентов города Рубцовска, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК «ГТО»), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» ниже планового показателя на 27,0% (план – 62,0%, факт – 35,0%).

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ комплексная оценка эффективности данной Программы за 2021 год составила 95,6%, что является высоким уровнем эффективности, так как находится в диапазоне от 90 до 100%.

Начальник МКУ «Управление культуры,

спорта и молодежной политики»

г. Рубцовска М.А.Зорина

Санькова Мария Николаевна

78-059

**Комплексная оценка эффективности**

**реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» на 2021-2024 годы**

**за 2021 год**

1. **Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

 m

Cel = (1/m) \*Σ (Si) = 1/12\*1041,4 = 86,78%

m=12

Si = Fi/Pi\*100%

S1 = 51,2/50,4\*100 = 101,59%~100%

S2 = 100/100\*100 = 100%

S3 = 29,0/32,0\*100 = 90,63%

S4 = 22,8/22,8\*100 = 100%;

S5 = 97,3/93,0\*100 = 104,62%~100%

S6 = 41,1/40,0\*100 = 102,75%~100%

S7 = 15,0/15,0\*100 = 100%

S8 = 25,2/33,0\*100 = 76,36%

S9 = 44,0/100,0\*100 = 44%

S10 = 632/320,5\*100 = 197,2%~100%

S11 = 34,0/46,0\*100 = 73,91%

S12 = 35,0/62,0\*100 = 56,45%

**2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы:**

 Fin = К/L\*100% = 90556,1/90566,7\*100% = 99,98%

**3.Оценка степени реализации мероприятий программы:**

 n

 Mer = (1/n) \* Σ (Rj\*100%) = 1/15\*(15\*100%) = 100%

 n=15

**4. Расчет комплексной оценки эффективности программы**

O = (Cel + Fin + Mer)/3 = (86,78+99,98%+100)/3 = 95,59%

Подводя итоги реализации программы можно сделать вывод, что согласно методике оценки, эффективность программы составляет 95,59% - это является высоким уровнем эффективности, т.к. выше уровня 90%.

Заместитель начальника

МКУ «Управление культуры, спорта и

молодежной политики» г. Рубцовска Л.А. Янцен