Отчет

о реализации муниципальной программы «Поддержка и

развитие малого и среднего предпринимательства в городе

Рубцовске» на 2021 – 2025 годы за 2021 год.

С целью создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 08.09.2020 № 2144 разработана и утверждена муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске» на 2021 - 2025 годы» (далее – программа).

Для обеспечения достижения поставленной цели программы определены следующие задачи:

совершенствование инфраструктуры поддержки предпринимательства и его информационное обеспечение;

финансово-кредитная и имущественная поддержка предпринимательства;

консультационно-методическая поддержка предпринимательства;

укрепление социального статуса и повышение престижа предпринимательской деятельности.

В течение 2021 года были внесены изменения на основании утвержденного бюджета города Рубцовска на 2021 год.

На реализацию мероприятий данной программы в бюджете города на 2021 год было заложено 120 тысяч рублей, фактически мероприятия программы были полностью профинансированы.

В Программе запланировано 22 мероприятия, из них выполнено – 17. Мероприятие 1.4 не проводилось в связи с отсутствием заявлений от

СМСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

Мероприятия 4.2, 4.3, 4.4, 4.6 не проводились в связи со сложной

эпидемиологической обстановкой и в связи распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края 17.12.2020 № 46 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2021 год», постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 04.02.2021 № 245 был скорректирован общий объем бюджетных средств и внесены изменения в части финансирования мероприятий.

В части решения задач программы за отчетный период выполнены следующие мероприятия:

впервые были проведены спортивно-массовое мероприятие и турнир по мини-футболу, посвященные 30-летию предпринимательства в городе Рубцовске, участие в которых приняли 8 команд. По итогам мероприятий победителям и участникам вручены кубки, медали, Почетные грамоты и Благодарственные письма;

проведен ежегодный конкурс на лучшее новогоднее декоративно-художественное оформление объектов розничной торговли, объектов общественного питания и бытового обслуживания населения «Новогодний Рубцовск», в котором приняли участия 18 субъектов малого и среднего предпринимательства. Конкурс проводился по двум номинациям: «Лучшее новогоднее декоративно-художественное оформление витрины (входной зоны) объекта розничной торговли»; «Лучшее новогоднее декоративно-художественное оформление витрины (входной зоны) объектов общественного питания и сферы услуг». По итогам конкурса победителям и участникам вручены ценные призы, Почетные грамоты и Благодарственные письма.

В рамках укрепления социального статуса предпринимателя были подготовлены 11 ходатайств о награждении лучших работников Почетными грамотами и Благодарственными письмами, в количестве 93 человек.

Уровень финансирования реализации мероприятий программы составил - 100 %.

Результаты реализации программы в 2021 году выражаются через качественные и количественные показатели, а именно:

1. Количество СМСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

2. Число субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, в расчете на 10 тыс. человек населения.

3. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

4. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

Степень достижения цели по программе составила –100 %.

Степень реализации мероприятий составила - 77,35 %.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске» на 2021-2025 годы за 2021 год составила 92,45 %, что позволяет сделать вывод о ее реализации с высоким уровнем эффективности, так как находится в диапазоне от 80 до 100%.

Начальник отдела по развитию

предпринимательства

и рыночной инфраструктуры

Администрации города Рубцовска

Алтайского края Т.В. Петровская

Расчет оценки эффективности муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства

в городе Рубцовске» на 2021–2025 годы за 2021 год.

Оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы:

Cel=(1/m)\*∑(Sᵢ)=(1/4\*2316,6%)=0,25\*(100%+100%+100%+100,0%)=0,25\*400 %=100%

m=4

S1 = 3587/3285\* 100% = 109,2% (~ 100 %);

S2 = 257/234 \*100% = 109,8% (~ 100 %);

S3 = 20/19 \* 100% = 105,3% (~ 100 %);

S4 = 1/1 \* 100% = 100 %.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы:

Fin = K/L \* 100%=120/120 \* 100% = 100% - уровень финансирования реализации муниципальной программы.

Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы:

Mer = (1/22) \*∑(Rj\* 100%) = (1/22) \* (17\* 100%) = 0,0455\*1700 %=77,35%

n=17

R1=1; R2=1; R3 =1; R4=0; R5=1; R6=1; R7=1; R8=1; R9=1; R10=1; R11=1; R12=1;

R13=1; R14=1; R15=1; R16=1; R17=0; R18=0; R19=0; R20=1; R21=0; R22=1.

R22=1+1+1+0+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+0+0+0+1+0+1=17

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

О = (Cel + Fin + Mer)/3 = (100 % +100% +77,35 %)/3 =277,35/3=92,45 %.

По результату комплексной оценки эффективности муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске» на 2021-2025 годы за 2021год – 92,45 %, можно сделать вывод о ее реализации с высоким уровнем эффективности.

Начальник отдела по развитию

предпринимательства и рыночной инфраструктуры

Администрации города Рубцовска

Алтайского края Т.В. Петровская