**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Рубцовске» на 2018-2021 годы**

**за 2021 год**

С целью организации системы профилактики преступлений и иных правонарушений в городе Рубцовске разработана и утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 04.04.2018 № 774 муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Рубцовске» на 2018-2021 годы (далее – Программа).

Исполнителями Программы являются:

МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска;

Администрация города.

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края (далее – город). Общий объем финансирования Программы был запланирован в размере 480,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2018 - 120,0 тыс. руб., 2019 – 120,0 тыс. руб., 2020 – 120,0 тыс. руб., 2021 – 120,0 тыс. руб.

Администрация города Рубцовска Алтайского края (далее – Администрация города) участвовала в конкурсном отборе инновационных социальных проектов муниципальных образований, направленных на сохранение и восстановление семейного окружения детей, объявленном Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации г. Москва.

Решением правления Фонда утвержден Перечень инновационных социальных проектов муниципальных образований, направленных на сохранение и восстановление семейного окружения детей, отобранных для последующей финансовой поддержки Фондом, и объемы их финансирования.

В данный перечень включен проект города Рубцовска «Сообщество помощи семье», период реализации которого определен с 1 апреля 2020 года по 30 сентября 2021 года.

Общий объем средств, для реализации мероприятий проекта составлял 2000,0 тыс. рублей, из них:

средства за счет проекта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направленного на восстановление и сохранение семейного окружения детей «Сообщество помощи семье» (далее – Гранта), получаемых на реализацию мероприятий проекта, из федерального бюджета составляли 1850,0 тыс. руб.;

средства заявителя (из бюджета города), направляемые на реализацию мероприятий проекта - 100,0 тыс. руб.;

добровольные пожертвования - 50,0 тыс. руб.

 В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 17.12.2020 № 546 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2021 год», руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 21.10.2020 № 2589, в Программу в части её финансирования на 2021 год были внесены изменения (постановления от 04.02.20№ 251, от 17.12.2021 № 4371).

Общий объем фактического финансирования Программы за 2021 год составил 680,6 тыс. руб., что соответствует запланированной сумме.

 Денежные средства в 2021 году израсходованы на реализацию программных мероприятий:

проведение мероприятий по раннему выявлению семейного неблагополучия, профилактике ухода несовершеннолетних из семьи, снижению количества неблагополучных семей - 22,0 тыс. руб.;

реализация Проекта Фонда - 640,1 тыс. руб.;

изготовление информационных материалов, видеороликов, учебных фильмов по профилактике асоциальных зависимостей и пропаганде здорового образа жизни - 5,5 тыс. руб.

организация работы клуба «Подросток» на базе ДК «Алтайсельмаш» и выездного клуба «Подросток» в ОСОШ №1 с несовершеннолетними, стоящими на различных видах профилактического учета - 13,0 тыс. руб.

В рамках реализации Программы с целью осуществления правового просвещения и информирования населения города в течение 2021 года Администрация города тесно сотрудничала с пресс-службой МО МВД России «Рубцовский» в плане обмена информационными материалами. На официальном сайте Администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создана и активно действует рубрика «МО МВД России «Рубцовский» информирует».

В целях профилактики преступлений и иных правонарушений среди несовершеннолетних одной из основных задач является вовлечение подростков и молодежи в систематические занятия спортом через пропаганду здорового образа жизни, организация досуга в свободное от учебы время.

В 2021 году в городе Рубцовске состоялись спортивно-массовые мероприятия: «День снега», «Лыжня России», «Лед надежды нашей», фестиваль «Патриот», посвященный Дню защитника Отечества, закрытие зимнего спортивного сезона на Трассе здоровья, открытый легкоатлетический пробег «Кольцо Победы – 2021», посвященный 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Более 1000 человек в возрасте от 4 до 18 лет вышло на старт этих популярных спортивно-массовых мероприятий.

В зимний период 2021 года на территории города функционировали 11 ледовых площадок, работали пункты проката коньков, прокат лыжного оборудования. Посетителями стали более 1200 несовершеннолетних.

 В культурно-досуговых учреждениях по профилактике преступлений и иных правонарушений проведены следующие профилактические и тематические мероприятия: батл для воспитанников студии брейк-данс, молодежный брейн-ринг с участием студентов ВУЗов и ССУЗов города Рубцовска, «России мужества не занимать!» - цикл спортивно-игровых программ, «Свистать всех наверх!» - цикл спортивных программ, «Мастерская радости» - цикл мастер-классов для воспитанников коррекционных школ, «С мечтой и вдохновением» - цикл тематических концертных программ, «Играем, танцуем, отдыхаем» - цикл концертных программ, «Удивительный мир» - цикл познавательных программ, «Своя игра» - цикл игровых турниров, «День детского телефона доверия» - цикл познавательных программ, «Сильные духом» - познавательная программа, «Мужество. Доблесть. Честь» - цикл тематических программ.

В целях профилактики преступлений и иных правонарушений несовершеннолетних в библиотеках МБУК «Библиотечная информационная система» города работали клубы по интересам и творческие мастерские, где для несовершеннолетних в поддержку чтения проводили ежегодную акцию «Библионочь», акцию «Весь Рубцовск читает детям», образовательную акцию «Тотальный диктант», образовательный марафон «Территория интеллекта», краеведческую игру «Я – рубцовчанин». Также были организованы: образовательный проект «Такая вот география», фестиваль грамотного потребления «Потребительский базар» и фестиваль науки.

Результаты реализации Программы в 2021 году выражены через качественные и количественные показатели, а именно:

 общий уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 1000 жителей) составил 14,9 ед. при плановом показателе 17,8 ед.

 удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, в структуре общей преступности составил 35,3 %, что на 5,3 процентных пункта выше планового показателя;

 удельный вес преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного, наркотического и иных видов опьянения, в 2021 году составил 22,9 %, что на 1,9 процентных пункта выше планового показателя;

 удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общей структуре преступности составил 2,3 %, что выше планового показателя на 0,5 процентных пункта (план – 1,8 %);

 удельный вес преступлений, совершенных на улицах и других общественных местах, составил 26,9 %, что ниже планового показателя на 0,1 процентных пункта (план – 27,0 %).

 Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ комплексная оценка эффективности данной Программы за 2021 году составила 91,9 %, что является высоким уровнем эффективности, так как превышает уровень 90 %.

Начальник МКУ «Управление

культуры, спорта и молодежной

политики» г. Рубцовска М.А. Зорина

**Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Рубцовске» на 2018-2021 годы (за 2021 год)**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

$$Cel=(1/m)\*\sum\_{i=1}^{m}\left(S\_{i}\right) $$

где Si = (Fi/Pi)\*100%, либо Si = (Pi/Fi)\*100%,

$$mm=5$$

S1=17,8/14,9\*100%= 119,5 % ~100 % (обратный показатель)

S2=30,0/35,3\*100%= 85,0 % (обратный показатель)

S3=21,0/22,9\*100%= 91,7 % (обратный показатель)

S4=1,8/2,3\*100%= 78,3 % (обратный показатель)

S5=27,0/26,9\*100%= 100,4 % ~100 % (обратный показатель)

Cel=1/5\*(100 %+85,0 %+91,7 %+78,3 %+100 %)=0,20\*455 %=91,0 %

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы.

Fin = K/L\*100%

Fin = 680,6/680,6\*100 %=100 %

3. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы

$$Mer=(1/n)\*\sum\_{j=1}^{n}\left(R\_{j}\*100\%\right) $$

$$n=13$$

$$R\_{j}=11$$

$Mer$=(1/13)\*[(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+0+0)\*100]=84,6%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

O = (Cel + Fin + Mer)/3

O = (91,0%+100,0%+84,6%)/3=91,9 %

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной Программы составляет 91,9 %, что является высоким уровнем эффективности, так как превышает 90 %.