Итоговый отчет

о реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рубцовске» на 2015-2020 годы

С целью сокращения количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на дорогах города Рубцовска и лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству разработана муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рубцовске» на 2015-2020 годы (далее – программа), утвержденная постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края (далее – Администрация города) от 13.08.2014 № 3414.

Для обеспечения достижения поставленной цели программа изначально была направлена на решение следующих задач:

* организация обустройства улично-дорожной сети;
* организация информационного обеспечения соблюдения правил безопасности дорожного движения.

 Реализация программы проводилась в два этапа: 1 этап - 2015 - 2017 годы; 2 этап - 2018 - 2020 годы.

 Первоначально для достижения цели программы запланировано финансирование в объеме 14050,0 тыс. руб. за счет средств бюджета города, в том числе по годам:

 2015 год – 2675,0 тыс. руб.;

 2016 год – 2725,0 тыс. руб.;

 2017 год – 2725,0 тыс. руб.;

 2018 год – 1975,0 тыс. руб.;

 2019 год – 1975,0 тыс. руб.;

 2020 год – 1975,0 тыс. руб.

 Постановлениями Администрации города в программу внесены следующие изменения:

|  |  |
| --- | --- |
| Реквизиты | Суть изменений |
| от 13.02.2015 № 902, от 29.06.2015 № 3092, от 16.11.2015 № 4995, от 12.02.2016 № 549, от 19.05.2017 № 1509, от 12.10.2017 № 4967, от 05.03.2018 № 489, от 13.11.2018 № 2960, от 21.02.2019 № 377, от 15.05.2019 № 1135, от 20.09.2019 № 2416, от 18.02.2020 № 349, от 04.03.2021 № 528 | финансирование мероприятийв соответствии с решениями Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края, с изменениями, внесенными в сводную бюджетную роспись |
| от 30.12.2015 № 5612 | значение целевых индикаторов в связи с изменением финансирования |
| от 27.06.2016 № 2710 | добавлена задача - формирование законопослушного поведения участников дорожного движенияв связи с необходимостью проведения соответствующих мероприятий |
| от 07.02. 2017 № 333 | финансирование мероприятий в соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края;значение целевых индикаторов |
| от 01.09.2017 № 4198 | Ответственный исполнитель программы - Управление Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии, финансирование, в соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 23.03.2017 № 842 «О внесении изменений в решение Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 21.11.2013 № 227 «Об утверждении Структуры Администрации города Рубцовска Алтайского края» |

 Учитывая внесенные изменения, в рамках реализации данной программы предусмотрено финансирование в размере 51496,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 2345,7 тыс. руб.;

2016 год – 2550,0 тыс. руб.;

2017 год – 1778,7 тыс. руб.;

2018 год – 19200,0 тыс. руб.;

2019 год – 16726,3 тыс. руб.;

2020 год – 8896,1 тыс. руб.

Фактическое финансирование составило: 46793,9 (90,9 % от плана), в том числе по годам:

2015 год – 287,4 тыс. руб. (12,2% от плана);

2016 год – 2550,0 тыс. руб. (100,0% от плана);

2017 год – 953,1 тыс. руб. (54,0% от плана);

2018 год – 17626,7 тыс. руб. (91,8% от плана);

2019 год – 16481,2 тыс. руб. (98,5% от плана);

2020 год – 8895,5 тыс. руб. (99,9% от плана).

За период реализации Программы были проведены следующие мероприятия:

* установлено 196,5 м пешеходных ограждений перильного типа;
* приобретено и установлено 742 дорожных знака;
* обустроены 7 искусственных неровности;
* проведена разработка проектов организации дорожного движения;
* нанесено 47848,6 пог.м дорожной разметки;
* установлено 14 светофорных объектов Т-7;
* выполнена диагностика моста по ул. Тракторной, 51;
* выполнена реконструкция линии наружного освещения по
ул. Советской от пер. Улежникова до пер. Гражданского; по ул. Киевской от ул. Тракторной до ул. Алтайской по пр. Ленина и ул. Тракторной, а также на подходах к 12 образовательным учреждениям;
* установлено 5 светофоров на улицах города Рубцовска;
* выполнен ремонт тротуара по ул. Северной, б. Победы, Угловскому тракту, по пр. Рубцовскому от ул. Пролетарской до ул. Заливной, по пер. Шенкеля от пр. Ленина до ул. Комсомольской и с западной стороны территории МБОУ «СОШ №6» по пр. Ленина,48, по ул. Комсомольской от ул. Московской до пер. Школьного, по ул. Советской от пер. Улежникова до пер. Садового, по пр. Ленина от пер. Коммунистического до здания №185 по пр. Ленина, по пр. Ленина от здания № 199г до ул. Сельмашской, по
ул. Московской от ул. Октябрьской до ул. Комсомольской (северная сторона), по ул. Одесской от ул. Арычной до МБОУ ДОД «Дом детства и юношества», по ул. Спортивной от ул. Одесской до МБДОУ «Детский сад № 23 «Малышок», по пр. Рубцовскому от дома №31 до дома №33а, по северной стороне ул. Жуковского от пр. Ленина до ул. Осипенко, по западной стороне ул. Осипенко от ул. Жуковского до ул. Лермонтова (МБОУ «Лицей Эрудит» и КГБОУ «Рубцовская образовательная школа-интернат № 1», возле МБДОУ «Детский сад № 12 «Журавлик», на подходах к МБОУ «Гимназия № 8», от дома № 33 к дому № 36 по пер. Гражданскому, от здания № 84 по
ул. Светлова к зданию № 78 по ул. Светлова (между зданиями № 70 и 80 по ул. Светлова), по ул. Бориса Иванкова от ул. Рихарда Зорге до
пр. Социалистического, по восточной стороне пр. Ленина от дома № 177 по пр. Ленина до пр. Рубцовского, по западной стороне ул. Алтайской от
ул. Светлова до ул. Северной; проезд между зданием МБОУ «Гимназия № 6» и зданием метеостанции;

Выполнение вышеуказанных мероприятий позволило достичь сокращения количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на дорогах города Рубцовска и лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Результаты реализации программы выражаются через качественные и количественные показатели, а именно:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. |  | Значение по годам |
|  | годы реализации программы |
|  | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г |
| 1. | Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях | % | План | 7,14 | 7,69 | 12,5 | 14,29 | 16,67 | 20,0 |
| Факт | 7,14 | 75,0 | 12,5 | 30,0 | 53,8 | 16,7 |
| 2. | Уменьшение детского травматизма  | % | План | 15,62 | 3,23 | 4,35 | 4,55 | 4,76 | 5,0 |
| Факт | 12,1 | 43,5 | 8,7 | 55,6 | 21,4 | 50,0 |

Комплексная оценка муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рубцовске» на 2015-2020 годы за период реализации программы составила:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год реализации | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| % | 39,2 | 83,3 | 42,9 | 64,9 | 75,02 | 97,2 |
| Уровень эффективности | низкий(меньше 40%) | высокий (превышает 80%) | средний(находится в диапазоне от 40% до 80%) | средний(находится в диапазоне от 40% до 80%) | средний(находится в диапазоне от 40% до 80%) | высокий (превышает 90%)\* |
| Примечание: \* В связи с изменением Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (утвержден постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 21.10.2020 № 2589) изменены интервалы значений комплексной оценки для определения уровня эффективности муниципальной программы. |

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут или становятся инвалидами дети. В связи с этим управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии разработана и утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 08.09.2020 № 2142 муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рубцовске» на 2021-2025 годы.

Заместитель начальника управления

по жилищно-коммунальному

хозяйству и экологии А.С. Торгов

Миргородская Марина Сергеевна

9-64-34, доб. 458