Итоговый отчет

о реализации муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Рубцовске» на 2018-2021 годы

С целью организации системы профилактики преступлений и иных правонарушений на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края (далее – город Рубцовск) МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска разработана муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Рубцовске» на 2018-2021 годы (далее – Программа), утвержденная постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края (далее – Администрация города Рубцовска) от 04.04.2018 № 774.

Для обеспечения достижения поставленной цели Программа была направлена на решение следующих задач:

осуществление правового просвещения и информирования населения города;

активизация работы по профилактике правонарушений в городе;

совершенствование работы с молодежью и детьми школьного возраста, направленной на профилактику подростковой преступности;

оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в других общественных местах города.

Реализация Программы проводилась с 2018 по 2021 годы, без разделения на этапы.

Первоначально для достижения цели Программы запланировано финансирование в объеме 480,0 тыс. рублей за счет средств бюджета города Рубцовска, в том числе по годам:

2018 год – 120,0 тыс. руб.;

2019 год – 120,0 тыс. руб.;

2020 год – 120,0 тыс. руб.;

2021 год – 120,0 тыс. руб.

Постановлениями Администрации города Рубцовска в Программу внесены следующие изменения:

|  |  |
| --- | --- |
| Реквизиты | Суть изменений |
| 23.10.2018 № 2739 | смена ответственного исполнителя  Программы |
| 23.10.2018 № 2739, 06.02.2019 № 233, 05.12.2019 № 3083, 05.02.2020 №234, 20.02.2020 № 400, 25.12.2020 № 3226, 04.02.2021 № 251, 17.12.2021 № 3471 | финансирование мероприятий  в соответствии с решениями Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края, с изменениями, внесенными в сводную бюджетную роспись |

Учитывая внесенные изменения, в рамках реализации Программы предусмотрено финансирование в размере 2180,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2018 год – 22,0 тыс. руб.;

2019 год – 40,5 тыс. руб.;

2020 год – 1437,0 тыс. руб.;

2021 год – 680,6 тыс. руб.

Фактическое финансирование составило: 1835,6 тыс. руб. (84,2 % от плана), в том числе по годам:

2018 год – 22,0 тыс. руб. (100,0 % от плана);

2019 год – 40,5 тыс. руб. (100,0 % от плана);

2020 год – 1092,5 тыс. руб. (76,0 % от плана);

2021 год – 680,6 тыс. руб. (100,0 % от плана).

За период реализации Программы ответственными исполнителями, участниками и соисполнителями Программы (МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска, МО МВД России «Рубцовский», МКУ «Управление образования» г. Рубцовска, правовой отдел Администрации города Рубцовска, пресс-служба Администрации города Рубцовска, отдел опеки и попечительства Администрации города Рубцовска, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Рубцовска) проведены следующие мероприятия:

совещания руководителей муниципальных общеобразовательных, дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования, учреждений культуры и спорта по вопросам профилактики правонарушений среди детей и подростков;

налажен обмен информационными материалами с пресс-службой МО МВД России «Рубцовский» с целью осуществления правового просвещения и информирования населения города Рубцовска. На официальном сайте Администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создана и активно действует рубрика «МО МВД России «Рубцовский» информирует»;

в целях профилактики преступлений и иных правонарушений среди несовершеннолетних проводились мероприятия по вовлечению подростков и молодежи в систематические занятия спортом через пропаганду здорового образа жизни, организацию досуга в свободное от учебы время, а именно ежегодныеспортивно-массовые мероприятия:«День снега», «Лыжня России», «Лед надежды нашей», закрытие зимних спортивных сезонов на Трассе здоровья, открытые легкоатлетические пробеги «Кольцо Победы», посвященные годовщинам Победы в Великой Отечественной войне. Также в зимний период на территории города Рубцовска функционировали 11 ледовых площадок, работали прокаты коньков и лыжного оборудования;

в культурно-досуговых учреждениях с целью профилактики преступлений и иных правонарушений проводились профилактические и тематические мероприятия: батл для воспитанников студии брейк-данс, молодежный брейн-ринг с участием студентов ВУЗов и ССУЗов города Рубцовска, циклы спортивно-игровых программ «России мужества не занимать!», «Свистать всех наверх!», мастер-классов для воспитанников коррекционных школ «Мастерская радости», тематических концертных программ «С мечтой и вдохновением», концертных программ «Играем, танцуем, отдыхаем», познавательных программ «Удивительный мир», игровых турниров «Своя игра», познавательных программ «День детского телефона доверия» и «Сильные духом», тематических программ «Мужество. Доблесть. Честь»;

организована работа с несовершеннолетними, стоящими на различных видах профилактического учета в клубе «Подросток» на базе ДК «Алтайсельмаш» и выездном клубе «Подросток» в МБОУ «ОСОШ 1»;

в библиотеках МБУК «Библиотечная информационная система» города Рубцовска работают клубы по интересам и творческие мастерские, для несовершеннолетних проведены ежегодная акция в поддержку чтения «Библионочь», образовательная акция «Тотальный диктант», акция «Весь Рубцовск читает детям», краеведческая игра «Я – рубцовчанин», образовательный марафон «Территория интеллекта», организованы фестиваль грамотного потребления «Потребительский базар», Фестиваль науки, образовательный проект «Такая вот география».

Результаты реализации Программы выражаются через качественные и количественные показатели, а именно:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. |  | Значение по годам | | | |
| годы реализации программы | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений) | ед. на 1000 чел. жителей | План | 18,1 | 18,0 | 17,9 | 17,8 |
| Факт | 15,5 | 15,1 | 16,5 | 14,9 |
| 2. | Удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления (в структуре общей преступности) | % | План | 35,9 | 34,0 | 32,0 | 30,0 |
| Факт | 41,5 | 38,1 | 32,2 | 35,3 |
| 3. | Удельный вес преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного, наркотического и иных видов опьянения (в структуре общей преступности) | % | План | 27,1 | 25,0 | 23,0 | 21,0 |
| Факт | 28,0 | 25,3 | 20,7 | 22,9 |
| 4. | Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними (в структуре общей преступности) | % | План | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,8 |
| Факт | 5,1 | 2,9 | 1,4 | 2,3 |
| 5. | Удельный вес преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах (в структуре общей преступности) | % | План | 35,3 | 33,0 | 30,0 | 27,0 |
| Факт | 34,3 | 32,9 | 30,9 | 26,9 |

Комплексная оценка эффективности Программы на конец периода реализации составила 88,5%, что является высоким уровнем ее эффективности , так как полученное значение находится в диапазоне от 80 до 100 %.

В целях сохранения на территории города Рубцовска эффективной многоуровневой системы профилактики преступлений и правонарушений возникла необходимость разработки и принятия новой муниципальной программы, которая и далее позволит реализовать комплекс мер по локализации причин и условий, способствующих совершению преступлений, по воздействию на граждан в направлении формирования их законопослушного поведения и правового воспитания, профилактики правонарушений. В связи с этим МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска разработана и утверждена постановлением Администрации города Рубцовска от 19.10.2021 № 2814 муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Рубцовске» на 2022 – 2026 годы.

Начальник МКУ «Управлениекультуры,

спорта и молодежнойполитики» г. Рубцовска М.А. Зорина

Теслин Константин Владимирович

(38557) 78-047 (620)