Итоговый отчет

о реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан города Рубцовска» на 2015-2022 годы

С целью повышения уровня жизни граждан города Рубцовска через оказание адресной социальной помощи малоимущим гражданам, малоимущим семьям с детьми, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию разработана и утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края (далее – Администрация города) от 22.07.2014 № 3124 муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Рубцовска» на 2015 – 2020 годы.

В 2020 году постановлением Администрации города от 02.12.2020 № 2942 продлен срок действия данной программы до 2022 года.

Для обеспечения достижения поставленной цели Программа была направлена на решение следующих задач:

предоставление малоимущим гражданам, малоимущим семьям с детьми, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, адресной социальной помощи в натуральной форме и в виде социальных услуг и денежных выплат;

содействие трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы;

организация мероприятий для малоимущих граждан;

предоставление гражданам адресной помощи в виде денежных выплат в связи с возникновением чрезвычайной ситуации на территории города и предоставление дополнительных мер социальной поддержки.

Реализация программы поводилась с 2015 по 2022 год, без разделения на этапы.

Первоначально для достижения цели Программы запланировано финансирование в объеме 10495,0 тыс. рублей, из них:

за счет средств бюджета города– 10005,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 1650,0 тыс. рублей;

2016 год - 1657,0 тыс. рублей;

2017 год – 1664,0 тыс. рублей;

2018 год – 1671,0 тыс. рублей;

2019 год – 1678,0 тыс. рублей;

2020 год – 1685,0 тыс. рублей

за счет средств краевого бюджета – 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 15,0 тыс. рублей;

2016 год - 15,0 тыс. рублей;

2017 год – 17,0 тыс. рублей;

2018 год – 17,0 тыс. рублей;

2019 год - 18,0 тыс. рублей;

2020 год – 18,0 тыс. рублей

за счет внебюджетных источников - 390,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 60,0 тыс. рублей;

2016 год - 60,0 тыс. рублей;

2017 год – 65,0 тыс. рублей;

2018 год – 65,0 тыс. рублей;

2019 год - 70,0 тыс. рублей;

2020 год – 70,0 тыс. рублей

Постановлениями Администрации города в Программу внесены следующие изменения:

|  |  |
| --- | --- |
| Реквизиты | Суть изменений |
| 20.02.2016 № 843 | изменено финансирование мероприятий в соответствии с решениями Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края |
| 14.02.2017 № 438 | изменено финансирование мероприятий в соответствии с решениями Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края, формулировка целей Программы |
| 11.07.2017 № 2185 | изменено финансирование мероприятий в соответствии с решениями Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края, формулировка целей Программы, добавлены задачи Программы, целевые индикаторы (показатели), ожидаемые результаты реализации Программы |
| 27.12.2017 № 5834 | изменено финансирование мероприятий в соответствии с решениями Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края, добавлены задачи Программы, приоритетные направления реализации Программы |
| 21.02.2019 № 374 | изменено финансирование мероприятий в соответствии с решениями Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края, отменены некоторые мероприятия Программы |
| 23.03.2020 № 693 | изменено финансирование мероприятий в соответствии с решениями Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края |
| 02.12.2020 № 2942 | продлен срок действия Программы, изменено финансирование мероприятий в соответствии с решениями Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края, добавлены результаты реализации Программы, индикаторы (показатели) Программы |
| 12.05.2022 № 1328 | изменено финансирование мероприятий в соответствии с решениями Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края, формулировка результата реализации Программы, индикаторов (показателей) Программы |
| 05.07.2022 № 2091 | изменено финансирование мероприятий в соответствии с решениями Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края, индикаторы (показатели) Программы, формулировка целей Программы |

Учитывая внесенные изменения, в рамках реализации Программы предусмотрено финансирование в размере 65519,3 тыс. рублей, из них:

за счет средств бюджета города – 64853,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 1650,0 тыс. рублей;

2016 год – 1410,0 тыс. рублей;

2017 год – 32390,0 тыс. рублей;

2018 год – 974,3 тыс. рублей;

2019 год – 750,0 тыс. рублей;

2020 год – 750,0 тыс. рублей;

2021 год – 650,0 тыс. рублей;

2022 год – 26279,0 тыс. рублей.

Фактическое финансирование из всех источников составило 36420,25 тыс. рублей (55,6 % от плана):

2015 год - 1100,33 тыс. рублей (63,8 % от плана);

2016 год - 1544,31 тыс. рублей (104 % от плана);

2017 год – 28229,4 тыс. рублей (86,9 % от плана);

2018 год – 709,68 тыс. рублей (67,2 % от плана);

2019 год – 854,64 тыс. рублей (102 % от плана);

2020 год – 600,49 тыс. рублей (71,7 % от плана);

2021 год – 515,8 тыс. рублей (69,9 % от плана);

2022 год – 2865,6 тыс. рублей (10,9% от плана).

За период реализации Программы ответственными исполнителями, участниками и соисполнителями Программы (Администрация города, КГКУ УСЗН по городу Рубцовску и Рубцовскому району) проведены следующие мероприятия:

предоставление мер социальной поддержки в виде льготы на услуги бани;

оказание помощи в натуральной форме в виде талонов на продукты питания;

оказание государственных услуг в сфере содействия занятости;

предоставление гражданам адресной помощи в виде денежных выплат в связи с возникновением ЧС на территории города Рубцовска Алтайского края;

мероприятия, посвященные Дню защиты детей, празднованию Нового года с приобретением кондитерских изделий для формирования подарков для детей - инвалидов, детей из семей, находящихся в социально опасном положении и семей, находящихся в социально опасном положении;

предоставление дополнительных мер социальной поддержки в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

Результаты реализации Программы выражаются через качественные и количественные показатели, а именно:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. измерения |  | Значения по годам | | | | | | | |
| Годы реализации программы | | | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Количество малоимущих граждан, получивших адресную социальную помощь | чел. | план | 20100 | 20200 | 20300 | 20400 | 20500 | 20600 | 20700 | 20800 |
| факт | 19074 | 12517 | 18661 | 13329 | 11997 | 5389 | 5236 | - |
| 2 | Доля малоимущих граждан, получивших социальную помощь от общего числа малоимущих граждан, зарегистрированных в управлении социальной защиты населения по городу Рубцовску | % | план | 60,3 | 60,6 | 60,9 | 61,2 | 61,5 | 61,8 | 62,2 | 62,2 |
| факт | 70,3 | 56,9 | 78 | 66,8 | 70,4 | 34,7 | 54,5 | 55,5 |
| 3 | Количество граждан, получивших государственные услуги в сфере содействия занятости | чел. | план | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| факт | 12 | 4 | 5 | 9 | 4 | 13 | 11 | 5 |
| 4 | Сумма денежных выплат гражданам в связи с возникновением чрезвычайной ситуации на территории города и предоставлением дополнительных мер социальной поддержки | тыс.  руб. | план | 0 | 0 | 30000,0 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 25379,0 |
| факт | 0 | 0 | 26146,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035,8 |
| 5 | Количество граждан, участвовавших в мероприятиях в области социальной политики (мониторинг с 2021г.) | чел. | план | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 360 |
| факт | - | - | - | - | - | - | 362 | 547 |

Комплексная оценка эффективности программы на конец периода реализации составила 41,7 %, что является низким уровнем эффективности, так как находится в диапазоне ниже 50%. Причиной такого исполнения послужило низкое исполнение мероприятия по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. Мера имеет заявительный характер.

В целях повышения уровня жизни граждан города Рубцовска через оказание адресной социальной помощи малоимущим гражданам, малоимущим семьям с детьми, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию возникла необходимость разработки и принятия с учетом результатов реализации данной программы новой муниципальной программы, которая позволит реализовать комплекс мероприятий для ежегодного повышения качественных показателей социального положения граждан города, повышения качества жизни горожан, будет способствовать снижению уровня бедности, повышению уровня и качества жизни населения.

Администрацией города разработана и утверждена постановлением Администрации города Рубцовска от 26.01.2023 № 206 муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Рубцовска» на 2023-2027 годы.