**Годовой отчет**

 **о реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Рубцовске» на 2021 - 2025 годы**

**за 2022 год**

С цельюсокращение распространения наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений, негативных последствий для жизни и здоровья граждан на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края разработана и утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края (далее - Администрация города) от 24.08.2020 № 2057 муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Рубцовске» на 2021 - 2025 годы(далее - Программа).

Для обеспечения достижения поставленной цели Программы определены следующие задачи:

профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений;

противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ;

выявление и мотивирование лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, к участию в программах лечения, реабилитации, ресоциализации и постреабилитационного сопровождения.

В рамках Программы ответственный исполнитель МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска взаимодействует с участниками Программы:

МКУ «Управление образования» г. Рубцовска;

управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии;

пресс-службой Администрации города Рубцовска Алтайского края;

учреждениями, подведомственными МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска;

МО МВД России «Рубцовский» (по согласованию);

ЛОП на станции Рубцовск Алтайского ЛУ МВД России (по согласованию);

КГБУЗ «Наркодиспансер Рубцовск» (по согласованию);

образовательными учреждениями города Рубцовска;

населением города Рубцовска.

Финансирование мероприятий Программы в течение 2022 годаосуществлялосьза счет средств бюджета города, объем которого первоначально был запланирован в размере228,0 тыс. руб.

С целью актуализации Программы, в соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 23.12.2021 № 745 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2022 год», в части ее финансирования на 2022 год, были внесены изменения (постановление от 01.02.2022 № 236). Фактически финансирование Программы в отчетном году было осуществлено в полном объеме и составило 159,0 тыс. руб.

Денежные средства израсходованы на реализацию программных мероприятий. Администрацией города и муниципальным унитарным предприятием «АвтоСпецТехника» муниципального образования город Рубцовск Алтайского края 18.04.2022 заключен муниципальный контракт № 23/У на выполнение работ по уничтожению дикорастущей конопли и закрашиванию надписей, предположительно содержащих информацию о наркотических средствах, на территории города Рубцовска в 2022 году (далее – Контракт). Контракт на сумму 50,0 тыс. рублей выполнен в полном объеме. В рамках Контракта произведен выкос дикорастущей конопли на площади 2,0 тыс. кв. м, скошенная конопля утилизирована в установленном порядке.

Пресс-службой Администрации города в газете «Местное время» размещено7 целевых публикаций, направленных на профилактику правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, оплата публикаций составила 19,0 тыс. рублей.

МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска в рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

с 10 ноября 2022 года по 01 декабря 2022 года на территории города Рубцовска проведена городская акция по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании и СПИДа «Я выбираю здоровье!», количество участников – 6740 чел., на проведение данного мероприятия израсходовано 30,0 тыс. рублей;

проведена военно-спортивная эстафета для курсантов военно-патриотического клуба «РУСЬ», для проведения мероприятия МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска заключен договор с АРПОО «Союз десантников» от 26.05.2022, на проведение данного мероприятия израсходовано 6,0 тыс. рублей;

проведено спортивно-массовое мероприятие «Спорт против наркотиков», для финансирования мероприятия денежные средства в виде субсидии на иные цели перечислены МБУ СП «СШ «Спарта», которое заключило договор с ООО «Выбор плюс» от 21.04.2022 № 21 на приобретение сувенирной продукции для участников мероприятия, израсходовано 10,0 тыс. рублей;

в декабре в молодежном центре «Точка» состоялась школа студенческого и волонтерского актива «Опасность среди нас», количество участников – 97 чел, на проведение мероприятия израсходовано 11,45 тыс. рублей;

в декабре 2022 года на базе Дома культуры «Алтайсельмаш» проведен городской конкурс на лучший проект (программу) по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни «Всё начинается с идеи», количество участников – 670 чел., на проведение мероприятия израсходовано 10,0 тыс. рублей;

04.07.2022 года агитбригадой из числа добровольцев проведены выездные акции по пропаганде здорового образа жизни в оздоровительных лагерях «Салют», «Золотая рыбка», «Титов», на проведение данного мероприятия израсходовано 5,0 тыс. рублей.

В течение года проводились молодежные фестивали, флэшмобы посвященные проблемам наркомании, пропаганде здорового образа жизни, финансирование которых составило 17,55 тыс. рублей.

Остальные мероприятия Программы выполнялись без финансирования и являются организационными. Мероприятия 1.3, 1.4 не потребовали финансирования для реализации.

Результаты реализации Программы в 2022 году выражены через качественные и количественные показатели, а именно:

1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, во­влеченных в профилактиче­ские антинаркотические мероприятия, по отно­шению к общей численности молодежи, проживающей на территории городав 2022 году, составила 60,6%,при плановом значении индикатора 60,0 %.

 2. Уровень раскрываемости преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ составил 54,2 %, что ниже запланированного показателя на 19,3 процентных пункта (план – 73,5 %).Снижение допущено в связи с увеличением количества уголовных дел по факту незаконного оборота наркотических средств, приостановленных за неустановлением лица (подозреваемого).

 3. По информации КГБУЗ «Наркодиспансер Рубцовск» доля больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет, на 100 больных наркоманией среднегодового контингента, в 2022 году составила 12,9%, что на 2,1 процентных пункта выше планового показателя (план – 10,8 %).Увеличение показателя произошло в связи с сокращением общего количества наркозависимых граждан.

 Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ комплексная оценка эффективности данной Программы за 2022 год составила 97,1 %, что характеризует ее как муниципальную программу с высоким уровнем эффективности, так как превышает уровень 90%.

Начальник МКУ «Управление

культуры, спорта и молодежной

политики» г. Рубцовска М.А. Зорина

**Комплексная оценка**

**эффективности реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Рубцовске» на 2021 - 2025 годы за 2022 год.**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

$$Cel=(1/m)\*\sum\_{i=1}^{m}\left(S\_{i}\right)$$

где Si = (Fi/Pi)\*100%, либо Si = (Pi/Fi)\*100%, если обратный показатель

$m=$ 3

S1=60,6/60,0\*100%=101,0% (~100%)

S2=54,2/73,5\*100 %=73,7%

S3=12,9/10,8\*100%=119,5% (~100%)

Cel =1/3\*(100 %+73,7 %+100,0 %)=91,2 %

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы.

Fin = K/L\*100%

Fin = 159,0/159,0\*100%=100%

3. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы

$$Mer=(1/n)\*\sum\_{j=1}^{n}\left(R\_{j}\*100 \%\right)$$

$$n=18$$

$Mer$=(1/18)\*[(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)\*100]=100 %

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

O = (Cel + Fin + Mer)/3

O = (91,2%+100%+100 %)/3=97,1%

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной Программы составляет 97,1%, что характеризует ее как муниципальную программу с высоким уровнем эффективности, так как превышает уровень 90%.