Отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Формирование, эффективное использование, распоряжение и содержание имущества казны муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2015-2018 годы за 2017 год.

Муниципальная программа «Формирование, эффективное использование, распоряжение и содержание имущества казны муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2015-2018 годы (далее – Программа), утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 22.07.2014 № 3127. За годы реализации Программы постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 25.08.2014 года № 3593, от 13.02.2015 № 913, от 12.02.2016 № 547, от 29.08.2016 № 3722, от 23.12.2016 № 5284, 08.11.2017 № 5276, решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 15.12.2016 № 799 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2017 год» были внесены изменения в части ее финансирования.

Фактический объем финансирования Программы за 2017 год составил 11235,7 тыс. руб., средств бюджета города, в том числе выполнены мероприятия:

на сумму 329,4 проведена техническая инвентаризация объектов казны города 5-и штук, выполнены кадастровые и межевые работы теплосети, кадастровые работы помещений 3-х штук, подготовлены технические условия 3-х объектов, акты разграничения балансовой принадлежности электрических сетей 2-х объектов, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон 2-х объектов, изготовлена справка о наличии права собственности на объекты недвижимости, произведена запись на СD-диск технического плана на объекты недвижимости 5-и штук, получены технические планы на объекты недвижимости 16-и штук, внесены изменения в техническую документацию объектов, проведены проектно- изыскательские работы на объект недвижимости, получена информация по запросам на объект недвижимости, составлены акты обследования объекта муниципальной собственности недвижимого имущества 3-х штук;

на сумму 81,6 тыс. руб.приобретены бумага для офисной техники, лазерные многофункциональные устройства в количестве 2-х штук;

на сумму 131,2 тыс. руб. определена рыночная стоимость права аренды 26-и единиц движимого имущества, 43-х единиц недвижимого имущества объектов казны, насосной станции водопровода с сетями, оценка рыночной стоимости имущества для целей установления балансовой стоимости мазутонасосной тепловой станции, тепловой сети от котельной № 9 по улице Рихарда Зорге д.121 до здания школы № 10, протяженностью 52 метра;

в сумме 2809,9 тыс. руб. профинансировано содержание имущества многоквартирных жилых домов в доле на площадь встроенных нежилых помещений казны города, выполнение капитального ремонта объекта казны города, текущего ремонта кровли здания объекта казны, монтаж теплового узла здания-гаража, работы по устройству сети водоснабжения к объекту казны города;

5131,8 тыс. руб. затрачено в течение года бюджетных средств на обеспечение сохранности 10 объектов казны, оплату коммунальных услуг за нежилые помещения казны, установление охранно-пожарной сигнализации на объекте казны, проведение электромонтажных работ по установке двух однофазных счетчиков и двух трехфазных счетчиков на объектах казны города;

приобретены объекты недвижимости на сумму 2202,7 тыс. руб.;

оплачен транспортный налог на транспортные средства, (128 ед.) числящиеся в казне города в сумме 549,1 тыс. руб.

По итогам реализации мероприятий Программы произведена комплексная оценка эффективности Программы.

  Комплексная оценка эффективности реализации Программы проведена на основе оценок трех критериев:

степени достижения целей и решения задач Программы;

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета Программы;

степени реализации мероприятий Программы.

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составит 80% и более.

Реализация данной Программы характеризуется высоким уровнем эффективности, так как комплексная оценка эффективности составила 85,3%.