**Отчет о реализации муниципальной программы**

 **«Развитие культуры города Рубцовска» на 2018-2020 годы**

**за 2019 год**

Муниципальная программа «Развитие культуры города Рубцовска» на 2018-2020 годы (далее – Программа) была утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 03.10.2017 № 4850.

В соответствии с постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 12.02.2018 № 277, от 26.07.2018 № 1951, от 27.12.2018 № 3400, от 21.02.2019 № 372, от 20.09.2019 № 2419) в Программу были внесены изменения, касающиеся объемов и источников финансирования. Изменения были связаны с выделением дополнительного финансирования.

Цель Программы:

Развитие культуры и искусства, сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения города к культурным ценностям.

Задачи программы:

Создание современных условий для реализации программных мероприятий, работы учреждений культуры, качественного предоставления населению города услуг сферы культуры;

развитие системы дополнительного образования в области культуры;

расширение доступности услуг культурно-досуговых учреждений, поддержка народного творчества и искусства;

обеспечение предоставления услуг парков и базы отдыха;

повышение доступности и качества музейных услуг и работ;

повышение доступности и качества услуг и работ в сфере библиотечного дела;

создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств и поддержки театрального дела;

привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к совместному оказанию муниципальных услуг, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.

Общий объем финансирования в 2019 году, запланированный по Программе составил 172 713,8 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 8 734,9 тыс.руб.;

краевой бюджет – 657,5 тыс. руб.

местный бюджет – 135 992,4 тыс. руб.

внебюджетные средства учреждений культуры города Рубцовска – 27 329,0 тыс. руб.

Фактически профинансировано – 171 581,1 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет – 8 734,9 тыс.руб.;

краевой бюджет – 657,5 тыс. руб.

местный бюджет – 134 859,7 тыс. руб.

внебюджетные средства учреждений культуры города Рубцовска – 27 329,0 тыс. руб.

По итогам реализации Программы в 2019 году:

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности – 100% (процент выполнения – 100%);

доля учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры - 25% (процент выполнения – 100%);

доля учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, состояние материально-технической базы которых является удовлетворительным, в общем количестве муниципальных учреждений культуры – 100% (процент выполнения – 100%);

количество платных посещений театрально-концертных мероприятий МБУК «Рубцовский драматический театр», МБКУ «Театр кукол им. А.К. Брахмана» - 43,4 тыс. ед. (процент выполнения -100,5%);

количество платных посещений театрально-концертных мероприятий учреждений культурно-досугового типа – 106,9 тыс. ед. (процент выполнения – 115,3%);

количество платных посещений МБУК «КДО «Прометей» - 70,6 тыс. ед. (процент выполнения – 73,9 %). Снижение показателя обусловлено необходимостью модернизации материально-технической базы учреждения;

количество посещений учреждений музейного типа - 57,3 тыс. ед. (процент выполнения – 194,2%);

доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда учреждений музейного типа - 30,9 (процент выполнения – 154,5%);

количество посещений муниципальных библиотек – 286,6 тыс. ед. (процент выполнения – 111,7%);

количество детей до 14 лет, пользующихся услугами муниципальных библиотек -18,5 тыс. чел. (процент выполнения – 106,3%);

доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области культуры в общей численности детей, обучающихся в общеобразовательных организациях города - 8,6 (процент выполнения – 81,9%). Невысокий процент выполнения обусловлен необходимостью открывать новые востребованные отделения в ДШИ, что требует дополнительных средств и обучения новых кадров;

количество участий обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства в международных, региональных и краевых конкурсах (в том числе заочных) - 547 тыс. ед. (процент выполнения – 103,2%);

количество мероприятий, проведенных совместно с социально ориентированными некоммерческими организациями (СОНКО) – 70 ед. (процент выполнения – 100%).

На 01.01.2020 года в городе Рубцовске работает 8 муниципальных учреждений культуры и 4 муниципальных учреждения дополнительного образования в отрасли культуры, подведомственных муниципальному казенному учреждению «Управление культуры, спорта и молодежной политики» города Рубцовска Алтайского края.

2019 год –Год Театра, второй год Десятилетия детства в Российской Федерации,

Главным достижением Года театра стало открытие здания Рубцовского драматического театра после капитального ремонта. Количество посещений Рубцовского драматического театра составило 39 582 человека (на платной основе – 32 564 человека). Количество проведенных мероприятий – 280 (на платной основе – 274).

Количество посещений Театра кукол имени А.К. Брахмана составило 14 800 человек (на платной основе – 10 817 человек). Количество проведенных мероприятий – 234 (на платной основе – 211).

Вторым по значимости событием в 2019 году стало открытие на базе библиотеки «Контакт» модельной библиотеки. Всего за 2019 год количество посещений библиотек города составило – 286 584 человека. Число детей, пользующихся библиотеками - 18 511 человек. Регулярно проводятся творческие мероприятия для организованных групп и свободной аудитории, работают библиотечные клубы и кружки.

Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей за 12 месяцев 2019 года составляет 1 200. Количество участников международных и краевых конкурсов 547 человек. В Детских школах искусств проводятся городские, зональные конкурсы: «Шустрый смычок», «Музыкальный калейдоскоп», «Музыкальные бирюльки», «Волшебный смычок», «Путь к мастерству». Учащиеся занявшие призовые места рекомендуются на конкурсы более высокого уровня. На основе заключенного договора о сотрудничестве работу Детских музыкальных школ курирует Рубцовский Государственный музыкальный колледж, ведущие преподаватели систематически проводят уроки-консультации, мастер-классы с перспективными учащимися школы.

Совместно с СОНКО проведены мероприятия, посвященные Дню Весны и Труда, Дню Победы, Дню России, Дню молодежи, Дню города (выездные концерты, творческие соревнования, конкурсы). Проведен цикл мероприятий «Краса России». Всего проведено 70 мероприятий.

Организованы культурно-массовые мероприятия:

- цикл мероприятий Года Театра;

- цикл мероприятий, посвященных государственным праздникам Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню России, Дню матери, Дню Российского флага и т.д.;

- цикл патриотических мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню окончания Второй Мировой войны, Дням Героев России;

- цикл мероприятий, посвященных Десятилетию Детства: Парад колясок, День защиты детей; День знаний;

- цикл мероприятий Дня города Рубцовска;

- цикл профилактических мероприятий по предотвращению асоциального поведения в молодежной и подростковой среде;

- цикл мероприятий, посвященных месячнику пожилого человека.

Всего за 12 месяцев 2019 года проведено 7 084 мероприятие для 563 007 человек.

Доля детей, привлекаемых к участию в мероприятиях,– 6,1.

Доля населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях – 1,4.

Уровень удовлетворенности населения услугами учреждений культуры – 91 %

Согласно методике оценки эффективности муниципальной программы «Развитие культуры города Рубцовска» на 2018 – 2020 годы данный показатель за 2019 год составляет 98,6 %, что является высоким уровнем эффективности.

Начальник МКУ «Управление культуры,

спорта и молодежной политики» г. Рубцовска М.А. Зорина

Ласкина И.А.

44825