Отчет

 об оценке эффективности муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Рубцовска» на 2020-2024 годы

за 2020 год

С целью обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и объектов на территории города Рубцовска постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 20.09.2019 № 2415, руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденным постановлением от 14.10.2016 №4337 была принята муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Рубцовска» на 2020-2024 годы (далее - Программа). В отчетном году, руководствуясь решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 18.12.2019 № 376 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2020 год», постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 18.02.2020 № 350 были внесены изменения в части финансирования Программы.

Для обеспечения достижения поставленной цели, Программа признана решать следующие задачи: поддержание в состоянии постоянной готовности объектов гражданской обороны города; развитие системы информационного обеспечения управления рисками; создание и содержание в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических средств; решение комплекса мероприятий, направленных на пожарную безопасность; реализация системы мер по обучению населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Объем финансовых ресурсов для реализации программных мероприятий и индикативных показателей на 2020 год был утвержден в сумме 920,0 тыс. рублей средств бюджета города (59,2 % от первоначально утвержденного планового показателя), фактически за отчетный год Программа была полностью профинансирована на сумму (100%).

За отчетный год в рамках Программы ответственным исполнителем - МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» были проведены работы и использованы средства бюджета города по следующим мероприятиям:

50 тыс. рублей - приобретение технических средств для системы оповещения города (сирена С-40, аппаратура оповещения руководящего состава PVR-4);

100 тыс. рублей - приобретение технических средств оснащения единой дежурно-диспетчерской службы (аппаратура диспетчерского оповещения, пусковое устройство «Ответ-М», автоматизированное рабочее место диспетчера в комплекте);

- приобретение материальных ресурсов для создания резервов (130 тыс. руб.) (огнетушители ранцевые, раскладные кровати, постельные принадлежности, бензогенератор);

70 тыс. рублей - приобретение первичных средств спасения, спецодежды, снаряжения для необходимых условий работы спасателей при аварийно-восстановительных работах (спецодежда);

 500 тыс. рублей - приведение в рабочее состояние неисправных пожарных гидрантов и пожарных водоемов (180 гидрантов);

 50 тыс. рублей - приобретение оборудования для учебно-консультационных пунктов (защитные средства, стенды с наглядной агитацией);

 20 тыс. рублей - изготовление листовок, памяток, плакатов, рекламной продукции для информирования населения по вопросам защиты от ЧС и безопасности на водных объектах.

Результаты реализации Программы выражаются через качественные и количественные показатели, а именно в отчетном году выполнение составило:

 94% - доля населения, охваченного оповещением;

 52% - доля замененных технических средств единой дежурно-диспетчерской службы;

 25% - доля оборудованных учебно-консультационных пунктов;

 20% - доля приобретенных материально-технических средств;

Количество приведённых в рабочее состояние неисправных пожарных гидрантов и пожарных водоемов составило 180 ед.

По итогам реализации Программы в 2020 году произведена комплексная оценка её эффективности. Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ, на основе оценок трех критериев: степени достижения целей и решения задач Программы, соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города, степени реализации программных мероприятий, комплексная оценка эффективности составила 95,8%, что является высоким уровнем эффективности Программы, так как находится в диапазоне от 80 % до 100 %.

Расчет комплексной оценки эффективности программы:

1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы:

 m

Cel = (1/m) \*Σ (Si) = 1/8\*(100+100+100+100+100) %= 100%

 i=1

m=5

S доля населения, охваченного оповещением, в общей численности населения города (94/94\*100%) = 100%

S доля замененных технических средств единой дежурно-диспетчерской службы (52/52\*100%) = 100%

S доля оборудованных учебно-консультационных пунктов населения города (25/25\*100%) = 100%

S доля приобретенных материально-технических средств от общего числа положенных (20/20\*100%) = 100%

S количество приведенных в рабочее состояние неисправных пожарных гидрантов и пожарных водоемов (180/180\*100%) = 100%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города:

Fin = K / L\*100% = 920,0 /920,0\*100% = 100 %

К = 920,0 тыс. руб.

L = 920,0 тыс. руб.

3. Оценка степени реализации мероприятий:

 n

Mer = (1/n) \* Σ (Rj\*100%), 1/8\* (7\*100%) = 87,5%

 j=1

n=8

4. Комплексная оценка эффективности реализации Программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3, (100%+100%+87,5%)/3 = 95,8%.

И. о. начальника Т.А. Чистикова

Меленцов Вячеслав Анатольевич

6-08-68