**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Рубцовске» на 2018-2021 годы**

**за 2020 год**

С целью организации системы профилактики преступлений и иных правонарушений в городе Рубцовске постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 04.04.2018 № 774 утверждена муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Рубцовске» на 2018-2021 годы (далее – Программа).

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета города. Общий объем финансирования Программы был запланирован в размере 480,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2018 - 120,0 тыс. руб., 2019 – 120,0 тыс. руб., 2020 – 120,0 тыс. руб., 2021 – 120,0 тыс. руб.

Муниципальное образование город Рубцовск Алтайского края (далее – город Рубцовск) участвовало в конкурсном отборе инновационных социальных проектов муниципальных образований, направленных на сохранение и восстановление семейного окружения детей, объявленном Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации г. Москва.

Решением правления Фонда утвержден Перечень инновационных социальных проектов муниципальных образований, направленных на сохранение и восстановление семейного окружения детей, отобранных для последующей финансовой поддержки Фондом, и объемы их финансирования.

В данный перечень включен проект города Рубцовска «Сообщество помощи семье».

Период реализации проектов: с 1 апреля 2020 года по 30 сентября 2021 года.

Объем средств, для реализации мероприятий проекта составлял, (всего) – 2000000 рублей, в том числе:

объем средств за счет проекта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направленного на восстановление и сохранение семейного окружения детей «Сообщество помощи семье» (далее – Гранта), получаемых на реализацию мероприятий проекта, из Федерального бюджета составлял 1850,0 тыс. руб.;

средств заявителя (из бюджета города Рубцовска), направляемых на реализацию мероприятий проекта, 100,0 тыс. руб.;

добровольные пожертвования, 50,0 тыс. руб.

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 18.12.2019 № 376 «О бюджете муниципального образования на 2020 год», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.10.2016 № 4337 постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 05.02.20№ 234, от 20.02.2020 № 400 в Программу внесены изменения в части финансирования Программы на 2020 год.

Общий объем финансирования Программы на 2020 год составил 1437,0 тыс. руб. Фактически в отчетном году мероприятия Программы полностью профинансированы, но в связи с экономией средств при проведении закупок, предусмотренных проекта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направленного на восстановление и сохранение семейного окружения детей «Сообщество помощи семье» освоено 1092,5 тыс. руб. (экономия составила 344,5 тыс. руб.) Сэкономленные средства будут израсходованы, по согласованию с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации г. Москва, в течение 2021 года.

Для обеспечения достижения поставленной цели Программы определены следующие задачи:

осуществление правового просвещения и информирования населения города;

активизация работы по профилактике правонарушений в городе;

совершенствование работы с молодежью и детьми школьного возраста, направленной на профилактику подростковой преступности;

оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в других общественных местах города.

В рамках реализации Программы в отчетном году с целью осуществления правового просвещения и информирования населения города проведены следующие мероприятия:

в течение 2020 года Администрация города Рубцовска тесно сотрудничала с пресс-службой МО МВД России «Рубцовский» в плане обмена информационными материалами. На официальном сайте Администрации города Рубцовска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создана и активно действует рубрика «МО МВД России «Рубцовский» информирует». В 2020 году в данной рубрике размещены более 100 материалов, касающихся профилактики преступлений и иных правонарушений;

 в газете «Местное время» в течение 2020 года размещены порядка 35 материалов указанной тематики. Информация дублируется на официальный сайт газеты «Местное время», который по посещаемости входит в тройку лидеров в Алтайском крае среди официальных сайтов городских и районных газет;

 информация размещается в лояльных группах в социальных сетях ‒ «Одноклассники», «Вконтакте», «Инстаграмм»;

 в качестве профилактических на официальном сайте Администрации города размещаются материалы в рубриках: культура, спорт, молодежная политика, события, здравоохранение.

Кроме того, подобные материалы размещаются в каждом номере газеты «Местное время».

С целью активизации работы по профилактике правонарушений в городе организовывались и проводились:

специалистами МБУК «Библиотечная Система» разработан макет буклета по профилактике правонарушений в среде несовершеннолетних;

специалистами МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска на базе молодежного центра «Точка» проведен мастер-класс по организации и проведению мероприятий направленных на укрепление нравственного здоровья и профилактики правонарушений в среде несовершеннолетних;

в учреждениях МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска проводились детско-юношеские соревнования «Карате против наркотиков», «Фестиваль боевых искусств», «Лыжня России».

С целью совершенствования работы с молодежью и детьми школьного возраста, направленной на профилактику подростковой преступности, проведены:

с целью организации занятости несовершеннолетних правонарушителей в свободное от учебы время учреждениями культуры и спорта МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска проведены следующие мероприятия: «Не страшен нам девятый вал» (ДЮДК «Черемушки»), игровая программа «Аты-Баты» (ДК «АСМ»), концертная программа «Наши рыцари» (БИС). По окончанию мероприятий методистами учреждений были проведены беседы о социально приемлемых формах досуга и предоставлена информация о работе творческих коллективов и спортивных секций учреждений культуры и спорта. Также в картинной галереи им. В.И.Тихонова была организована программа по здоровому образу жизни «Гении и злодеи». Общее количество участников мероприятий – 1457 чел.;

 с середины июля по август на территории города Рубцовска был реализован проект «Досуговые площадки». Одна из задач - воспитание толерантности среди подрастающего поколения. Вожатыми Штаба студенческих и волонтерских отрядов города Рубцовска были проведены игры на открытом воздухе, рисование мелом, творческие конкурсы. За весь период в проекте приняли участие более 400 подростков;

 школа студенческого актива «Опасность среди нас» для волонтерских, добровольческих, студенческих, строительных и педагогических отрядов;

на базе Дома культуры «Алтайсельмаш» работает клуб «Подросток», который создан для проведения профилактической работы культурно-досуговыми формами для несовершеннолетних, стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Рубцовска. Для данной категории несовершеннолетних разработаны специальные пригласительные билеты на мероприятия клуба, которые еженедельно получают подростки в ходе заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Рубцовска, а также в ходе межведомственных рейдовых мероприятий.

В учреждениях МКУ «Управление образования» г. Рубцовска проведены:

тематические правовые и классные часы с обучающимися с привлечением представителей правоохранительных органов, прокуратуры, судей, юрисконсультов, представителей наркологического диспансера г. Рубцовска «Умей сказать нет», «Сделай правильный выбор», «Молодежные субкультуры: опасность или модные увлечения», «Уголовная ответственность»;

индивидуальные и групповые беседы «Тебе подросток о важном», «Здоровье-основа жизни», «Ответственность за преступления и правонарушения», «Необходимость соблюдения закона Алтайского края № 99-ЗС «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края»;

круглые столы «Есть о чем подумать», «Закон и порядок»;

конференции «Не погуби себя», «Долг и совесть»;

интеллектуальные игры по профилактике вредных привычек и на правовую тематику;

викторины «Профилактика наркомании», «Знаешь ли ты закон?»;

изучение в рамках курса предмета «Обществознание» тем «Социальная значимость здорового образа жизни», «Межличностные отношения», «Почему важно соблюдать законы», «Виновен - отвечай»;

просмотр видеофильмов с последующим обсуждением «За здоровый образ жизни», «Есть тема», «Нарушение закона, причины, последствия»;

проведение видеоуроков «Наркотики. Секреты манипуляции», «Преступление и наказание»;

конкурс презентаций «Я за здоровый образ жизни;

оформление стендов «Телефон доверия», «Наркопост», выпуск стенгазет «Мы против наркотиков!»;

распространение буклетов и памяток правовой направленности и профилактике здорового образа жизни среди учащихся и родителей.

Специалистами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Рубцовска Алтайского края в ходе реализации проекта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направленного на восстановление и сохранение семейного окружения детей «Сообщество помощи семье»:

приобретена видеокамера для создания социальных роликов по профилактике жестокого обращения с детьми, работе телефона доверия, выявление семейного неблагополучия, нарушение прав детей в городе Рубцовске;

 приобретены телевизоры (3 шт.) с целью информирования населения города Рубцовска по выявлению раннего семейного неблагополучия, нарушению прав детей, профилактике жестокого обращения с детьми;

приобретен принтер для работы семейного мобильного «Гиропарка на колесах» в рамках программ выходного дня;

приобретен игровой лабиринт «Подводная братва» 4,8\*2,6\*3,6 для работы семейного мобильного «Гиропарка на колесах» в рамках программ выходного дня.

 В рамках мероприятий по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в других общественных местах города:

В течение 2020 года работниками Администрации города Рубцовска совместно с сотрудниками МО МВД России «Рубцовский» осуществлялись мероприятия по подбору кандидата на пост председателя общественной организации «Народная дружина города Рубцовска Алтайского края» (далее – Дружина) в состав которой по итогам 2020 года входит 4 члена, результат положительный, подобраны 8 новых кандидатов в члены Дружины.

Результаты реализации Программы в 2020 году выражаются через качественные и количественные показатели, а именно:

 удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общей структуре преступности составил 1,36 %, что на 0,64% ниже планового показателя Программы;

 удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, в структуре общей преступности в 2020 году составил 32,17 %, что на 0,17% выше планового показателя (рост показателей преступлений данной категорий связан с принятием мер воздействия в отношении лиц, совершающих преступления, не связанных с их изоляцией от общества);

 удельный вес преступлений, совершенных на улицах и других общественных местах, в 2020 году составил 30,93%, что на 0,93 % выше планового показателя;

 удельный вес преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного, наркотического и иных видов опьянения, в 2020 году составил 20,7%, что на 2,3%) ниже планового показателя;

 общий уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 1000 жителей) в 2020 году снижен до 92,2 % от планового показателя и составил 16,51 ед.

 Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ комплексная оценка эффективности данной Программы за 2020 году составляет 89,0%, что является высоким уровнем эффективности, так как находится в диапазоне от 80 до 100 %.

Начальник МКУ «Управление

культуры, спорта и молодежной

политики» г. Рубцовска М.А. Зорина

**Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Рубцовске» на 2018-2021 годы (за 2020 год)**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

$$Cel=(1/m)\*\sum\_{i=1}^{m}\left(S\_{i}\right) $$

где Si = (Fi/Pi)\*100%, либо Si = (Pi/Fi)\*100%,

$$m=5$$

S1=17,9/16,5\*100%=108,5% (100%)

S2=32,0/32,2\*100%=99,4%

S3=23,0/20,7\*100%=111,1% (100%)

S4=2,0/1,4\*100%= 142,9% (100%)

S5=30,0/30,9\*100%=97,1%

Cel=1/5\*(100%+99,4%+100%+100%+97,1%)=0,20\*496,5%=99,3%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы.

Fin = K/L\*100%

Fin = 1092,5/1437,0\*100%=76,0%

3. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы

$$Mer=(1/n)\*\sum\_{j=1}^{n}\left(R\_{j}\*100\%\right) $$

$$n=13$$

$$R\_{j}=11$$

$Mer$=(1/12\*(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+0+0)\*100=91,7%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

O = (Cel + Fin + Mer)/3

O = (99,3%+76,0%+91,7%)/3=89,0%

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной Программы составляет 89,0 %, что является высоким уровнем эффективности, так как находится в диапазоне от 80 до 100 %.