**Отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие градостроительства в городе Рубцовске» на 2018-2020 годы» за 2020год**

С целью реализации мероприятий по решению вопросов местного значения в области градостроительства разработана и утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 11.07.2017 № 2184  муниципальная программа «Развитие градостроительства в городе Рубцовске» на 2018-2020 годы (далее по тексту – Программа).

Для обеспечения достижения поставленной цели программы определены следующие задачи:

вовлечение новых территорий в градостроительную деятельность, создание условий для устойчивого функционирования коммунальной инфраструктуры путем обновления городского топографического плана инженерных систем и подготовки проектов планировки территории, включая схемы их инженерного обустройства;

привлечение инвестиций для инженерного  обустройства новых территорий путем формирования земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

пополнение информационной системы документированными сведениями о развитии территорий и их застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и иными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной деятельности;

развитие индивидуального жилищного строительства, расширение налогооблагаемой базы землепользователей.

Общий объем средств изначально запланированных на финансирование  Программы на период с 2018 года по 2020 год составлял 6070 тыс. руб.

В соответствии с  решением  Рубцовского  городского Совета депутатов Алтайского края от 20.12.2018 № 224 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2019 год» постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 21.02.2019 № 375 были внесены изменения, касающиеся объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы.

Кроме того, постановлением Администрации города Рубцовска от 05.12.2019 № 3085 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края от 11.07.2017 № 2194 «О принятии муниципальной программы  «Развитие градостроительства в городе Рубцовске» на 2018-2020 годы» было предусмотрено уменьшение финансирования мероприятий программы на 2019 еще на 100 тыс. руб.

Постановлением Администрации города Рубцовска от 18.02.2020 № 351 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края от 11.07.2017 № 2194 «О принятии муниципальной программы  «Развитие градостроительства в городе Рубцовске» на 2018-2020 годы» в соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 18.12.2019 № 376 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2020 год» общий объем средств на реализацию мероприятий Программы сокращен до 3881,0 тыс.рубдей.

В итоге, общий объем средств, запланированных на финансирование Программы,  на период с 2018 года по 2020 составил 3881,0 тыс. рублей, из них на 2020 год запланировано 1438,8 тыс. рублей на выполнение следующих мероприятий Программы:

подготовка землеустроительной документации;

оснащение системы оборудованием и материалами, программное обеспечение, ведение и обслуживание системы, обустройство помещений, командирование кадров для подготовки и переподготовки.

Фактически по Программе за 2020 год выполнено мероприятий на сумму 1420,0 тыс. рублей:

1. Проектные, научно-исследовательские, землеустроительные работы – 94,8 тыс. рублей:

а) выполнены контрольно-геодезические съемки с корректурой топоосновы на планшетах на жесткой основе масштаба 1:500 следующих участков местности в городе Рубцовске Алтайского края (в соответствии с договором № 686 от 29.10.2020):

бульвар Победы в границах красных линий от пр. Ленина до ул. Пролетарской;

пер. Станционный в границах красных линий от ул. Путевой до ул. Магистральной;

пр. Рубцовский в границах красных линий от ул. Пролетарской до пр. Ленина;

Рабочий тракт в границах красных линий от ул. Арычной до ул. Ростовской;

ул. Ростовская в границах красных линий от Рабочего тракта до ул. Мечникова;

территория сквера Победы по ул. Светлова, 35Б (кадастровый номер участка 22:70:020404:590).

1. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности – 1344,0 тыс.рублей:

выполнены работы по модернизации (адаптации) и внедрению АИС ОГД Рубцовска. Передача прав простой (неисключительной) лицензии на программное обеспечение Geocad Systems Enterprise Edition (GSEE), включая: Geocad Systems Enterprise Edition (GSEE) – сервер приложений – 1шт, Geocad Systems Enterprise Edition (GSEE) – автоматизированная информационная пространственная система (АИПС) «Обеспечение градостроительной деятельности, включая модуль «Адресный план», без ограничения количества рабочих мест (в соответствии с муниципальным контрактом № 2020.139 от 27.10.2020)– 1000 тыс. рублей;

приобретена лицензия на использование программного продукта «Полигон Про: Муниципалитет» сроком на 12 месяцев – 16,98 тыс. рублей

приобретены офисная техника и комплектующие и запасные части (ноутбук, процессор, плата, карты памяти, жесткие диски, видеокарты, оригинальные картриджи, мышь, телефонный аппарат), офисная мебель (кресла), бумага, канцелярские принадлежности – 299,82 тыс. рублей;

профинансировано предоставление автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования «Научно-консультационный центр «Образовательные системы и проекты» образовательной услуги по повышению квалификации специалиста отдела планировки и застройки комитета Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству по теме «Актуальные вопросы деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в сфере градостроительства» в объеме 18 часов – 8,5 тыс. рублей.

Результаты реализации программы в 2020 году выражаются через качественные и количественные показатели, а именно:

обеспеченность жилых зон документацией о планировке территории – 10,92%;

количество сформированных земельных участков для строительства - 23 ед.;

количество справок со сведениями, выданными из АИСОГД – 287 ед.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

Программы составляет 76,18 %, что характеризует ее как муниципальную программу со средним уровнем эффективности, т.к. находится в диапазоне от 40% до 80% .

Председатель комитета

Администрации города Рубцовска

по архитектуре и градостроительству Н.Т. Деревянко

**Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы** **«Развитие градостроительства в городе Рубцовске» на 2018-2020 годы за 2020 год.**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:



где: Si = (Fi / Рi) \* 100%,

S1 = 10,92/13,5\*100%=80,88%

S2 = 287/425\*100%=67,53%

S3 = 23/85\*100%=27,06%

Cel=1/3\*(80,88%+67,53%+27,06%)=0,333\*175,47%=58,43%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы

Fin = К / L \* 100%,

Fin=1420,0/1438,8\*100%=98,69%

3. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы



Mer=(1/7\*(0+1+1+1+1+1+0)\*100%=71,42%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О = (Cel + Fin + Mer) / 3,

О=(58,43%+98,69%+71,42%)/3=76,18%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной Программы составляет 76,18 %, что характеризует ее как муниципальную программу со средним уровнем эффективности, т.к. находится в диапазоне от 40% до 80% .

Красильникова Елена Петровна 8(38557)96417доб.323