**Отчет о реализации муниципальной программы**

 **«Развитие культуры города Рубцовска» на 2018-2020 годы**

**за январь-декабрь 2020 года**

Муниципальная программа «Развитие культуры города Рубцовска» на 2018-2020 годы (далее – Программа) была утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 03.10.2017 № 4850.

В соответствии с постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 05.02.2020 № 237; от 12.05.2020 № 1143; от 12.10.2020 № 2467 в Программу были внесены изменения, касающиеся объемов и источников финансирования. Изменения были связаны с выделением дополнительного финансирования.

Цель Программы:

Развитие культуры и искусства, сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения города к культурным ценностям.

Задачи программы:

Создание современных условий для реализации программных мероприятий, работы учреждений культуры, качественного предоставления населению города услуг сферы культуры;

развитие системы дополнительного образования в области культуры;

расширение доступности услуг культурно-досуговых учреждений, поддержка народного творчества и искусства;

обеспечение предоставления услуг парков и базы отдыха;

повышение доступности и качества музейных услуг и работ;

повышение доступности и качества услуг и работ в сфере библиотечного дела;

создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств и поддержки театрального дела;

привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к совместному оказанию муниципальных услуг, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.

Общий объем финансирования в 2020 году, запланированный по Программе составил 179 903,4 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 13 382,7 тыс.руб.;

краевой бюджет – 125,1 тыс. руб.

местный бюджет – 143 119,4 тыс. руб.

внебюджетные средства учреждений культуры города Рубцовска – 23 276,2 тыс. руб.

Фактически профинансировано – 171 417,7 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет – 13 382,7 тыс.руб.;

краевой бюджет – 125,1 тыс. руб.

местный бюджет – 143 014,1 тыс. руб.

внебюджетные средства учреждений культуры города Рубцовска – 14 895,8 тыс. руб.

По итогам реализации Программы в 2020 году:

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности – 100% (процент выполнения – 100%);

доля учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры – 20 % (процент выполнения – 100%);

доля учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, состояние материально-технической базы которых является удовлетворительным, в общем количестве муниципальных учреждений культуры – 100% (процент выполнения – 100%);

количество платных посещений театрально-концертных мероприятий МБУК «Рубцовский драматический театр», МБКУ «Театр кукол им. А.К. Брахмана» - 12,8 тыс. ед. (процент выполнения -29,5 %);

количество платных посещений театрально-концертных мероприятий учреждений культурно-досугового типа – 30, 6 тыс. ед. (процент выполнения – 27,3 %);

количество платных посещений МБУК «КДО «Прометей» - 22,7 тыс. ед. (процент выполнения – 23,4 %);

количество посещений учреждений музейного типа - 18,6 тыс. ед. (процент выполнения – 39,3 %);

доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда учреждений музейного типа - 10,9 (процент выполнения – 53,9 %);

количество посещений муниципальных библиотек – 131,2 тыс. ед. (процент выполнения – 44,9 %);

количество детей до 14 лет, пользующихся услугами муниципальных библиотек -13,3 тыс. чел. (процент выполнения – 75,6 %);

доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области культуры в общей численности детей, обучающихся в общеобразовательных организациях города - 7,8 (процент выполнения – 70,9 %);

количество участий обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства в международных, региональных и краевых конкурсах (в том числе заочных) - 456 ед. (процент выполнения – 85,2 %);

количество мероприятий, проведенных совместно с социально ориентированными некоммерческими организациями (СОНКО) – 38 ед. (процент выполнения – 50,6 %);

количество проведенных выставок-ярмарок народных художественных промыслов и ремесел – 3 ед. (процент выполнения – 30 %);

количество публикаций, направленных на развитие народных промыслов и ремесел – 3 ед. (процент выполнения – 30%).

#  Снижение показателей обусловлено введением ограничений на проведение мероприятий (основание: Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.03. 2020 № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019», приказ МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска от 18.03.2020 № 48 «О мерах по предупреждению распространения короновирусной инфекции»).

Расчет относительных показателей произведен исходя из данных:

 Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.

Всего объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности – 10 единиц;

 Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным – 10 единиц.

Показатель – 100 %.

 Доля учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры

Всего зданий учреждений культуры – 20 (из них зданий учреждений культуры -11, зданий библиотек – 9);

Здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта – 4 (ДК «Алтайсельмаш», ДК «Тракторостроитель», Театр кукол имени А.К. Брахмана, Библиотека для детей и юношества).

Показатель – 20%.

 Доля учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, состояние материально-технической базы которых является удовлетворительным, в общем количестве муниципальных учреждений культуры.

 Всего учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности – 12;

Всего учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, состояние материально-технической базы которых является удовлетворительным – 12.

Показатель – 100%.

 Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда учреждений музейного типа.

Количество музейных предметов основного фонда учреждений музейного типа – 30 370 единиц;

Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов – 3 300 единиц.

Показатель – 10, 9 %.

 Доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области культуры в общей численности детей, обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования

Общая численности детей, обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования – 14 100 человек;

Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области культуры – 1100 человек.

Показатель – 7,8 %.

На 01.01.2021 года в городе Рубцовске работает 8 муниципальных учреждений культуры и 4 муниципальных учреждения дополнительного образования в отрасли культуры, подведомственных муниципальному казенному учреждению «Управление культуры, спорта и молодежной политики» города Рубцовска Алтайского края.

2020 год – Год Памяти и Славы, третий год Десятилетия детства в Российской Федерации. В течение 2020 года учреждениями, подведомственными МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» города Рубцовска, организованы следующие культурно массовые мероприятия:

- циклы патриотических мероприятий юбилея Великой Победы;

- творческие мероприятия Дня города Рубцовска;

- творческие мероприятия Всероссийской акции «Ночь искусств»;

- творческие мероприятия на летних досуговых площадках;

- фестиваль национальных культур «Под небом единым» (оф-лайн);

- фестиваль творчества пожилых людей «Ностальжи» (оф-лайн);

- цикл онлайн-мероприятий по здоровому образу жизни «Мы – здоровое поколение», «Нет – наркотикам!» и др.;

- концертные программы для работников здравоохранения города;

- благотворительный концерт краевого марафона «Поддержим ребенка»;

- цикл интеллектуальных игр «Вело-квест» и «Эрудит-квартет».

 Основными событиями культурной жизни города Рубцовска в 2020 году стали:

- присвоение звания «Заслуженный коллектив самодеятельного художественного творчества Алтайского края» ансамблю народной песни «Серебряна» и хореографическому ансамблю «Акварели»;

- присвоение звания «Народный самодеятельный коллектив Алтайского края» фольклорному ансамблю «Яр-Марка»;

- победа проекта «Этнографическая мозаика» МБУК «Краеведческий музей» города Рубцовска в конкурсе на создание Центра традиционной культуры»;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры благодаря участию в национальном проекте «Культура»;

- реконструкция территории Парка имени С.М. Кирова.

В течение 2020 года проведен ряд мероприятий, посвященных юбилеям учреждений и творческих коллективов:

75 лет – Детской музыкальной школе № 1;
55 лет – Детской библиотеке № 4;

55 лет – Театру кукол им. А.К. Брахмана;
40 лет – Детской художественной школе;
10 лет – Хореографическому ансамблю «Стиль жизни» (МБУ «ДК «Алтайсельмаш»).

 В условиях угрозы распространения коронавируса творческим работникам Рубцовска пришлось перестраиваться для работы в режиме онлайн. Сотрудники учреждений культуры, используя сайты учреждений и социальные сети, проводили конкурсы, викторины, организовывали просмотр спектаклей и концертных программ. Активно используемой формой стала организация флешмобов. Во многих творческих коллективах было введено дистанционное обучение.

В режиме самоизоляции муниципальные библиотеки предложили рубцовчанам различные варианты проведения интеллектуального досуга: краеведческие игры и викторины, возможность получать бесплатный доступ к электронной библиотеке «ЛитРес». Крупные библиотечные акции «Библионочь-2020», «Тотальный диктант» и другие переведены в онлайнформат.

Большая работа проведена в рамках Года Памяти и Славы. К 75-летнему юбилею Великой Победы работники Краеведческого музея и Дворца культуры «Тракторостроитель» осуществили монтаж трехчасового фильма «Бессмертный полк Рубцовска», который был показан в День Победы на большом экране в центре города. Специалисты Библиотечной информационной системы совместно с «Ультра ТВ» реализовали долгосрочный проект «Поэтическая летопись Победы».

 С началом летнего периода работа учреждений расширилась. С 23 июня возобновили свою работу с некоторыми ограничениями учреждения музейного типа и библиотеки. На открытых досуговых площадках реализовывались мероприятия по организации летнего отдыха детей в дни школьных каникул. Специалистами учреждений культуры и спорта, волонтерами Штаба студенческих отрядов проведено около 100 мероприятий, которые посетили более 1200 юных рубцовчан (в том числе более 100 детей, стоящих на различных профилактических учетах).

В течение года велась активная работа по реализации национального проекта «Культура». В Центральной городской библиотеке открыт виртуальный концертный зал; Детская музыкальная школа № 1 получила субсидии из федерального и краевого бюджетов на приобретение музыкальных инструментов и методической литературы, оснащение зрительного зала. На средства проекта «Культура» в Театре кукол установлены кресла в зрительном зале, приобретено оборудование сцены и звуковая аппаратура.

 Еще один проект, осуществляемый в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018 – 2022 годы», позволил провести реконструкцию территории Городского парка культуры и отдыха им. С.М. Кирова. Здесь установлено новое уличное освещение, асфальтированы пешеходные дорожки, вместо старой сценической площадки построена зона отдыха со сценой, установлены теннисный корт, скейт – площадка, высажены деревья.

 В сентябре 2020 года была завершена процедура проведения независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры Алтайского края. В перечень из 46 учреждений культуры края, проходивших процедуру независимой оценки, были включены и учреждения Рубцовска: Дом культуры «Алтайсельмаш», Дворец культуры «Тракторостроитель», Детско-юношеский дом культуры «Черемушки», Культурно-досуговое объединение «Прометей» (парк им. С.М. Кирова, Детский парк). В целом работа учреждений получила высокую оценку экспертов:

- ДЮДК «Черемушки» занял 12 строчку рейтинга;

- ДК «Алтайсельмаш» - 13;

- ДК «Трактростроитель» - 17;

- КДО «Прометей» -30.

 В декабре 2020 года подведены итоги независимой оценки качества условий осуществления деятельности образовательных организаций. В данной процедуре участвовали четыре учреждения города Рубцовска: Детская музыкальная школа № 1 (ДМШ № 1), Детская музыкальная школа № 2 (ДМШ № 2), Детская музыкальная школа № 3 (ДМШ № 3) и Детская художественная школа (ДХШ). Согласно протоколу из 89 организаций Алтайского края, прошедших независимую оценку, учреждения города Рубцовска заняли в общем рейтинге следующие позиции:

- ДМШ №1 - 21 место;

- ДМШ № 2 - 28 место;

- ДМШ № 3 - 46 место;

- ДХШ - 51 место.

 Все учреждения, участвующие в процедуре независимой оценки, должны составить планы по устранению выявленных недостатков и разместить их на официальных сайтах своих организаций.

Согласно методике оценки эффективности муниципальной программы «Развитие культуры города Рубцовска» на 2018 – 2020 годы данный показатель за 2020 год составляет 85,8 %, что является высоким уровнем эффективности.

Начальник МКУ «Управление культуры,

спорта и молодежной политики» г. Рубцовска М.А. Зорина

Ласкина И.А.

44825

Расчет комплексной оценки эффективности

 муниципальной программы «Развитие культуры города Рубцовска Алтайского края» на 2018-2020 годы

за 2020 год

1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы:

 m

Cel = (1/m) \*Σ (Si) = 1/15 \* 860,8 = 57,4 %

Si = Fi/Pi\*100%

S1 (доля объектов в удовлетворительном состоянии) = 100/100\*100 = 100 %

S2 (доля зданий в удовл. состянии) = 20/20\*100 = 100 %

S3 (матер-технич база в удовлет. состоянии) = 100/100\*100 = 100 %

S4 (кол-во плат. посещений театров) = 12,8/43,4\*100 = 29,5 %

S5 (кол-во плат. посещ. КДУ) = 30,6/112,1\*100 = 27,3 %

S6 (кол-во платн. посещ. КДО) = 22,7/97,0\*100 = 23,4 %

S7 (кол-во посещений музеев) = 18,6/47,3\*100 = 39,3 %

S8 (доля музейных предметов) = 10,9/20,2\*100 = 54,0 %

S9 (кол-во посещений библиотек) = 131,2/292,5\*100 = 44,9 %

S10 (кол-во детей до 14 лет в библиот.) = 13,3/17,6\*100 = 75,6 %

S11 (доля детей, обучающихся в МБУДО)= 7,8/11,0\*100 = 70,9 %

S12 (кол-во участий в конкурсах) = 456/535\*100 = 85,2 %

S13 (кол-во меропр. СОНКО) = 38/75\*100 = 50,7 %

S14 (кол-во выставок-ярмарок) = 3/10\*100 = 30,0 %

S15 (кол-во публикаций) = 3/10\*100 = 30,0 %

\* Снижение показателей  обусловлено  введением ограничений на проведение мероприятий (основание: Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.03. 2020 № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019», приказ МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска от 18.03.2020 № 48 «О мерах по предупреждению распространения короновирусной инфекции»).

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета Программы:

Fin = К/L\*100% = 143 014,1/143 119,4\*100= 99,9%

3. Оценка степени реализации мероприятий Программы:

 n

Mer = (1/n) \* Σ (Rj\*100%) = 1/31 \* (31\*100%) = 100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации Программы

 O = (Cel + Fin + Mer)/3 = (57,4 + 99,9 + 100)/3 = 85,8%

Начальник МКУ «Управление культуры,

спорта и молодежной политики» г. Рубцовска М.А. Зорина

Ласкина И.А.44825