**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Развитие молодежной политики в городе Рубцовске» на 2018-2020 годы**

**за 2020 год**

В целях совершенствования условий для успешного развития потенциала молодежи и ее эффективной самореализации в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития города постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 03.10.2017 № 4851 утверждена муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городе Рубцовске» на 2018-2020 годы (далее по тексту – Программа).

Для обеспечения достижения поставленной цели Программы определены следующие задачи:

- вовлечение молодежи в социальную практику и содействие её профессиональной социализации;

- содействие патриотическому воспитанию граждан города, формирование в молодежной среде социально значимых установок.

- социальная поддержка студенческой молодёжи.

- обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, а также формирование грантовой системы вовлечения молодежи в решение актуальных проблем развития муниципального образования город Рубцовск Алтайского края.

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 18.12.2019 № 376 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2020 год», постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 18.02.2020 № 353 были внесены изменения в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 03.10.2017 № 4851 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городе Рубцовске» на 2018-2020 годы», касающиеся объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета города. На 2020 год на реализацию мероприятий Программы было запланировано 200 тыс. руб. бюджетных средств, которые полностью израсходованы в отчетном году.

За отчетный период в рамках Программы ответственными исполнителями (МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска, МКУ «Управление образования» г. Рубцовска) были проведены мероприятия по следующим направлениям:

- вовлечение молодежи в социальную практику и содействие её профессиональной социализации. Организовано участие молодежи города в молодежном управленческом форуме «Алтай. Территория развития», в окружном молодежном образовательном форуме «Территория ответственности – 2020», в Межрегиональном форуме рабочей молодежи, в региональном конкурсе профессионального мастерства «Грани вожатского мастерства»). Израсходовано по данному направлению 10,0 тыс. руб. из бюджет города;

- содействие патриотическому воспитанию граждан города Рубцовска, формирование в молодежной среде социально значимых установок. В рамках данного направления проведен комплекс мероприятий, направленных на стимулирование гражданской активности и ответственности молодежи, формирование установок толерантного сознания, профилактику ксенофобии, национальной и религиозной нетерпимости: месячник, посвященный Дню защитника Отечества; памятное мероприятие, посвященное годовщине вывода Советских войск из Демократической Республики Афганистан, организация участия в патриотическом онлайн-квесте, проект «Досуговые площадки «Лето в новом формате», проведение онлайн-акций, приуроченных ко Дню России, мероприятия, приуроченные ко Дню Российского флага; мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом; оказана помощь ветеранам ВОВ в рамках Месячника пожилого человека, патриотическая квест-игра «Мой многонациональный край», посвященной Дню народного единства, акции, приуроченные ко Дню матери. В рамках развития городской системы патриотического воспитания молодежи проведены городские соревнования «Турнир допризывника», посвященные Дню защитника Отечества, соревнования по технике лыжного туризма среди трудящейся молодежи на Кубок Памяти, сформирован корпуса «Волонтеры Победы» на территории города Рубцовска, проведены онлайн - акций и проектов, приуроченные к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, проведена молодежная акция «Георгиевская ленточка», городской туристский слет «Золотая осень», организовано участие молодежи города в онлайн-слёте патриотических объединений, клубов и поисковых отрядов Сибирского федерального округа «Молодые патриоты – сила Сибири!», реализован Всероссийский проект «С Новым годом, ветеран». В рамках развития добровольческой деятельности молодёжи проведен ряд мероприятий : участие волонтеров в организации и проведении зимней Олимпиада городов Алтайского края, городская добровольческая акция «#СнежныйБум», участие в реализации Всероссийской акции МыВместе, организована акция «Книжный десант» по доставке библиотечных книг читателям, находящимся на самоизоляции, организация и проведение мероприятий в рамках корпуса «Волонтеры Конституции», реализован проект «Город трудовой доблести», реализован Всероссийский проект «Мобильные бригады помощи ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, проведены субботники по благоустройству и озеленению города, оказана помощь ветеранам ВОВ, инвалидам и пенсионерам (отработано 87 адресов), X Слет добровольческих объединений Алтайского края в режиме онлайн, участие волонтеров в открытии «Гимаев Арены». На территории города поведен VI городской молодежный форум «Студент – будущее Рубцовска». Израсходовано по данному направлению 79,0 тыс. руб. из бюджет города;

- социальная поддержка студенческой молодёжи. Проведены мероприятия по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в части поддержки талантливой молодежи:отборочная игра городской лиги Клуба веселых и находчивых; Рубцовская «Школа КВН» среди учебных и образовательных учреждений города; Чемпионат открытой Рубцовской городской лиги команд КВН, интеллектуально - развлекательная игра Брейн-ринг среди женских команд города Рубцовска; проведены онлайн – акции, посвященные Дню молодежи: конкурс видео-челленджей #Рубцовск#МолодежьТворческая, #Рубцовск#МолодежьСпортивная, #Рубцовск#МолодежьКреативная, приняли участие в краевом творческом марафоне, молодежная программа «Ярче сделай этот мир!», приуроченная к празднованию Дня города, городской молодежный фестиваль художественного творчества «СОФИТ–2020», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В целях поддержки и развития движения студенческих отрядов в городе проведены мероприятия: спартакиада студенческих отрядов, праздничные мероприятия, посвящённые Дню Российского студенчества, торжественная линейка, посвященная Дню Российских студенческих отрядов, конкурс профессионального мастерства среди студенческих педагогических и строительных отрядов города Рубцовска, организовано участие представителей города Рубцовска в VII Всероссийском форуме студенческих педагогических отрядов в городе Сочи, закрытие третьего трудового семестра студенческих отрядов города Рубцовска, региональный этап конкурса профмастерства студенческих педагогических отрядов, обучающая школа для командирского состава студенческих и волонтерских отрядов города Рубцовска. В целях обеспечения эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации организовано участие молодежи в благотворительной акции #ЩедрыйBторник, благотворительной акции по сбору игрушек и сладостей «Мы вместе». В рамках содействия развитию молодёжного предпринимательства организованы онлайн встречи, активизировано международное молодежное сотрудничество в рамках участия в молодежном образовательном форуме «Алтай. Территория развития». Израсходовано по данному направлению 78,4 тыс. руб. из бюджет города;

- в целях обеспечения эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, формирования грантовой системы вовлечения молодежи в решение актуальных проблем развития муниципального образования город Рубцовск Алтайского края реализованы следующие мероприятия: молодые люди вовлечены в программы по развитию лидерства, самоуправления, проектной деятельности (проведена работа по формированию Рубцовской городской молодежной Палаты 9 созыва) приняли участие в краевом молодежном образовательном онлайн – практикуме по теме «Реализация государственной национальной политики в молодежной среде. Организованы и проведены рабочие встречи и совещания по участию молодежи в конкурсах на предоставление грантов, краевом семинаре для специалистов в сфере государственной молодежной политики. информация Размещена о проведении конкурсов на получение грантов различных уровней размещена на официальных сайтах, оповещены организации и учреждения посредством электронной почты. Израсходовано по данному направлению 32,6 тыс. руб. из бюджет города.

Результаты от реализации Программы в 2020 году выражаются через качественные и количественные показатели, а именно:

1. Численность молодых людей, участвующих в реализации мероприятий Программы. Общее количество участников за 2020 год составило 12500 человек.

2. Численность молодых людей возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой, волонтерской деятельности. Общее количество участников в данной деятельности за 2020 год составило 600 человек.

3. Численность молодых людей, участвующих в реализации мероприятий Программы в сфере гражданского образования и патриотического воспитания, за 2020 год составила 1100 человек.

4. Число посетителей сайта МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска» - «bravo-rubtsovsk.ru» составило в 2020 году 5500 человек.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы в 2020 году равна 100%, что соответствует высокому уровню.

Начальник МКУ «Управление культуры,

спорта и молодежной политики»

г. Рубцовска М.А.Зорина

Осипенко Ю.В.,

4-37-01

**Расчет комплексной оценки эффективности**

**муниципальной программы «Развитие молодежной политики**

**в городе Рубцовске» на 2018-2020 годы**

**за 2020 год**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы:

m

Cel = (1/m) \*Σ (Si), 1/4\*(100+100+100+100) %= 100%

i=1

S1 – численность молодых людей, участвующих в реализации мероприятий Программы (численность участников мероприятий определяется по заявкам направляющих организаций (передаются на бумажных носителях, по электронной почте, по телефону, в итоговых протоколах по мероприятиям). За 4 квартала 2020 года было привлечено 12500 чел.);

S2 - численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой, волонтерской деятельности (На 31.12.2020 в Штаб студенческих и волонтерских отрядов вступило 250 бойцов, а также количество привлеченных волонтеров при проведении общегородских мероприятий – 350 чел. Всего – 600 чел.);

S3 - численность молодых людей, участвующих в реализации мероприятий Программы в сфере гражданского образования и патриотического воспитания (Историко-познавательный патриотический квест «Дорогами бессмертного полка»; месячник, посвященный Дню защитника Отечества; патриотическое мероприятие «Ничто не забыто, никто не забыт»; онлайн – акции, приуроченные ко Дню Победы в Великой Отечественной войне; участие в патриотическом онлайн-квесте, в мероприятиях, приуроченных ко Дню России, Дню флага РФ, Дню солидарности в борьбе с терроризмом, корпус «Волонтеры Победы» на территории города Рубцовска, онлайн - акции и проекты, приуроченных к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, молодежная акция «Георгиевская ленточка», городской туристский слет «Золотая осень», онлайн-слёт патриотических объединений, клубов и поисковых отрядов Сибирского федерального округа «Молодые патриоты – сила Сибири!», реализация Всероссийского проекта «С Новым годом, ветеран!». Всего 1100 чел.);

S4 - число посетителей сайта МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска -«bravo.rubtsovsk.org» (число посетителей раздела «Молодежная политика» сайта МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска» - «bravo-rubtsovsk.ru» за 4 квартала 2020 года составило 5500 чел.).

S1 (12500/12500\*100%) = 100%

S2 (600/600\*100%) = 100%

S3 (1100/1100\*100%) = 100%

S4 (5500/5500\*100%) = 100%

Cel=100%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города:

Fin = K / L\*100%, 200/200\*100% = 100%

К = 200,0

L = 200,0

Fin = 100%

3. Оценка степени реализации мероприятий :

n

Mer = (1/n) \* Σ (Rj\*100%), 1/12\* (12\*100%) = 100%

j=1

Mer = 100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации Подпрограммы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3, (100%+100%+100%)/3 = 100%

Начальник МКУ «Управление культуры,

спорта и молодежной политики»

г. Рубцовска М.А.Зорина

Осипенко Ю.В.

4-37-01