**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Рубцовска» на 2015 – 2022 годы за 2020 год**

С целью повышения уровня жизни граждан города Рубцовска через оказание адресной социальной помощи малоимущим гражданам, малоимущим семьям с детьми, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию разработана и утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 22.07.2014 № 3124 муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Рубцовска» на 2015 – 2020 годы (далее по тексту – Программа) с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 20.02.2016 № 843, от 14.02.2017 № 438, от 11.07.2017 № 2185, от 27.12.2017 № 5834, от 21.02.2019 № 374.

В отчетном году в данную Программу постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края были внесены следующие изменения:

изменен объем финансирования мероприятий Программы в соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 18.12.2019 № 376 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2020 год» (№ 693 от 23.03.2020);

продлен срок действия данной программы до 2022 года с дальнейшим финансированием и изменением конечных результатов (№ 2942 от 02.12.2020).

Фактический объем финансирования в целом по Программе за отчетный год составил 600,49 тыс. руб. при плане 838,0 тыс. руб. (71,7%), в том числе из средств бюджета города 303,2 тыс. руб. при плане 750 тыс. руб. (40,4%).

Из запланированных мероприятий из средств бюджета города в отчетном году профинансированы:

на 253,209 тыс. руб. предоставление мер социальной поддержки в виде льготы на услуги бани (воспользовались 5139 граждан);

на 50,0 тыс. руб. приобретение кондитерских изделий для формирования Новогодних подарков для детей - инвалидов, детей из семей, находящихся в социально опасном положении и семей, находящихся в социально опасном положении (получили 250 детей).

Государственные услуги в сфере содействия занятости получили 13 человек - сумма затрат составила 297,28 тыс. руб. средств краевого бюджета и внебюджетных источников.

Реализация данной программы позволяет снизить социальную напряженность в городе и обеспечивает доступность государственной социальной поддержки для нуждающихся в ней горожан.

Результаты реализации Программы выражаются через качественные и количественные показатели, а именно в отчетном году выполнение составило:

- количество малоимущих граждан получивших адресную социальную помощь - 5389 чел. (по плану 20600 человек);

- количество граждан получивших государственные услуги в сфере содействия занятости - 13 чел. (по плану 5 человек);

- доля получивших социальную поддержку от общего числа малоимущих граждан, зарегистрированных в КГКУ УСЗН по г. Рубцовску и Рубцовскому району - 34,7%;

- количество граждан, участвовавших в мероприятиях в области социальной политики - 300 чел. (по плану 350 чел.)

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в отчетном году не планировалось.

По итогам реализации Программы в 2020 году произведена комплексная оценка её эффективности. Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ, на основе оценок трех критериев: степени достижения целей и решения задач Программы, соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города, степени реализации программных мероприятий, комплексная оценка эффективности составила 47,1%, что является низким уровнем эффективности Программы, так как находится в диапазоне до 50%.

Заместитель Главы Администрации

города Рубцовска А.А.Мищерин

**Расчет комплексной оценки эффективности программы:**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы:

m

Cel = (1/m) \*Σ (Si), 1/4\*(26,2+56,1+100+0+85,7) %= 0,25\*268%= 67%

i=1

m=4

S1 (5389/20600\*100%) =26,2%

s2(34,7/61,8\*100%)=56,1 %

S3 (13/5\*100%) = 260% ~100%

~~S4 (0/0\*100%) = 0%~~ не планировался

S5 (300/350\*100%) = 85,7%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города:

Fin = K / L\*100%, 303,21/750,0\*100% = 40,4 %

К = 303,21 тыс. руб.

L = 750,0 тыс. руб.

3. Оценка степени реализации мероприятий:

n

Mer = (1/n) \* Σ (Rj\*100%), 1/6\* [(0+1+0+1+0+0)\*100%] = 0,17\*200=34%

j=1

n=6

4. Комплексная оценка эффективности реализации Программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/4, (67%+40,4%+34%)/3 =47,1 %