**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы (МП)**

\_\_\_«Развитие муниципальной системы образования города Рубцовска»

утвержденной постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 08.09.2020 № 2141

(с изменениями от 04.03.2021 № 530, от 22.07.2021 № 1977, от 27.12.2021 № 3651, от 03.02.2022 № 265, от 05.07.2022 № 2092,

от 27.12.2022 № 4265, от 16.03.2023 № 757, от 24.05.2023 № 1590, от 05.10.2023 № 3175, от 20.12.2023 № 4289)

\_\_\_ Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» города Рубцовска

(наименование организации, разработавшей МП)

за 2023 год

**Форма № 1. Ресурное обеспечение МП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Функциональная классификация расходов -  *код бюджетной классификации согласно ОКЕИ* | План (тыс. руб.) | | Фактическое  *кассовое исполнение*  (тыс. руб.) | % выполнения  *(факт/план*  *×100%)* | |
| Предусмотрено решением о бюджете города -*согласно бюджетному ассигнованию* (1) | Предусмотрено документом (постановлением) - *по последнему утвержденному документу* (2) |
| (1) | (2) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | **ВСЕГО\*** | 0700 | 723400,3 | 723795,3 | 722192,6 | 99,8 | 99,8 |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| 1. | *Бюджет муниципального образования с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) краевого и федерального бюджетов -* ***бюджет города****\*\** | 0700 | 723400,3 | 723795,3 | 722192,6 | 99,8 | 99,8 |
| 2. | ***Внебюджетные источники*** | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Форма № 2. Показатели (индикаторы) МП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя, индикатора МП  (согласно паспорту) | Еди-ница  Изме-рения | План  на отчетный год | Факт  за отчетный год | Факт  к плану  в %  или отклонение  (+) (**-**) | Комментарии по отклонениям | Реализовавшиеся угрозы/риски |
| 1. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 74 | 80,7 | +6,7 | Окончание строительства и начало работы нового детского сада МАДОУ «ЦРР - детский сад № 5 «Академия детства» | - |
| 2. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования | % | 21 | 21 | 0 | - | - |
| 3. | Доля муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности) | % | 99 | 99 | 0 | - | - |
| 4. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 73,5 | 67,7 | -5,8 | Увеличение количества обучающихся | Изменение демографической ситуации в городе из-за увеличения численности мигрантов из ближнего зарубежья |
| 5. | Количество общеобразовательных организаций, в которых созданы безопасные, благоприятные условия для организации образовательного процесса | Ед. | 1 | 1 | 100 | - | - |
| 6. | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных организациях дополнительного образования детей | % | 74 | 83 | +9 | Обновление содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и внедрение новых форм организации обучения | - |
| 7. | Доля руководящих и педагогических работников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций | % | 99 | 97,5 | -1,5 | Повышение квалификации осуществлялось за счет средств бюджета Министерства образования и науки Алтайского края | Несвоевременное принятие управленческих решений по выявлению профессиональных дефицитов педагогов |
| 8. | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы патриотической направленности | % | 80 | 80 | 0 | - | - |
| 9. | Удовлетворенность населения качеством услуг организации отдыха, оздоровления детей и подростков | % | 79 | 87,3 | +8,3 | Повышение качества услуг организации отдыха, оздоровления детей и подростков, в том числе за счет обновления материальной базы | - |
| 10. | Удовлетворённость населения услугой в сфере образования | % | 85 | 85 | 0 | - | - |
| 11. | Доля детей в возрасте 1,5 - 7 лет, получающих услугу дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, к общей численности детей в возрасте 1,5 - 7 лет | % | 69,7 | 93,2 | +23,5 | Окончание строительства и начало работы нового детского сада МАДОУ «ЦРР - детский сад № 5 «Академия детства» | - |
| 12. | Коли, Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей | услуга | 750 | 1048 | 139,7 | Увеличилось количество обращений родителей (законных представителей) за психолого-педагогической, методической и консультативной помощью | - |
| 13. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 3,3 | 6,3 | +3 | Низкий уровень подготовки  обучающихся по обязательным предметам и предметам по выбору | Управленческие риски. Составлена дорожная карта проведения оценки механизмов управления качеством образования в городе Рубцовске в 2024 году |
| 14. | Численность обучающихся, принявших участие в открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию | Чел. | 8701 | 8735 | 100,4 | Увеличение показателя связано с заинтересованностью обучающихся школ города в комплексе мероприятий, направленных на раннюю профориентацию, в том числе, открытые онлайн-уроки, реализуемые с учётом цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее» | - |
| 15. | Охват горячим питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города | % | 74 | 74 | 0 | - | - |
| 16. | Число детей и молодежи, ставших лауреатами и призерами международных, всероссийских и региональных мероприятий (конкурсов) | Чел. | 484 | 484 | 100 | - | - |
| 17. | Количество детей, использующий свой сертификат дополнительного образования (реальный охват дополнительным образованием) | Чел. | 10847 | 11029 | 101,7 | Обновление содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и внедрение новых форм организации обучения | - |
| 18. | Количество детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в загородных детских оздоровительных лагерях | Чел. | 750 | 845 | 112,7 | Увеличение числа желающих воспользоваться услугой | - |
| 19. | Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет трудоустроенных в свободное от учёбы время, в том числе в каникулярный период | % | 408 | 318 | 77,9 | С увеличением МРОТ выросла стоимость работ на одного трудоустроенного | Экономические риски. |
| 20. | Численность учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | Чел. | 62 | 65 | 104,8 | Увеличение показателя связано с проведением Года педагога и наставника в 2023 году | - |
| 21. | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей и родителей (законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья | да-1/  нет -0 | 1 | 1 | 100 | - | - |
| 22. | Обеспечение организационных, организационно-технологических, технических, информационных и методологических условий для реализации образовательного процесса | да-1/  нет -0 | 1 | 1 | 100 | - | - |
| 23. | Обеспечение исполнения бюджета муниципального образования город Рубцовск по подведомственным учреждениям | да-1/  нет -0 | 1 | 1 | 100 | - | - |

Начальник МКУ «Управление образования» г. Рубцовска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мищерин Алексей Алексеевич

(подпись) (Фамилия Имя Отчество)

Исполнитель \_\_\_Костенко Тамара Викторовна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Фамилия Имя Отчество)

№ телефона \_8(38557) 96-356\_ Эл. адрес kostenko@ruo.ugmk-telecom.ru

Примечание:

1. Данные отчета Ф.№1:

проставляются с одним десятичным знаком, если данные отсутствуют - в ячейках проставляются нули (0,0):

\* по данной строке указывается итоговая сумма строк (п.1+ п.2. Ф.№1);

\*\* по данной строке указывается сумма средств за счет всех источников, кроме внебюджетных средств.

2. Данные отчета Ф.№2:

проставляются плановые показатели согласно паспорту МП.

Для показателей-индикаторов: в случае, если фактическое значение отличается от планового значения или отсутствует, необходимо заполнить графу «Комментарии по отклонениям», если 100%-ное выполнение - графа не заполняется.