**Годовой отчет**

**о реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» на 2015 – 2020 годы**

**за 2018 год**

С целью создания условий для укрепления здоровья населения города Рубцовска путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и спорта высоких достижений и приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска разработана и постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 22.07.2014 № 3126 утверждена муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» на 2015-2019 годы (далее по тексту – Программа).

Программа включает в себя три подпрограммы: «Развитие массового спорта и спорта высоких достижений в городе Рубцовске»на 2015-2019 годы, «Развитие детско-юношеского спорта в городе Рубцовске» на 2015-2019 годы, «Развитие спортивных клубов в городе Рубцовске» на 2015-2019 годы.

Для обеспечения достижения поставленной цели Программа признана решать следующие задачи:

- создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для развития в городе Рубцовске массового и профессионального спорта;

- создание оптимальных условий для развития детско-юношеского спорта, реализации дополнительных образовательных программ и программ спортивной подготовки;

- создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта;

- создание оптимальных условий для развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;

- популяризация массового спорта и приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Первоначально для достижения цели Программы запланировано финансовых средств в объеме 450430 тыс. руб., из них из бюджета города 383230 тыс. руб., из краевого бюджета (на условиях софинансирования) 8000 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 - 78160 тыс. руб., 2016 - 81490 тыс. руб., 2017 - 88960 тыс. руб., 2018 - 96670 тыс. руб., 2019 - 105150 тыс. рублей.

В течение отчетного года постановлениями Администрации города Рубцовска Алтайского края от 12.02.2018 №282, от 31.05.2018 № 1323, от 26.07.2018 №1952, от 26.12.2018 №3399 в Программу были внесены изменения, касающиеся объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий и индикативных показателей Программы.

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 21.12.2017 №76 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2018 год», руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденным постановлением от 14.10.2016 № 4337 в Программу были внесены изменения, касающиеся объемов финансовых ресурсов, необходимых для ее реализации.

На 2018 год в Программе было запланировано 50829,5 тыс. руб. средств бюджета города, с учетом изменений - 63474,9 тыс. руб., увеличение составило 12645,4 тыс. руб., что связано с выделением дополнительного бюджетного финансирования на выплату заработной платы и оплату коммунальных услуг. Фактически израсходовано 63354,2 тыс. руб. что составляет 99,8% от плана.

Утвержденный объем финансирования мероприятий подпрограммы 1. «Развитие массового спорта и спорта высоких достижений в городе Рубцовске» муниципальной программы в 2018 году - 1 080,0 тыс. руб. Фактическое финансирование составило 100% от плана.

Утвержденный объем финансирования мероприятий подпрограммы 2. «Развитие детско-юношеского спорта в городе Рубцовске» муниципальной программы в 2018 году – 49902,7 тыс. руб. Фактическое финансирование составило 49782,0 тыс. руб. или 99,8 % от плана.

Утвержденный объем финансирования мероприятий подпрограммы 3. «Развитие спортивных клубов в городе Рубцовске» муниципальной программы в 2018 году – 12492,2 тыс. руб. Фактическое финансирование составило 12492,2 тыс. руб. или 100 % от плана.

По состоянию на 31 декабря 2018 года в сеть спортивно-оздоровительных учреждений города входило 155 спортивных сооружений и площадок, из них: 1 стадион, 74 плоскостных спортивных сооружения, 37 спортивных залов, 2 плавательных бассейна, 3 лыжные базы. Единовременная пропускная способность всех спортивных сооружений составила 3799 человек.

Все формы физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, проводимой с населением всех возрастных групп с учетом инвалидов, осуществлялись в 113 учреждениях, предприятиях, объединениях и организациях города.

Из общего числа учреждений - 5 муниципальных спортивных школ (СШ), 4 детских дворовых спортивных клуба, 5 филиалов краевых спортивных учреждений, спортивный клуб «Торпедо», 20 городских федераций по видам спорта и 1 организация, занимающаяся адаптивной физической культурой.

Педагогическую и преподавательскую деятельность в физкультурно-спортивной сфере города осуществляли 168 специалистов, из числа которых 71 тренеры, педагоги - организаторы.

Всего за 2018 год одному спортсмену присвоено звание «Мастер спорта России», 13 спортсменов выполнили разряд «Кандидат в мастера спорта», 41 – 1-й спортивный разряд.

Спортивно-массовая работа в городе осуществлялась в соответствии с единым календарным планом спортивно-массовых мероприятий на 2018 год. В 2018 году в городе традиционно проводились городские комплексные спартакиады среди детских дошкольных учреждений, общеобразовательных учебных заведений, детских дворовых спортивных клубов, трудовых коллективов.

За отчетный год в рамках Программы ответственным исполнителем и соисполнителями были проведены следующие мероприятия:

1. Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий различного уровня;

2. Участие сборной команды города Рубцовска и отдельных спортсменов в Олимпиадах городов Алтайского края;

3. Организация и проведение официальных и других спортивно – массовых мероприятий по видам спорта. Подготовка спортсменов массовых и спортивных разрядов;

4. Укрепление материально-технической базы; приобретение программно-методических комплексов;

5. Содержание имущества СШ в удовлетворительном состоянии;

6. Организация спортивных мероприятий. Деятельность по содействию в подготовке и проведении спортивных мероприятий;

7. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений для занятий физической культурой и спортом. Организация проведения испытаний ВФСК ГТО среди населения города Рубцовска;

8. Содержание зданий, сооружений в технически исправном состоянии, пригодном для занятий физической культурой и спортом, эксплуатационные расходы.

Результаты реализации Программы в 2018 году выражаются через качественные и количественные показатели, а именно:

1. Доля населения города Рубцовска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Рубцовска в возрасте от 3 до 79 лет составила 42%, что соответствует плановому показателю на 2018 год;

2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта ниже планового показателя на 13,6% (план – 46,4%, факт – 32,8%);

3. Эффективность использования объектов спорта ниже планового показателя на 4,4% (план 75%, факт 70,6%);

4. Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий выше планового показателя на 6,8% (план – 191, факт – 204).

Итоги реализации подпрограмм Программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» на 2015-2020 годы в отчетном году определяются по результативности выполнения подпрограммных мероприятий и уровню достижения показателей, а именно:

по подпрограмме 1. «Развитие массового спорта и спорта высоких достижений в городе Рубцовске»:

1. Количество спортсменов, выполнивших требования и нормы к присвоению разрядов и званий выше планового показателя на 2,0% (план – 580 чел., факт – 592 чел.);

2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения соответствует плановому показателю и составляет 15,6%;

3. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов составила 90%, что соответствует плану;

4. Доля населения, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике составила 24,7%, что соответствует плановому показателю.

по подпрограмме 2. «Развитие детско-юношеского спорта в городе Рубцовске»:

1. Доля спортсменов спортивных школ, выполнивших требования и нормы к присвоению разрядов и званий составила 31,5%, что соответствует плану;

2. Доля спортсменов СШ - членов сборных команд (города, края, СФО, РФ) соответствует плановому показателю и составляет 11,0%;

3. Количество призовых мест на официальных соревнованиях разного уровня выше планового показателя на 2,1% (план – 510 ед., факт – 521 ед.);

4. Количество тренеров спортивных школ, участвующих в профессиональных конкурсах составила 100%, что соответствует плановому показателю.

по подпрограмме 3. «Развитие спортивных клубов в городе Рубцовске»:

1. Количество мероприятий, проведенных на объектах МБУ С/к «Торпедо» составила 100%, что соответствует плану;

2. Количество занимающихся в дворовых спортивных клубах соответствует плановому показателю и составляет 100%;

3. Доля населения города Рубцовска, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО выше планового показателя на 12,2% (план – 40%, факт – 52,2%);

4. Доля учащихся и студентов города Рубцовска, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК «ГТО»), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» ниже планового показателя на 11,7% (план – 50%, факт – 38,3%).

С 2017 года показатель «Доля населения, выполнившего нормативы ВФСК ГТО», является индикативным показателем Программ развития физической культуры и спорта в РФ, Алтайском крае и городе Рубцовске.

С января 2018 года Администрацией города Рубцовска Центру тестирования ГТО определено муниципальное задание и финансовое обеспечение из средств бюджета города. Это позволило активизировать работу по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». За 2 года (2016-2017 г.г.) протестировано 652 человека. Выполнили нормативы и получили знаки 464 человека. В 2018 году протестировано 1438 человек, из них 768 выполнили нормативы и получили знаки отличия и удостоверения.

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ комплексная оценка эффективности данной Программы за 2018 год составила 98,7%, что является высоким уровнем эффективности, так как находится в интервале от 95% до 100%.

Начальник МКУ «Управление культуры,

спорта и молодежной политики»

г. Рубцовска М.А.Зорина

Янцен Лариса Александровна

4-32-62