**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Рубцовска» на 2015 – 2020 годы за 2018 год**

Муниципальная программа **«Социальная поддержка граждан города Рубцовска» на 2015 – 2020 годы** (далее по тексту – Программа) утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 22.07.2014 № 3124, с изменениями от 27.12.2017 № 5834. Данная программа разработана в целях повышения уровня жизни граждан города Рубцовска через оказание адресной социальной помощи малоимущим гражданам, малоимущим семьям с детьми, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Фактический объем финансирования в целом по программе за отчетный год составил 709,01 тыс. руб. при плане 1682,0 тыс. руб.

В 2018 году из средств бюджета города на реализацию мероприятий Программы было запланировано и израсходовано 50,0 тыс. руб. из средств бюджета города. Финансирование мероприятий Программы составило 100 %.

 За отчетный период за предоставлением мер социальной поддержки в виде льготы на услуги бани воспользовались 12336 граждан, общая сумма затрат на услуги бани составила 387,4 тыс. руб.

 Услугой оказание помощи в натуральной форме в виде талонов на продукты питания воспользовались 648 человек на сумму 96,750 тыс. руб.

Государственные услуги в сфере содействия занятости 9 человек, на сумму 40,96 руб.

Реализация данной программы позволяет снизить социальную напряженность в городе и обеспечивает доступность государственной социальной поддержки для нуждающихся в ней горожан.

Сведения об индикаторах Программы и их значениях:

- количество малоимущих граждан получивших адресную социальную помощь составило 13329 человек (по плану 20400 человек);

- количество граждан получивших государственные услуги в сфере содействия занятости составило 9 человека (по плану 5 человек);

- предоставление дополнительных мер социальной поддержки в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги – 0,00 тыс. руб. при плане 60,0 тыс. руб.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы составляет 52 %.

 Подводя итоги реализации Программы в 2018 году, можно сделать вывод, что Программа реализуется со средним уровнем эффективности.

**Расчет комплексной оценки эффективности программы:**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы:

 m

Cel = (1/m) \*Σ (Si), 1/4\*(54+100+100+0) %= 64%

 i=1

S1 (13338/20400\*100%) =54%

s2(67/61\*100%)=109% ~ 100 %

S3 (9/5\*100%) = 180% ~ 100%

S4 (0/60000\*100%) = 0%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города:

Fin = K / L\*100%, 668,5/1600,0\*100% = 42 %

К = 668,5

L = 1600,0

3. Оценка степени реализации мероприятий:

 n

Mer = (1/n) \* Σ (Rj\*100%), 1/4\* [(0+1+1+0)\*100%] = 50%

 j=1

4. Комплексная оценка эффективности реализации Программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/4, (64%+42%+50%)/3 = 52 %