Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования

город Рубцовск Алтайского края» на 2015 -2017 годы

за 2015 год

Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2015 -2017 годы (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 22.07.2014 №3125.

Цель Программы – организация системной работы по привлечению инвестиций на территорию города для улучшения его социально-экономического состояния.

Основными задачами Программы являются следующие:

|  |
| --- |
| - участие в совершенствовании нормативно-правового, организационного и инфраструктурного обеспечения инвестиционной деятельности на территории города в рамках регионального, федерального законодательства; - участие в поддержке механизмов, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности города;  |
| - организация работы по формированию приоритетных направлений и факторов повышения его инвестиционной привлекательности;- содействие повышению степени обеспеченности ресурсами и инфраструктурой процессов инвестиционной (инновационной) деятельности в городе. |

 На реализацию мероприятий Программы в 2015 году за счет бюджета города было запланировано средств в сумме 83,0 тыс. руб., фактически финансирование не осуществлялось. При этом были выполнены следующие мероприятия:

- проведено межевание двух земельных участков по адресам по ул. Тракторной, 41 площадью 9 га и по ул. Тракторной, 39 площадью 13,8 га на общую сумму 27 877 руб. 80 коп.;

- 21 декабря 2015 года на базе КГБПОУ «Рубцовский техникум промышленности и сервиса» состоялся городской конкурс профессионального мастерства «Рабочий Рубцовска» за счет внебюджетных средств;

 По состоянию на 01.01.2016 образовалась кредиторская задолженность в сумме 27 877 руб. 80 коп.

Сведения о реализации мероприятий Программы приведены в таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| Задачи Программы | 2015 год |
| план | факт |
| Задача 1.Участие в совершенствовании нормативно-правового, организационного и инфраструктурного обеспечения инвестиционной деятельности на территории города в рамках регионального, федерального законодательства | 3 | 2 |
| Задача 2. Участие в поддержке механизмов, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности города | 3 | 3 |
| Задача 3. Организация работы по формированию приоритетных направлений и факторов повышения его инвестиционной привлекательности | 2 | 1 |
| Задача 4. Содействие повышению степени обеспеченности ресурсами и инфраструктурой процессов инвестиционной деятельности в городе | 3 | 3 |
| Итого | 11 | 9 |

Расчет оценки эффективности муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования

город Рубцовск Алтайского края» на 2015 -2017 годы

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Cel = (1/m) \* Z (Si) = (1/5\*308) = 61,6%

S1 = 652,1/1240\*100% = 52,6%

S2 = 4451/8487\*100% = 52,4%

S3 = 7,3/28\*100% = 26,1%

S4 = 10/13\*100% = 76,9%

S5 = 180/180\*100% = 100%

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы:

Fin = K / L\*100% = 0/83\*100% = 0%

-  по состоянию на 01.01.2016 образовалась кредиторская задолженность в сумме 27 877 руб. 80 коп.

3. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы:

 Mer = (1/n) \* (Rj\*100%) = (1/11)\*(9\*100%) = 81%

 Rj = 2+3+1+3=9

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

 O = (Cel + Fin + Mer)/3 = (61,6%+0%+81%) = 47,5%

Начальник отдела экономического

развития и ценообразования И.В. Пурыга