Отчет

о ходе реализации муниципальной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» на 2013-2017 годы

за 2014 год.

Форма № 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемый результат(согласно паспорта МЦП) | Полученный результат | Объём финансирования МЦП, тыс. руб. |
| План на отчетный год(согласно паспорту программы) | Фактически за отчетный период(нарастающим итогом) |
| Всего | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Бюджета города | Внебюджетных источников  | Всего | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Бюджета города | Внебюджетных источников  |
|  Увеличение числа жителей города Рубцовска, регулярно занимающихся физической культурой и спортом. Улучшение физической подготовленности детей, юношей, молодежи. Сохранение кадрового потенциала физической культуры и спорта. Повышение эффективности деятельности городских государственных учреждений и общественных объединений, участвующих в развитии физической культуры и спорта.  | п. 2.6.Проведение спортивно-массовых стартов на территории города Рубцовска: «Золотая шайба» - 60 участников, «Лед надежды нашей» - 110 участников.п. 2.5. Проведение спортивно-массовых стартов на территории Алтайского края: Краевая Спартакиада инвалидов с поражение опорно-двигательного аппарата – 15 участников. Чемпионат России по футболу среди инвалидов 2-й тур г. Тихвин3-й региональный турнир по мини-футболу среди инвалидов с заболеванием ДЦП г.НовосибирскКубок Президента РФ среди инвалидовГородская Спартакиада инвалидов 2014Краевая Спартакиада инвалидов, посвященная дню инвалида |  150,00015,10020,0000,004,630,0004,817,617,5 |  |  | 150,00015,10020,0000,004,630,0004,817,617,5 |  | 67,5390,0023,10021,0000,0023,4000,000,000,00 |  |  | 67,53923,10021,0000,0023,4000,000,000,00 |  |

Форма № 2.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикаторов, показателей(согласно паспорту МЦП) | Единицыизмерения | Плановые показатели за отчетный год(согласно паспорту МЦП) | Фактические показателиза отчетный период(нарастающим итогом) | Факт к Плану,в % |
|  1 | Удельный вес населения систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 28,0 | 30,0 | 107,1 |
|  2 | Количество проведенных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | ед. | 171 | 169 | 98,8 |
|  3 | Количество культивируемых видов спорта | ед. | 53 | 53 | 100,0 |
|  4 | Обеспеченность спортсооружениями на 10 тыс. чел. населения | кв. м | 6118 | 6118 | 100,0 |
|  5 | Обеспеченность плоскостными сооружениями | тыс. кв. м на 10,0 тыс. населения | 4,6 | 4,5 | 97,8 |
|  6 | Обеспеченность спортивными залами | тыс. кв. м на 10,0 тыс. населения | 0,5 | 0,5 | 100,0 |
|  7 | Количество отделений ДЮСШ Олимпийского резерва | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
|  8 | Количество подготовленных мастеров спорта | чел. | 3 | 0 | 0 |

Руководитель подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.А. Янцен

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Г. Радченко, т. 66552/rubtsovsk\_sport@mail.ru