**Итоговый аналитический отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в городе Рубцовске» на 2011-2015 годы**

**за 2011 – 2015 годы**

Муниципальная программа «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в городе Рубцовске» на 2011-2015 годы (далее – «Программа») утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 25.04.2011 № 1394 в целях государственной поддержки при решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилом помещении.

На протяжении срока действия Программы были внесены следующие изменения:

- первоочередное право на получение социальной выплаты получили многодетные семьи и семьи, признанные нуждающимися до 1 марта 2005 года;

- отменено преимущественное право на получение социальной выплаты работникам бюджетной сферы;

- Программа была приведена в соответствие со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- ежегодно вносились изменения, касающиеся объемов финансирования, в соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края.

 За период с 2011 по 2015 годы из средств бюджета города на реализацию мероприятий Программы было выделено 37379,8 тыс. рублей, в том числе:

2011 год – 11812,0 тыс. руб.,

2012 год – 7565,3 тыс. руб.,

2013 год – 6134,1 тыс. руб.,

2014 год – 9020,5 тыс. руб.,

2015 год – 2847,9 тыс. руб.

За период с 2011 по 2015 годы из средств краевого бюджета на реализацию мероприятий Программы было выделено 34628,0 тыс. рублей, в том числе:

2011 год – 11812,2 тыс. руб.,

2012 год – 7565,3 тыс. руб.,

2013 год – 5625,9 тыс. руб.,

2014 год – 9464,6 тыс. руб.,

2015 год – 160,0 тыс. руб.

 За период с 2011 по 2015 годы из средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы было выделено 54729,2 тыс. рублей, в том числе:

2011 год – 19096,6 тыс. руб.,

2012 год – 14370,0 тыс. руб.,

2013 год – 5173,5 тыс. руб.,

2014 год – 8708,1 тыс. руб.,

2015 год – 7380,9 тыс. руб.

 За отчетный период 2011-2015 годы:

- 245 молодых семей улучшили свои жилищные условия из них:

2011 г. – 106 семей; 2012 г. – 55 семей; 2013 г. – 28 семей;

2014 г. – 46 семей; 2015 г. – 10 семей, в том числе 135 молодых семей улучшили жилищные условия с использованием ипотечных жилищных кредитов;

- доля средств бюджета города, направляемых на строительство индивидуального и приобретение нового жилья, в общем объёме бюджетных средств, выделяемых в рамках Программы, составила 58,1 %.

В рамках реализации Программы специалистами МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска были проведены следующие мероприятия:

- определение ежегодного объема средств бюджета города Рубцовска на реализацию мероприятий Программы;

- составление списков молодых семей, претендующих на получение социальной выплаты в рамках реализации Программы;

- заключение соглашений о реализации программы мероприятий между Администрацией города Рубцовска и Администрацией Алтайского края;

- вручение свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома молодым семьям;

- предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья;

- осуществление контроля над реализацией Программы в пределах полномочий, закрепленных за Администрацией города Рубцовска Алтайского края;

- проведение мониторинга реализации Программы на городском уровне, подготовка информационно-аналитических и отчетных материалов.

 Комплексная оценка эффективности реализации Программы (расчет приведен ниже) равна 84,5%.

Подводя итоги реализации Программы за 2014 - 2015 годы, можно сделать вывод, что Программа была реализована с высоким уровнем эффективности.

В настоящее время принята муниципальная программа «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в городе Рубцовске» на 2016-2020 годы, которая является продолжением муниципальной программы «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в городе Рубцовске» на 2011-2015 годы. Участниками Программы являются 479 семей.