**Отчет**

**об оценке эффективности муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Рубцовска» на 2015-2019 годы за 2015 год**

В 2015 году из средств бюджета города на реализацию мероприятий Программы было запланировано 1090 тыс. руб., фактически на программные мероприятия за указанный период израсходовано 394 тыс. руб. из средств бюджета города. Финансирование мероприятий Программы составило 36 %.

За отчетный период МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска», МУП «Рубцовский водоканал» в рамках реализации Программы были проведены следующие мероприятия:

- приведение в рабочее состояние неисправных пожарных гидрантов и пожарных водоемов.

**Сведения об индикаторах Программы и их значениях:**

- доля населения, охваченного оповещением, в общей численности населения города – 93%;

- доля замененных технических средств ЗПУ к общему числу отработавших сроки эксплуатации – 0%;

- количество созданных и поддерживаемых в исправном состоянии каналов приема, обработки и обмена информацией в области защиты от ЧС – 21;

- доля оборудованных учебно-консультационных пунктов населения города – 0%;

- доля приобретенных материально-технических средств от общего числа положенных – 0%.

**Расчет комплексной оценки эффективности программы:**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы:

m

Cel = (1/m) \*Σ (Si) = 1/5\*(100+50+91,3+0+0) %= 48,3%

i=1

S доля населения, охваченного оповещением, в общей численности населения города (93/93\*100%) = 100%

S доля замененных технических средств ЗПУ к общему числу отработавших сроки эксплуатации (15/30\*100%) =5 0%

S количество созданных и поддерживаемых в исправном состоянии каналов приема, обработки и обмена информацией в области защиты (21/23\*100%) = 91,3%

S доля оборудованных учебно-консультационных пунктов населения города (0/20\*100%) = 0%

S доля приобретенных материально-технических средств от общего числа положенных (0/10\*100%) = 0%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города:

Fin = K / L\*100% = 224,7 /394\*100% = 57 %

К = 394 тыс. руб.

L = 1090 тыс. руб.

3. Оценка степени реализации мероприятий :


n

Mer = (1/n) \* Σ (Rj\*100%), 1/9\* (1\*100%) = 11,1%

j=1

4. Комплексная оценка эффективности реализации Программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3, (48,3%+57%+11,1%)/3 = 38,8 %.



Начальник М.Ю. Сергиевский