Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2013-2016 годы за 2015 год

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2013-2016 годы утверждена постановлением Администрации города Рубцовска от 20.03.2013 № 1565 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Рубцовска от 08.10.2014 № 4273, от 13.02.2015 № 927, от 07.08.2015 № 3662, от 20.02.2016 № 847).

В рамках реализации данной программы предусмотрено финансирование на 2015 год в размере 108149,448 тыс. руб. Фактическое финансирование составило 81561,286 тыс. руб. (75,4% от плана).

Этап 2014-2015 годы

Запланировано улучшение жилищных условий 133 граждан из 54 жилых помещений, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, общей площадью 2125,83 м² и дополнительной площадью 120,78 м² по адресам: ул. Брусилова, 8а; ул. Минская,8; ул. Спортивная, 28.

На основании заключенного контракта № 2014.210256 от 31.07.2014 с ООО «Строительная компания Дедал» Администрации города переданы жилые помещения в построенных многоквартирных жилых домах для переселения 133 человек в 54 квартиры общей площадью 2246,61 м² по адресам: пр. Ленина, 273 корпус 1 (26 квартир); пр. Ленина, 273 корпус 2 (28 квартир). Фактически переселено 133 человека в 54 жилые помещения общей площадью 2246,61 м², дополнительная площадь 120,28 м².

Этап 2015-2016 годы

Запланировано улучшение жилищных условий 301 граждан из 112 жилых помещений, проживающих в 11 многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, общей площадью 4738, 73 м² по адресам: пр. Кирпичного завода,11; Рабочий тракт, 13; ул. Кондратюка, 13; ул. Кондратюка, 3; ул. Путевая, 27; ул. Р. Зорге, 19; ул. Р. Зорге, 23; ул. Тракторная, 12; ул. Тракторная, 18; ул. Тракторная, 8; ул. Фестивальная, 20.

01.05.2015 Администрацией города Рубцовска и ООО «Строительная компания Дедал» заключен муниципальный контракт № 2015.14679 на приобретение 50 жилых помещений в построенных многоквартирных жилых домах для переселения граждан общей площадью 2337,23 м².

По состоянию на 01.01.2016 ООО «Строительной компанией Дедал» переданы Администрации города Рубцовска жилые помещения по следующим адресам: пр. Ленина, 273 корпус 1 (15 квартир); пр. Ленина, 273 корпус 2 (11 квартир), переселено 63 человека в 26 жилые помещения общей площадью 1254,31 м² в т.ч. дополнительная площадь 1,4 м².

27.10.2015 между Администрацией города Рубцовска и ООО «ГЛАВАЛТАЙСТРОЙ» заключен муниципальный контракт № 2015.397185 на приобретение 62 жилых помещений в построенных многоквартирных жилых домах для переселения граждан общей площадью 152,587 м². Строительство дома начато, завершен нулевой цикл (фундамент).

Таким образом, в рамках реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2013-2016 годы в 2015 году приобретено 80 жилых помещений (план 50 жилых помещений), переселено 196 граждан (план 134 человека).

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы составляет 156%; степень реализации мероприятий данной муниципальной программы 100%.

Комплексная оценка муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2013-2016 годы на 2015 год составляет 110,5%; что характеризует высокий уровень ее эффективности.

Начальник управления О.И. Гусева

Пестрикова Ольга Николаевна

6-55-32