**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы «Культура города Рубцовска» на 2015-2017 годы муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики города Рубцовска Алтайского края» на 2015-2017 годы**

**за 2015 год**

Подпрограмма «Культура города Рубцовска» на 2015-2017 годы муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики города Рубцовска Алтайского края» на 2015-2017 годы (далее по тексту – Подпрограмма) утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 13.08.2014 № 3411 в целях создания условий для развития культурного и духовного потенциала каждого жителя города Рубцовска.

 На основании постановлений Администрации города Рубцовска Алтайского края от 13.02.2015 № 920, от 28.08.2015 № 3945 «О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 13.08.2014 № 3411 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики города Рубцовска Алтайского края» на 2015-2017 годы» в Подпрограмму были внесены изменения, касающиеся объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы.

В 2015 году из средств бюджета города на реализацию мероприятий Подпрограммы было запланировано 104961,3 тыс. руб., фактически на программные мероприятия за указанный период израсходовано 98035,4 тыс. руб. из средств бюджета города. Финансирование мероприятий Подпрограммы составило 93,4%.

 Сеть муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в отрасли культура в городе Рубцовске в 2015 году сохранена без изменений и насчитывает 4 единицы культурно-досуговых учреждений, 4 единицы учреждений дополнительного образования, 2 единицы учреждений музейного типа, 1 единицы театральное учреждение, библиотечная система, 1 единица парки, база отдыха.

В 2015 году в МБУК «Библиотечная информационная система» произошло сокращение одной сетевой единицы. По состоянию на 01.01.2016 количество библиотек, входящих в Библиотечную информационную систему, составляет 10 единиц.

На 01.01.2016 в учреждениях культуры города Рубцовска насчитывается:

- шесть Заслуженных коллективов самодеятельного художественного творчества Алтайского края.

- шесть коллективов со званием «образцовый».

- десять коллективов со званием «народный».

Количество коллективов со званием - один из самых высоких показателей в крае.

В 2015 году творческие коллективы города приняли активное участие в международных, всероссийских и региональных конкурсах и фестивалях, в том числе в городах Москва, Санкт-Петербург, Сочи (общее количество мероприятий с участием творческих коллективов города Рубцовска составляет в год - 35 ед., количество участников –1500 человек).

В 2015 году город Рубцовск стал площадкой для трех важнейших краевых мероприятий – зонального этапа краевого хореографического конкурса «Навстречу солнцу», XVIII краевого фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна на Алтае. ФЕСТА-2015» и VII Летней Олимпиады городов Алтая.

Из перечня наиболее значимых мероприятий 2015 года необходимо выделить мероприятия Всероссийских акций (Ночь музеев, Библионочь, Ночь искусств), Фестивали красок, Хоровой Собор «Песни военных лет», марафон Памяти «Читаем Блокадную книгу», цикл мероприятий, посвященных Году Литературы, цикл молодежных велопробегов, посвященных таким знаменательным праздникам, как День России, День российского флага, Дню города.

Особым достижением учреждений культуры города Рубцовска явилось их участие в городской народной акции «Непокоренные», организованной в преддверии 70-летия Великой Победы. Целью акции являлся сбор народных средств для создания мемориального сквера и мемориальной композиции «Непокоренные», посвященных жертвенному подвигу узников концлагерей, блокадников Ленинграда, мирного населения, пострадавшего от фашизма. Торжественное открытие мемориального сквера «Непокоренные» состоялось в День защиты детей – 1 июня.

В 2015 году были проведены городские фестивали и конкурсы: «Гармошечка-говорушечка», «Новые имена – 2015», «Дарю тебе тепло своей души», «Под небом единым», «Ностальжи», «Сударыня Рубцовска», «Краса России», «Вокальное народное шоу «Голос».

Под руководством специалистов управления методистами учреждений велась работа по изданию альманаха «Браво, Рубцовск.ru». Основными и приоритетными задачами данного издания являются ознакомление широких масс населения с состоянием дел в сфере культуры, спорта и молодежной политики города, поддержка творческих и спортивных объединений, пропаганда самодеятельного народного творчества, здорового образа жизни, активной гражданской позиции. Сайт МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска [www.bravo-rubtsovsk.ru](http://www.bravo-rubtsovsk.ru) делает доступной для всех заинтересованных лиц информацию о работе учреждений культуры, отражает в своих материалах наиболее значимые события в культурной жизни города.

Для расширения и усиления социальной значимости проводимых мероприятий велась совместная работа с общественными организациями**:** Городским Советом ветеранов, общественной организацией «Художники города Рубцовска», отделением Алтайской краевой организации имени Героя Советского Союза К.Павлюкова, общероссийской общественной организацией «Российский Союз ветеранов Афганистана» и другими. Проведен ряд мероприятий совместно со специалистами управлений образования, здравоохранения города Рубцовска, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, Территориальным Центром помощи семье и детям.

Сведения об индикаторах Подпрограммы и их значениях:

 1. доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности составила 80 %;

2. доля учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, состояние зданий которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности - 75 %;

3. доля учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, состояние материально-технической базы которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности - 90 %;

4. увеличение количества платных посещений театрально-концертных мероприятий МБУК «Рубцовский драматический театр»: план – 36,2 тыс. чел., факт - 38,1 тыс. чел.;

 5. увеличение количества платных посещений театрально-концертных мероприятий учреждений культурно-досугового типа: план – 86,2 тыс. человек, факт - 90,2 тыс. чел.;

 6. увеличение количества представленных зрителю во всех формах музейных предметов основного фонда музеев города Рубцовска: план – 5270 единиц, факт – 5270 единиц;

 7. увеличение количества посещений музейных учреждений: план – 48,5 тыс. чел., факт – 47,6 тыс. чел. (выполнено на 98 % в связи с проведением работ сотрудниками Краеведческого музея по приемке фондов музея АТЗ);

 8. увеличение количества посещений библиотек: план – 322,3 тыс. чел., факт – 336,9 тыс. чел.;

 9. увеличение числа детей, пользующихся библиотеками, в общей численности населения города в возрасте до 14 лет: план – 67 %, факт – 67%;

 10. увеличение количества участий учащихся учреждений дополнительного образования детей в международных, региональных и краевых конкурсах: план – 330 единиц, факт – 330 единиц.

Подводя итоги реализации Подпрограммы можно сделать вывод, что согласно методике оценки, эффективность Подпрограммы составляет 97,7 %. Это является высоким уровнем эффективности.

Исп. М.С. Хворостинина

41604