**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Рубцовске» на 2014 - 2017 годы**

**за 2015 год**

Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Рубцовске» на 2014 - 2017 годы (далее по тексту – Программа) утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 10.09.2013 № 4512 в целях создания эффективной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков на территории города Рубцовска.

 На основании постановления Администрации города Рубцовска Алтайского края от 13.02.2015 № 922 «О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 10.09.2013 № 4512 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Рубцовске» на 2014-2017 годы» в Программу были внесены изменения, касающиеся объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы.

В 2015 году из средств бюджета города на реализацию мероприятий Программы было запланировано 570 тыс. руб., фактически на программные мероприятия за указанный период израсходовано 151,5 тыс. руб. из средств бюджета города. Финансирование мероприятий Программы составило 26,57 %.

За отчетный период специалистами МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска, МКУ «Управление образования» г. Рубцовска, управления Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству, пресс-службы Администрации города Рубцовска, учреждений культуры, спорта и образования в рамках реализации Программы были проведены следующие мероприятия:

- проведение совещаний руководителей муниципальных общеобразовательных, дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования, учреждений культуры и спорта по вопросам профилактики наркомании среди детей и подростков;

- организация и проведение «круглого стола», рабочих встреч и других мероприятий с участием представителей общественных объединений, учебных заведений, учреждений профилактики по проблемам наркомании;

- организация работы по разработке, изготовлению и распространению печатной, сувенирной продукции, средств наглядной агитации, направленных на профилактику наркомании, пропаганду здорового образа жизни;

- проведение Фестиваля студенческого творчества «Наркотикам – нет!!!», городской акции «Я выбираю здоровье!»;

- выявление на территории города Рубцовска хозяйствующих субъектов и физических лиц, на земельных участках которых имеются очаги произрастания дикорастущей конопли, и принятие мер по её уничтожению;

- выпуск специальных тематических полос в местной прессе, посвященных антинаркотической тематике;

- проведение профилактической работы с учащимися общеобразовательных школ города по предупреждению злоупотребления наркотическими средствами и психоактивными веществами;

- организация и проведение антинаркотических акций: «Родительский урок», «Здоровье молодежи – богатство России!», «Летний лагерь – территория здоровья», «Классный час»;

- добровольное тестирование учащихся образовательных учреждений с целью выявления потребления наркотических средств;

- создание агитбригад из числа добровольцев для проведения выездных акций по пропаганде здорового образа жизни в школах, ВУЗах, оздоровительных лагерях;

- проведение детско-юношеских соревнований «Карате против наркотиков», «Фестиваль боевых искусств» и др.; софинансирование Всероссийских соревнований: «Золотая шайба», «Кожаный мяч», «Кросс Наций», «Лыжня России»;

- проведение фестиваля граффити, брейк-данса, посвященного проблемам наркомании, пропаганде здорового образа жизни;

- проведение школы студенческого (волонтерского) актива «Опасность среди нас»;

- проведение городского конкурса среди учреждений культуры на лучший проект (программу) по профилактике наркомании и здорового образа жизни;

- укрепление материально-технической базы молодежных общественных объединений (в т.ч. военно-патриотических и спортивных клубов, др.);

- организация и обеспечение работы волонтерских групп, наркопостов на базе образовательных учреждений;

- осуществление подписки на периодические издания по антинаркотической пропаганде, здоровому образу жизни.

Сведения об индикаторах Программы и их значениях:

1. Доля молодых граждан в возрасте от 11 до 24 лет, во­влеченных в профилактиче­ские мероприятия, по отно­шению к общей численности молодежи, проживающей на территории города Рубцовска, составляет 45 %.

2. Доля больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет на 100 больных наркоманией среднегодового контингента, составляет 8,6.

3. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет – 55%.

4. Доля зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в общем количестве зарегистрированных преступлений на территории города Рубцовска составила 6,7.

5. Количество выявленных хозяйствующих субъектов и физических лиц, на земельных участках которых имеются очаги произрастания дикорастущей конопли – 11.

 Комплексная оценка эффективности реализации Программы (расчет приведен ниже) равна 75,52 %.

 Подводя итоги реализации Программы в 2015 году, можно сделать вывод, что Программа реализуется со средним уровнем эффективности.

Исп. Ю.В. Осипенко

4-22-31