**Годовой отчет**

о ходе реализации оценке эффективности муниципальной программы

«Совершенствование системы учета и управления

объектами недвижимости муниципального образования

город Рубцовска Алтайского края» на 2015-2018 годы»

за 2015 год

Муниципальная программа «Совершенствование системы учета и управления объектами недвижимости муниципального образования город Рубцовска Алтайского края» на 2015-2018 годы» (далее по тексту – Программа) утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 13.08.2014 № 3417 в целях эффективности оптимизации системы учета и управления объектами недвижимости и земельными участками. Достижение поставленной цели будет способствовать точности описания объектов недвижимости, их однозначной идентификации и привязке к местности (т.е. земельным участкам), созданию условий для комплексного предоставления сведений о них, возможности анализа состояния объектов недвижимости и земельных участков, что, в свою очередь, окажет существенное влияние на повышение эффективности принимаемых решений.

На основании постановления Администрации города Рубцовска Алтайского края от 13.02.2015 № 915 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края от 13.08.2014 № 3417 «О принятии муниципальной программы «Совершенствование системы учета и управления объектами недвижимости муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2015-2018 годы» в Программу были внесены изменения, касающиеся объемов финансовых ресурсов, необходимых для погашения задолженности работ по межеванию земельных участков под многоквартирными домами и постановка их на кадастровый учет, которые были проведены в 2014 году на 100 %, финансирование отсутствовало.

В 2015 году из средств бюджета города на реализацию мероприятий Программы было запланировано 1660,0 рублей, фактически на программные мероприятия за указанный период израсходовано 131,9 рулей из-за недофинансирования программы. Финансирование мероприятий Программы составило 7,9%.

За отчетный период по Программе из 8 запланированных мероприятий было выполнено 3 мероприятия:

- подготовка судебных исков в различные судебные инстанции и представление претензий по договорам аренды земельных участков;

- совершенствование системы учета, что включает в себя техническое обслуживание рабочих мест и системы SAUMI;

- межевание земельных участков и постановке их на кадастровый учет.

Сведения об индикаторах Программы и их значениях:

1. Количество отчетов по оценке права аренды земельных участков под строительство. Из запланированных 25 отчетов было выполнено 19 .
2. Количество межевых планов земельных участков подлежащих межеванию и постановке на кадастровый учет. Было выполнено 41 план. Запланировано было 40планов.
3. Количество рассмотренных различными судебными инстанциями судебных дел, рассмотрено 112 штук от запланированных 100 штук.
4. Количество предъявленных претензий по договорам аренды земельных участков составило 2368 штук от запланированных 2000 штук.

**Вывод:** Данная муниципальная программа реализована с низким уровнем эффективности, так как комплексная оценка составляет 29,1%.

Алексеева Галина Александровна

4-14-28

Расчет комплексной оценки эффективности Программы:

1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы

m – 9 (план на отчетный год)

S1 = 76%

S2 = 102,5%

S3 = 112%

S4 = 118,4%

Cel = (1/m) \* ∑(Si)=1/9\*(76+100+100+100)\*100= 0,111\*376=41,7%

Cel= 41,7

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города:

Fin= K/ L\*100%=131,9/1660,0 \*100% = 7,9%%

Fin= 7,9%

1. Оценка степени реализации мероприятий

Mer= (1/n) \* ∑(Rj\*100%)=1/8\*(1+1+1+0+0+0+0+0)=1/8\*(3\*100%)= =0,125\*300=37,5%

1. Комплексная оценка эффективности реализации Программы:

О =(Cel + Fin + Mer)/3= (41,7 + 7,9+ 37,5)/3 = 29,0 %