Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Создание условий для предоставления транспортных услуг населению муниципальным городским пассажирским транспортом общего пользования в границах города Рубцовска Алтайского края» на 2015-2017 годы» за 2015 год

Муниципальная программа «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению муниципальным городским пассажирским транспортом общего пользования в границах города Рубцовска Алтайского края» на 2015-2017 годы» (далее по тексту – Программа) утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 21.08.2014 № 3529 в целях повышения эффективности деятельности муниципальных унитарных транспортных предприятий, продолжения деятельности, направленной на повышение уровня и качества предоставления транспортных услуг населению города Рубцовска во внутригородском сообщении, и перевозке в садоводческие товарищества.

На основании постановления Администрации города Рубцовска Алтайского края от 13.02.2015 № 911 «О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 21.08.2014 № 3529 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению муниципальным городским пассажирским транспортом общего пользования в границах города Рубцовска Алтайского края» на 2015-2017 годы» в Программу были внесены изменения, касающиеся объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы.

В 2015 году на реализацию мероприятий Программы из средств бюджета города было запланировано 2518,0 тыс.рублей, фактически на программные мероприятия за указанный период израсходовано 1985,0 тыс.рублей из бюджета города.

За отчетный период Администрацией города Рубцовска были исполнены следующие мероприятия:

- субсидирование затрат МУ ПАТП г.Рубцовска по организации перевозок пассажиров во внутригородском сообщении и на маршрутах в садоводческие товарищества;

- субсидирование затрат МУ ТП города Рубцовска по организации перевозок пассажиров во внутригородском сообщении.

Сведения об индикаторах и их значениях:

1. Доля пассажиров, перевезенных муниципальным городским пассажирским транспортом в общем объеме пассажиров, перевезенных всеми видами городского транспорта общего пользования – 52,4% (выполнено).

2. Доля пассажиров, перевезенных МУ ПАТП г.Рубцовска по утвержденному Администрацией города тарифу во внутригородском сообщении в общем объеме пассажиров, перевезенных городским муниципальным транспортом – 18,0% (план – 21%, основными причинами неисполнения – сход транспорта по дорожным условиям, а также нехватка кадров (водителей); уменьшение пассажиропотока из-за вынужденной остановки РФ АО «Алтайвагон» в I полугодии).

3. Доля пассажиров, перевезенных МУ ПАТП г.Рубцовска по утвержденному Администрацией города Рубцовска тарифу в садоводческие товарищества в общем объеме пассажиров, перевезенных городским муниципальным транспортом – 1,8% (выполнено).

4. Доля пассажиров, перевезенных МУ ТП города Рубцовска по утвержденному Администрацией города тарифу во внутригородском сообщении в общем объеме пассажиров, перевезенных городским муниципальным транспортом – 80,2% (выполнено).

5. Коэффициент использования подвижного состава МУ ПАТП г.Рубцовска - 0,7 (выполнено).

6. Коэффициент использования подвижного состава МУ ТП города Рубцовска – 0,69 (выполнено).

7. Регулярность движения общественного транспорта МУ ПАТП г.Рубцовска – 0,7 (выполнено).

8. Регулярность движения общественного транспорта МУ ТП города Рубцовска – 0,95 (выполнено).

Вывод: Данная муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности, так как комплексная оценка выше 80% и составляет 92,3%.

И.о. начальника управления по ПЭТРПТ Л.П.Шапочка

Стативко Н.Н.

4-28-59