**Итоговый аналитический отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в городе Рубцовске» на 2016-2020 годы**

**за 2016 год**

Муниципальная программа «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в городе Рубцовске» на 2016-2020 годы (далее – «Программа») утверждена постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 28.08.2015 № 3948 в целях государственной поддержки при решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилом помещении.

В течение 2016 года были внесены следующие изменения:

- социальную выплату можно направлять на погашение ипотечного кредита, вне зависимости от срока его оформления, при этом приобретенное жилье должно быть более 12 кв.м на каждого члена семьи;

- приобретаемое жилое помещение должно находиться на территории города Рубцовска;

- с целью увеличения количества молодых семей – получателей государственной поддержки размер социальной выплаты, предоставляемый на приобретение жилья на первичном рынке или строительство индивидуального жилого дома, снижен на 5 процентов;

- согласно условиям программы семье, реализовавшей своё право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты в рамках программы, предоставлялась дополнительная социальная выплата за счет средств краевого бюджета в размере 5 % от расчетной (средней) стоимости жилья при рождении (усыновлении) одного ребенка, не зависимо от даты рождения ребенка. С 01.01.2017 такая выплата будет предоставляться только тем семьям, которые родили (усыновили) одного ребенка в период с момента включения ее в список молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году до реализации свидетельства.

 За 2016 год на реализацию мероприятий Программы было выделено 26140,516 тыс. рублей, в том числе:

из средств бюджета города – 6136,7 тыс. рублей,

из средств краевого бюджета – 7227,4 тыс. рублей,

из средств федерального бюджета – 1660,0 тыс. рублей.

 За 2016 год:

- 15 молодых семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства;

- доля средств бюджета города, направляемых на строительство индивидуального и приобретение нового жилья, в общем объёме бюджетных средств, выделяемых в рамках Программы, составила 40 %.

В рамках реализации Программы специалистами МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска были проведены следующие мероприятия:

- определение ежегодного объема средств бюджета города Рубцовска на реализацию мероприятий Программы;

- составление списков молодых семей, претендующих на получение социальной выплаты в рамках реализации Программы;

- заключение соглашений о реализации программы мероприятий между Администрацией города Рубцовска и Администрацией Алтайского края;

- вручение свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома молодым семьям;

- предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья;

- осуществление контроля над реализацией Программы в пределах полномочий, закрепленных за Администрацией города Рубцовска Алтайского края;

- проведение мониторинга реализации Программы на городском уровне, подготовка информационно-аналитических и отчетных материалов.

 Комплексная оценка реализации Программы равна 100%, что говорит о высоком уровне её эффективности.

Исп. Мамедова С.В.

44750