Отчет

о реализации муниципальной программы «Поддержка и

развитие малого и среднего предпринимательства в городе

Рубцовске» на 2017 – 2020 годы за 2019 год.

С целью создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 29.08.2016 № 3725 разработана и утверждена муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске» на 2017–2020 годы (далее – программа).

Для обеспечения достижения поставленной цели программы определены следующие задачи:

совершенствование инфраструктуры поддержки предпринимательства и его информационное обеспечение;

финансово-кредитная и имущественная поддержка предпринимательства;

консультационно-методическая поддержка предпринимательства;

укрепление социального статуса и повышение престижа предпринимательской деятельности.

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 20.12.2018 № 224 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2019 год» постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 06.02.2019 № 238 был скорректирован общий объем бюджетных средств.

Постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.11.2019 № 2919 вносились изменения в части финансирования мероприятий.

На реализацию мероприятий данной программы в бюджете города на 2019 год было заложено 120 тысяч рублей, фактически мероприятия программы были полностью профинансированы.

В части решения задач программы за отчетный период выполнены следующие мероприятия:

обеспечена деятельность информационно-консультационного центра поддержки предпринимателей. (Приобретение комплектующих к системному блоку, изготовление и монтаж двух баннеров единого фирменного бренда «Мой бизнес», обозначающего все меры поддержки, реализуемые в рамках федеральной Программы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, что позволило действующим и потенциальным предпринимателям лучше ориентироваться на различных информационных площадках, оперативно находить и пользоваться необходимыми материалами и ресурсами для создания и расширения своего дела);

проведен ежегодный конкурс «Лучший предприниматель года», в котором приняли участия 13 субъектов малого и среднего предпринимательства. Конкурс проводился по четырем номинациям: «Лучшее производственное предприятие», «Лучшее предприятие потребительского рынка», «Предпринимательская династия», «Прорыв года». Все участники конкурса, награждены дипломами участника городского конкурса «Лучший предприниматель года»;

организовано общегородское мероприятие, посвященное празднованию Дня российского предпринимательства, проводилась в торжественной обстановке на площади им. Ленина с награждением Почетными грамотами и Благодарственными письмами Администрации города Рубцовска, лучших работников и предпринимателей города.

Результаты реализации программы в 2019 году выражаются через качественные и количественные показатели, а именно:

1. Количество СМСП;
2. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения.
3. Среднесписочная численность работников занятых в сфере малого и среднего предпринимательства.

Уровень финансирования реализации мероприятий программы составил - 100 %.

Степень достижения цели по программе составила - 96%.

Степень реализации мероприятий составила - 66,3%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске» на 2017-2020 годы за 2019 год составила 87,4%, что позволяет сделать вывод о ее реализации с высоким уровнем эффективности, так как находится в диапазоне от 80 до 100%.

Начальник отдела Ю. А. Юрченко

Расчет оценки эффективности муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства

в городе Рубцовске» на 2017 – 2020 годы за 2019 год.

Оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы:

Cel =( 1/m)\*∑(Sᵢ) =(1/3 \*(94,5 %+96,6 %+99,6%)= 0,333\*290,7%=96,8%

m=3

S1 = 3224/3410\* 100% = 94, 5%;

S2 =227 /235 \*100% = 96, 6%;

S3 = 11435/11485 \* 100% = 99, 6%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы:

Fin = K/L \* 100%=120/120 \* 100% = 100% - уровень финансирования реализации муниципальной программы.

Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы:

Mer = (1/26) \*∑(Rj \* 100%) = (1/26) \* (17\* 100%) = 0,0385\*1700 %=65,5%

n=26

R1=1; R2=1; R3 =1; R4=0; R5=1; R6=1; R7=0; R8=0; R9=1; R10=1; R11=0; R12=0;

R13=1; R14=1; R15=1; R16=1; R17=1; R18=1; R19=1; R20=1; R21=0; R22=0; R23=1;

R24=1; R25=0; R26=0.

R=1+1+1+0+1+1+0+0+1+1+0+0+1+1+1+1+1+1+1+1+0+0+1+1+0+0=17

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

О = (Cel + Fin + Mer)/3 = (96,8 % +100% +65,5%)/3 = 87,4%.

По результату комплексной оценки эффективности муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске» на 2017-2020 годы за 2019 год -87,4%, можно сделать вывод о ее реализации с высоким уровнем эффективности.

Начальник отдела по развитию

предпринимательства и рыночной инфраструктуры

Администрации города Рубцовска Ю.А. Юрченко