Отчет

о ходе реализации муниципальной программы (МП)

«Совершенствование системы учета и управления объектами недвижимости муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2019-2023 годы

(Постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 23.10.2018 № 2743,

с изменениями от 06.02.2019 № 241, от 18.02.2020 № 347, от 05.02.2021 № 261, от 24.09.2021 № 2572, от 27.12.2021 № 3650, от 03.02.2022 № 268, от 26.08.2022 № 2748, от 07.11.2022 № 3587, от 27.12.2022 № 4267, от 20.12.2023 № 4293)

(название программы в соответствии с паспортом)

Комитет Администрации города Рубцовска по управлению имуществом

(наименование организации, разработавшей программу)

за 2023год

**Форма № 1.Ресурное обеспечение МП**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Функциональная классификация расходов -*код бюджетной классификации согласно ОКЕИ* | План (тыс. руб.) | Фактическое *кассовое исполнение*(тыс. руб.) | % выполнения*(факт/план**×100%)* |
| Предусмотрено решением о бюджете города -*согласно бюджетному ассигнованию* (1) | Предусмотрено документом (постановлением) - *по последнему утвержденному документу* (2) |
| (1) | (2) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | **ВСЕГО\*** | 0412 | 820,0 | 1005,5 | 829,4 | 101,1 | 82,5 |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| 1. | *Бюджет муниципального образования с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) краевого и федерального бюджетов -* ***бюджет города****\*\** | 0412 | 820,0 | 1005,5 | 829,4 | 101,1 | 82,5 |
| 2. | ***Внебюджетные источники*** |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Форма № 2.Показатели(индикаторы) МП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя, индикатора МП (согласно паспорту) | Единицаизмерения | Планна отчетный год | Фактза отчетный год | Фактк планув % или отклонение (+) (**-**) | Комментарии по отклонениям  | Реализовавшиеся угрозы/риски |
| 1. | Количество отчетов по оценке права аренды земельных участков, предоставляемых с торгов под строительство | шт. | 18 | 18 | 100,0 | - | - |
| 2. | Количество межевых планов земельных участков, подлежащих межеванию и постановке на кадастровый учет | шт. | 17 | 17 | 100,0 | - | - |
| 3. | Количество рассмотренных различными судебными инстанциями судебных дел | ед. | 210 | 260 | 123,8 | Активизация работы по взысканию задолженности | - |
| 4. | Количество предъявленных претензий по договорам аренды земельных участков | ед. | 990 | 995 | 100,5 | Активизация претензионной работы | - |
| 5. | Количество специалистов, прошедших подготовку и переподготовку по программе обеспечения учета объектов недвижимости и земельных участков, посещение конференций и семинаров | чел. | 1 | 1 | 100,0 | - | - |

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Колупаев

(подпись) (Фамилия Имя Отчество)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Щиголева

 (Фамилия Имя Отчество)

№ телефона 8(38557) 9-64-29(422)

Эл.адресshigoleva@rubtsovsk.org

Примечание:

1. Данные отчета Ф.№1:

проставляются с одним десятичным знаком, если данные отсутствуют - в ячейках проставляются нули (0,0):

\* по данной строке указывается итоговая суммастрок(п.1+п.2. Ф.№1);

\*\* по данной строке указывается сумма средств за счет всех источников,кроме внебюджетных средств.

2. Данные отчета Ф.№2:

Проставляютсяплановые показатели согласно паспорту МП.

Для показателей-индикаторов: в случае, если фактическое значение отличается от планового значенияили отсутствует, необходимо заполнить графу «Комментарии по отклонениям», если 100%-ное выполнение - графа не заполняется.