**Сводный годовой отчет**

**о реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**муниципального образования город Рубцовск Алтайского края**

**за 2022 год**

В рамках реализации на территории Алтайского края Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края (далее – Администрация города), были сформированы и утверждены на 2022 год документы стратегического планирования - муниципальные программы (далее - программы).

На территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края (далее - город) в отчетном году были реализованы мероприятия, входящие в составе 24 программ.

Реестр всех утвержденных программ размещается на официальном сайте Администрации города.

Основными разработчиками программ, действующих в 2022 году, являются:

1. Администрация города
	* «Информатизация Администрации города Рубцовска» на 2020 - 2025 годы;
	* «Социальная поддержка граждан города Рубцовска» на 2015 - 2022 годы;
	* «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске» на 2021 - 2025 годы;
2. Комитет Администрации города Рубцовска по промышленности, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству
* «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» на 2021 - 2025 годы;
* «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения в городе Рубцовске» на 2021 - 2024 годы;
1. МКУ «Управление образования» г. Рубцовска
	* «Развитие муниципальной системы образования города Рубцовска» на 2021 - 2024 годы (6 подпрограмм);
2. МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска
	* «Развитие культуры города Рубцовска» на 2021 - 2025 годы;
	* «Развитие молодежной политики города Рубцовска» на 2021 - 2024 годы;
	* «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконномуобороту в городе Рубцовске» на 2021 - 2025 годы;
	* «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма на территории города Рубцовска» на 2021 - 2025 годы;
	* «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в городе Рубцовске» на 2021 - 2024 годы;
	* «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» на 2021 - 2024 годы (3 подпрограммы);
	* «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Рубцовске» на 2022 - 2026 годы;
3. МКУ «Управление по делам ГОЧС»
	* «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Рубцовска» на 2020 - 2024 годы;
4. Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии Администрации города Рубцовска
	* «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рубцовске» на 2021 - 2025 годы;
	* «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске»;
	* «Ремонт и реконструкция объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2019 - 2022 годы;
	* «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2018 - 2025 годы;
	* «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во исполнение судебных решений в городе Рубцовске»;
	* «Обеспечение населения города Рубцовска горячим водоснабжением надлежащего качества (температуры)» на 2019 - 2025 годы;
	* «Сокращение аварийного жилищного фонда (блокированной застройки) на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2022–2025 годы;
5. Комитет Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству
	* «Развитие градостроительства в городе Рубцовске»;
6. Комитет Администрации города Рубцовска по управлению имуществом
	* «Формирование, эффективное использование, распоряжение и содержание имущества казны муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2019 - 2023 годы;
	* «Совершенствование системы учета и управления объектами недвижимости муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2019 - 2023 годы.

Отчет о реализации программ осуществляется по краевому программному обеспечению «Monitoring» отделом экономического развития и ценообразования Администрации города.

В части расходных обязательств 2022 года в течение всего отчетного года по программам вносились изменения в части финансирования (решение Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 23.12.2021 № 745 «О бюджете муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2022 год»).

Фактическое финансирование из всех источников по 24-ти программам составило 94,8% от запланированного по программам на год, за счет средств бюджета города – 96,6%.

При расчете комплексной оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год учитывались три оценки (таблица 1):

- оценка степени достижения целей и решения задач муниципальных программ;

- оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города;

- оценка степени реализации мероприятий.

|  |
| --- |
| таблица 1.Оценка эффективности муниципальных программ города Рубцовска  |
| за 2022 год |
| № п/п | Наименование муниципальных программ (МП) | Оценка степени достижения целей и решения задач МП, % | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджета города МП, % | Оценка степени реализации мероприятий МП, % | Комплексная оценка эффективности МП, % |
| 1 | «Информатизация Администрации города Рубцовска» на 2020 - 2025 годы | 63,4 | 91,6 | 80,0 | 78,3 |
| 2 | «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во исполнение судебных решений в городе Рубцовске» | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 66,7 |
| 3 | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Рубцовске» на 2021 - 2025 годы | 91,2 | 100,0 | 100,0 | 97,1 |
| 4 | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Рубцовска» на 2020 - 2024 годы | 92,4 | 100,0 | 100,0 | 97,5 |
| 5 | «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в городе Рубцовске» на 2021 - 2024 годы | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6 | «Обеспечение населения города Рубцовска горячим водоснабжением надлежащего качества (температуры)» на 2019 - 2025 годы | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7 | «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рубцовске» на 2021 - 2025 годы | 34,8 | 100,0 | 100,0 | 78,3 |
| 8 | «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске» на 2021 - 2025 годы | 91,3 | 100,0 | 81,9 | 91,1 |
| 9 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Рубцовске» на 2022 - 2026 годы | 96,5 | 100,0 | 83,3 | 93,3 |
| 10 | «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма на территории города Рубцовска» на 2021 - 2025 годы | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 11 | «Развитие градостроительства в городе Рубцовске»  | 63,4 | 100,0 | 100,0 | 87,8 |
| 12 | «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске»  | 98,9 | 94,4 | 100,0 | 97,8 |
| 13 | «Развитие культуры города Рубцовска» на 2021-2025 годы | 96,3 | 99,5 | 100,0 | 98,6 |
| 14 | «Развитие молодежной политики в городе Рубцовске» на 2021 - 2024 годы | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 15 | «Развитие муниципальной системы образования города Рубцовска» на 2021 - 2024 годы | 94 | 99,8 | 96,0 | 96,6 |
| 16 | «Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» на 2021 - 2024 годы | 91,7 | 100 | 100,0 | 97,2 |
| 17 | «Ремонт и реконструкция объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2019 - 2022 годы | 100,0 | 93,5 | 100,0 | 97,8 |
| 18 | «Совершенствование системы учета и управления объектами недвижимости муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2019 - 2023 годы | 100,0 | 84,5 | 100,0 | 94,8 |
| 19 | «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения в городе Рубцовске» на 2021 - 2024 годы | 79,8 | 72,2 | 100,0 | 84,0 |
| 20 | «Сокращение аварийного жилищного фонда (блокированной застройки) на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2022–2025 годы | - | - | 100,0 | 100,0 |
| 21 | «Социальная поддержка граждан города Рубцовска» на 2015 - 2022 годы | 74,3 | 10,9 | 40,0 | 41,7 |
| 22 | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018 - 2025 годы | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 23 | «Формирование, эффективное использование, распоряжение и содержание имущества казны муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2019 - 2023 годы | 95,5 | 92,5 | 100,0 | 96,0 |
| 24 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций города Рубцовска» на 2021 - 2025 годы | 95,6 | 99,9 | 69,6 | 88,4 |

Из общего количества действующих в городе Рубцовске муниципальных программ более половины (или 70,8%) муниципальных программ достигли высокого уровня эффективности - свыше 90%:

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Рубцовске» на 2021 - 2025 годы – 97,1%;

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Рубцовска» на 2020 - 2024 годы – 97,5%;

«Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в городе Рубцовске» на 2021 - 2024 годы - 100%;

«Обеспечение населения города Рубцовска горячим водоснабжением надлежащего качества (температуры)» на 2019 - 2025 годы - 100%;

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Рубцовске» на 2021 - 2025 годы – 91,1%;

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Рубцовске» на 2018 - 2021 годы – 93,3%;

«Противодействие экстремизму и идеологии терроризма на территории города Рубцовска» на 2021 – 2025 годы – 100,0%;

«Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» – 97,8%;

«Развитие культуры города Рубцовска» на 2021-2025 годы – 98,6%;

«Развитие молодежной политики в городе Рубцовске» на 2021-2024 годы - 100%;

«Развитие муниципальной системы образования города Рубцовска» на 2021 - 2024 годы – 96,6%;

«Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» на 2021-2024 годы – 97,2%;

«Ремонт и реконструкция объектов муниципального жилищного фонда в городе Рубцовске» на 2019 - 2022 годы – 97,8%;

«Совершенствование системы учета и управления объектами недвижимости муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2019 - 2023 годы – 94,8%;

«Сокращение аварийного жилищного фонда (блокированной застройки) на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2022–2025 годы – 100%. Учитывая, что финансирование программы в отчетном году не планировалось, также не были запланированы значения показателей программы в связи с реализацией только организационных подготовительных мероприятий, комплексная оценка проведена только по запланированным параметрам;

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018 - 2025 годы - 100%;

«Формирование, эффективное использование, распоряжение и содержание имущества казны муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2019 - 2023 годы – 96,0%.

Муниципальные программы, комплексная оценка которых колеблется в интервале от 50% до 90%, считаются реализованными в 2022 году со средним уровнем эффективности - 6 программ (или 25%), уровень эффективности реализации 1 программы (или 4,2%) определен как низкий с оценкой ниже 50%.