## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
И.о.первого заместителя | [6 empty] | Начальник управления по жилищно-коммунальному,
Главы Администрации города Рубцовска | [6 empty] | дорожному хозяйству и благоустройству
________________ Г.А.Крешевский | [6 empty] | ________________ О.И.Гусева
" _____ " ________________ 2012г. | [6 empty] | "______ " _______________2012 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | выполнение работ по текущему содержанию, установке и замене дорожных знаков на территории г.Рубцовска в 4 квартале 2012 года
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________129,496 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________20,379 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________185,77 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2кв.2011г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Техническое обслуживание
1 | НВ-1-2.4.9 | Техническое обслуживание плоских дорожных знаков со световозвращающей поверхностью (1 знак) | 279 | 1,62 1,62 |  |  | 452 | 452 |  |  | 0.25 | 69.75
Раздел 2. Новый Раздел
2 | ТЕР27-09-008-01 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках (100 знаков) | 0.15 | 7737,34 2974,39 | 3216,14 229,38 | 1546.81 | 1161 | 446 | 482 34 | 233 | 419.52 | 62.93
3 | ТСЭМ-160501 | Машины бурильные на тракторе 85 кВт (115 л.с.), глубина бурения 3,5 м (маш.-ч) | -2.39 | 174.8 | 174,8 13,10 |  | -418 |  | -418 -31
5 | ТЕР01-02-058-06 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) | 0.0375 | 1149,38 1149,38 |  |  | 43 | 43 |  |  | 177.1 | 6.64
7 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) | 0.002344 | 77905,77 1343,43 | 2094,23 241,88 | 74468.11 | 183 | 3 | 5 1 | 175 | 207 | 0.49
Раздел 3. Новый Раздел
8 | ТЕР27-09-012-01 | Демонтаж знаков на опоре уличного освещения. Установка дополнительного знака на стойке (100 знаков) | 0.36 | 342,45 342,45 |  |  | 123 | 123 |  |  | 48.3 | 17.39
9 | ТЕР27-09-012-01 | Установка знаков на опоре уличного освещения. Установка дополнительного знака на стойке (100 знаков) | 0.36 | 840,5 562,59 |  | 277.91 | 303 | 203 |  | 100 | 79.35 | 28.57
Раздел 4. Новый Раздел
10 | Прайс-лист ООО "Дорожные знаки Алтая" от 22.05.2012 | Знак квадратный, круглый, восьмиугольный, треугольный (шт.) | 41 | 692.6 |  |  | 28397
11 | Прайс-лист Алтайзнак от 01.02.2012 | знак прямоугольный (шт.) | 10 | 1072.04 |  | 1072.04 | 10720 |  |  | 10720
12 | Прайс-лист Алтайзнак от 01.02.2012 | Хомут для крепления с оцинк. болтами (шт.) | 102 | 34.43 |  | 34.43 | 3512 |  |  | 3512
13 | Кальк. | Стойка (шт.) | 15 | 1079.56 |  | 1079.56 | 16193 |  |  | 16193
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [6 empty] | 60669 | 1270 | 69 4 | 30933 |  | 185.77
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1-3, 8-9, 5)) | [6 empty] | 60859 | 1460 | 69 4 | 30933 |  | 185.77
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [6 empty] | 81384 | 20323 | 362 56 | 32302 |  | 185.77
Накладные расходы | [6 empty] | 17599
Сметная прибыль | [6 empty] | 10759
Итоги по смете:
Автомобильные дороги | [6 empty] | 88075 |  |  |  |  | 178.64
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [6 empty] | 1309 |  |  |  |  | 6.64
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [6 empty] | 653 |  |  |  |  | 0.49
Материалы | [6 empty] | 19705
Итого | [6 empty] | 109742 |  |  |  |  | 185.77
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 32302
Машины и механизмы | [6 empty] | 362
ФОТ | [6 empty] | 20379
Накладные расходы | [6 empty] | 17599
Сметная прибыль | [6 empty] | 10759
НДС 18% | [6 empty] | 19754
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 129496 |  |  |  |  | 185.77
Составил: ___________________________М.Н.Жихарева

## Локальная смета (2)
Приложение №1
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | выполнение работ по текущему содержанию, установке и замене дорожных знаков на территории г.Рубцовска в 4 квартале 2012 года
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________129,496 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________20,379 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________185,77 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2кв.2011г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Техническое обслуживание
1 | НВ-1-2.4.9 | Техническое обслуживание плоских дорожных знаков со световозвращающей поверхностью (1 знак) | 279 | 1,62 1,62 |  |  | 452 | 452 |  |  | 0.25 | 69.75
Раздел 2. Новый Раздел
2 | ТЕР27-09-008-01 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках (100 знаков) | 0.15 | 7737,34 2974,39 | 3216,14 229,38 | 1546.81 | 1161 | 446 | 482 34 | 233 | 419.52 | 62.93
3 | ТСЭМ-160501 | Машины бурильные на тракторе 85 кВт (115 л.с.), глубина бурения 3,5 м (маш.-ч) | -2.39 | 174.8 | 174,8 13,10 |  | -418 |  | -418 -31
5 | ТЕР01-02-058-06 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) | 0.0375 | 1149,38 1149,38 |  |  | 43 | 43 |  |  | 177.1 | 6.64
7 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) | 0.002344 | 77905,77 1343,43 | 2094,23 241,88 | 74468.11 | 183 | 3 | 5 1 | 175 | 207 | 0.49
Раздел 3. Новый Раздел
8 | ТЕР27-09-012-01 | Демонтаж знаков на опоре уличного освещения. Установка дополнительного знака на стойке (100 знаков) | 0.36 | 342,45 342,45 |  |  | 123 | 123 |  |  | 48.3 | 17.39
9 | ТЕР27-09-012-01 | Установка знаков на опоре уличного освещения. Установка дополнительного знака на стойке (100 знаков) | 0.36 | 840,5 562,59 |  | 277.91 | 303 | 203 |  | 100 | 79.35 | 28.57
Раздел 4. Новый Раздел
10 | Прайс-лист ООО "Дорожные знаки Алтая" от 22.05.2012 | Знак квадратный, круглый, восьмиугольный, треугольный (шт.) | 41 | 692.6 |  |  | 28397
11 | Прайс-лист Алтайзнак от 01.02.2012 | знак прямоугольный (шт.) | 10 | 1072.04 |  | 1072.04 | 10720 |  |  | 10720
12 | Прайс-лист Алтайзнак от 01.02.2012 | Хомут для крепления с оцинк. болтами (шт.) | 102 | 34.43 |  | 34.43 | 3512 |  |  | 3512
13 | Кальк. | Стойка (шт.) | 15 | 1079.56 |  | 1079.56 | 16193 |  |  | 16193
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [6 empty] | 60669 | 1270 | 69 4 | 30933 |  | 185.77
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1-3, 8-9, 5)) | [6 empty] | 60859 | 1460 | 69 4 | 30933 |  | 185.77
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [6 empty] | 81384 | 20323 | 362 56 | 32302 |  | 185.77
Накладные расходы | [6 empty] | 17599
Сметная прибыль | [6 empty] | 10759
Итоги по смете:
Автомобильные дороги | [6 empty] | 88075 |  |  |  |  | 178.64
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [6 empty] | 1309 |  |  |  |  | 6.64
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [6 empty] | 653 |  |  |  |  | 0.49
Материалы | [6 empty] | 19705
Итого | [6 empty] | 109742 |  |  |  |  | 185.77
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 32302
Машины и механизмы | [6 empty] | 362
ФОТ | [6 empty] | 20379
Накладные расходы | [6 empty] | 17599
Сметная прибыль | [6 empty] | 10759
НДС 18% | [6 empty] | 19754
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 129496 |  |  |  |  | 185.77
От заказчика ____________________________________________В.В. Ларионов
От подрядчика __________________________________________