## Лист1
Приложение № 2
к информационной карте
аукционной документации
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
ремонта автомобильной дороги общего пользования в г. Рубцовске
по улице Калинина с путепроводом через основные железнодорожные пути
|  | Ед. | Кол-во | Трудо- | 2013 год |  |  |  | 2014 год
№ |  | изм. |  | затраты | в т.ч. по месяцам |  |  |  | в т.ч. по месяцам
п/п |  |  |  | чел.дн. | июль | август | сентябрь | октябрь | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16
1 | Переустройство кабелей (врем.вариант) | шт | 4 | 48
2 | Разборка существующих конструкций | м3 | 754 | 902
3 | Подъем пролетных строений путепровода | шт | 30 | 932
4 | Ремонт крайних опор, восстановление подферменников, замена опорных частей | м2/шт | 240/360 | 264
5 | Ремонт приопорных участков балок пролетных строений | м2 | 345 | 90
6 | Устройство мостового полотна, лестничный сход на конце путепровода | м3 | 779.9 | 920
7 | Досыпка и укрепление конусов | м3/м2 | 620/965 | 146
8 | Восстановление сопряжений | м3 | 91.24 | 49
9 | Устройство дорожной одежды на сопряжении с насыпью | м2 | 4983.9 | 17
10 | Восстановление поверхности опор | м2 | 2428 | 517
11 | Восстановление поверхности балок пролетных строений | м2 | 7469.3 | 2212
12 | Восстановление освещения | м | 414 | 107
13 | Переустройство кабелей (пост. вариант) | шт | 2 | 5
Примечание: ремонтные работы в первый год ведутся в две смены, во второй год в одну смену.