## Мои данные
Форма 4т
| СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| И.о.первого заместителя | [9 empty] | Начальник управления по жилищно-коммунальному,
| Главы Администрации города Рубцовска | [9 empty] | дорожному хозяйству и благоустройству
| ______________________ О.Г.Обухович | [9 empty] | ____________________ О.И.Гусева
| " _____ " ________________ 2014 г. | [9 empty] | " _____ " ________________ 2014 г.
Администрация города Рубцовска Алтайского края
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)
на выполнение работ по благоустройству территории в районе домов по адресам: ул. Никольская, 10; 16; 20; ул. Федоренко, 17; ул. Северная, 15; 29; ул. Октябрьская, 03
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
[5 empty] | Сметная стоимость |  |  |  |  | 290.0003 |  | тыс.руб.
[5 empty] | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 388.34 |  | чел.час
[5 empty] | Средства на оплату труда |  |  |  |  | 53.986 |  | тыс.руб.
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2014г.
№ п.п. | Шифр и номер позиции норматива Наименование работ и затрат | Объём | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс |  | Текущая стоимость всего |  |  | ТЗ / ТЗМ
|  |  | Всего | Осн. з/п | Эксп. | Всего | Осн. з/п | Эксп. | Осн. з/п | Эксп. | Всего | Осн. з/п | Эксп.
|  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Устройство штакетника
1 | ТЕР10-01-073-02 Устройство заборов из щитов (с установкой столбов): решетчатых высотой до 1,2 м 100 м2 забора ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. ------------------------ 6 845,96 = 6 934,25 - 0,41 x 108,78 - 0,9 x 23,28 - 11,6 x 1,96 ------------------------ НР 118%*0.85 от ФОТ; (35149) СП 63%*0.8 от ФОТ; (17662) | 4.19 | 527.6 | 460.37 | 67.23 | 2211 | 1929 | 282 | 15,8 ---------- 3,949 | 5,615 ---------- 15,785 | 36627 | 35044 | 1583 | 276,75 ----------
2 | ТСЦ-102-0008 Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м м3 ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 | 1,534937 (419/0,5/3*0,7*3,14*0,05*0,05) | 306.35 | ---------- 306,35 |  | 470 | ---------- 470 |  | ---------- 6,418 |  | 3016 | ---------- 3016 |  | ----------
3 | ТСЦ-203-0576 Щиты: забора решетчатые м2 ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 | 419 | 40.3 | ---------- 40,3 |  | 16886 | ---------- 16886 |  | ---------- 3,264 |  | 55116 | ---------- 55116 |  | ----------
4 | ТСЦ-101-1805 Гвозди строительные т ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 | 0.0043 | 9097.46 | ---------- 9097,46 |  | 39 | ---------- 39 |  | ---------- 4,366 |  | 170 | ---------- 170 |  | ----------
5 | ТЕР15-04-024-01 Простая окраска масляными составами по дереву: стен 100 м2 окрашиваемой поверхности ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,5; ТЗ=0,5 ------------------------ 209,96 = 843,37 - 0,027 x 15 244,53 - 0,0084 x 16 897,07 - 0,8 x 74,51 - 0,005 x 4 048,26 - 0,0004 x 40,22 ------------------------ НР 105%*0.85 от ФОТ; (6924) СП 55%*0.8 от ФОТ; (3414) | 4.19 | 108.14 | 101,96 ---------- 1,57 | 4,61 ---------- 0,09 | 453 | 427 ---------- 7 | 19 | 15,8 ---------- 3,135 | 7,645 ---------- 16,7 | 7925 | 7758 ---------- 22 | 145 | 58,79 ----------
6 | ТСЦ-101-0462 Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 т ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 | 0.0676 | 20587.38 | ---------- 20587,38 |  | 1392 | ---------- 1392 |  | ---------- 3,408 |  | 4744 | ---------- 4744 |  | ----------
Итого по разделу 1 Устройство штакетника | [5 empty] | 26604 |  |  |  |  | 170747 |  |  | 335,54 ---------- 1,76
Раздел 2. Благоустройство территории
7 | ГЭСНс01-07-004-01 Вырубка одиночных кустарников вручную 100 шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 ------------------------ НР 104%*0.85 от ФОТ) СП 60%*0.8 от ФОТ | 0.55 | [6 empty] | 15,8 ---------- 4,91 | 5,92 ---------- 15,8 |  |  |  | 4,44 ----------
8 | ТС-1-3-0 Затраты труда рабочих (средний разряд 3) чел.-ч ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 ------------------------ НР 104%*0.85 от ФОТ; (251) СП 60%*0.8 от ФОТ; (136) | 2.22 | 7.09 | 7.09 |  | 16 | 16 |  | 15,8 ---------- 4,91 | 5,92 ---------- 15,8 | 284 | 284 |  | ----------
9 | ТС-1-1-0 Затраты труда рабочих (средний разряд 1) чел.-ч ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 ------------------------ НР 104%*0.85 от ФОТ; (210) СП 60%*0.8 от ФОТ; (114) | 2.22 | 5.98 | 5.98 |  | 13 | 13 |  | 15,8 ---------- 4,91 | 5,92 ---------- 15,8 | 237 | 237 |  | ----------
10 | ФССЦпг01-01-01-009 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: дров 1 т груза ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,93 (ОЗП=0,93; ЭМ=0,93 к расх.; ЗПМ=0,93; МАТ=0,93 к расх.; ТЗ=0,93; ТЗМ=0,93) ------------------------ НР 0% от ФОТ) СП 0% от ФОТ | 0.9 | 11.91 |  | 11.91 | 11 |  | 11 | 15.8 | 9,82 ---------- 15,8 | 108 |  | 108 | ----------
11 | ФССЦпг03-21-01-010 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза 1 т груза ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Перевод ФЕР в ТЕР ЭМ=1,17 ------------------------ НР 0% от ФОТ) СП 0% от ФОТ | 0.9 | 13.36 |  | 13.36 | 12 |  | 12 | 15.8 | 6,2 ---------- 15,8 | 74 |  | 74 | ----------
12 | текущая цена Утилизация ТБО м3 ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 | 1.5 | 3.2 | ---------- 3,2 |  | 5 | ---------- 5 |  | 15,8 ---------- 4,91 | 5,92 ---------- 15,8 | 25 | ---------- 25 |  | ----------
13 | ТЕРр68-9-1 Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала 1000 м2 площади основания ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 ------------------------ 14 142,51 = 14 997,37 - 11,26 x 75,92 ------------------------ НР 104%*0.85 от ФОТ; (9426) СП 60%*0.8 от ФОТ; (5118) | 0.554 | 14922.64 | 587,46 ---------- 8581,42 | 5753,76 ---------- 472,98 | 8267 | 325 ---------- 4754 | 3188 ---------- 262 | 15,8 ---------- 7,205 | 5,848 ---------- 15,793 | 59033 | 5909 ---------- 34253 | 18871 ---------- 4754 | 48,36 ----------
Итого по разделу 2 Благоустройство территории | [5 empty] | 9577 |  |  |  |  | 75016 |  |  | 52,80 ---------- 31,02
Итого прямые затраты по смете | [5 empty] | 29775 | 2710,00 ---------- 23553,00 | 3512,00 ---------- 262,00 |  |  | 29775 | 2710,00 ---------- 23553,00 | 3512,00 ---------- 262,00 | 388,34 ---------- 32,78
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 30220 |  |  |  |  | 30220
В том числе, справочно:
Районный к-т 15% (Поз. 1, 5, 7-9, 13) | [10 empty] | 445 | 406.5 | 39,30 ---------- 39,30
Районный к-т 15% (Поз. 1-4, 6, 5, 7-9, 13) | [5 empty] | 445 | 406.5 | 39,30 ---------- 39,30
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [5 empty] | 29775 | 2710,00 ---------- 23553,00 | 3512,00 ---------- 262,00 |  |  | 167359 | 49232,00 ---------- 97346,00 | 20781,00 ---------- 4754,00 | 388,34 ---------- 32,78
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 3417 |  |  |  |  | 53986
материалы | [5 empty] | 23553 |  |  |  |  | 97346
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 3551 |  |  |  |  | 20781
Накладные расходы | [5 empty] | 3869 |  |  |  |  | 51960
Сметная прибыль | [5 empty] | 2092 |  |  |  |  | 26444
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 36181 |  |  |  |  | 245763
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Итого Оборудование | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Итого Прочие затраты | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Деревянные конструкции | [5 empty] | 25301 |  |  |  |  | 152484 |  |  | 276,75 ---------- 1,72
Отделочные работы | [5 empty] | 1303 |  |  |  |  | 18263 |  |  | 58,79 ---------- 0,04
Благоустройство (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 9549 |  |  |  |  | 74809 |  |  | 52,80 ---------- 31,02
Погрузо-разгрузочные работы | [5 empty] | 11 |  |  |  |  | 108
Перевозка грузов автотранспортом | [5 empty] | 17 |  |  |  |  | 99
Озеленение. Защитные лесонасаждения
Итого | [5 empty] | 36181 |  |  |  |  | 245763 |  |  | 388,34 ---------- 32,78
НДС 18% | [10 empty] | 44237.34
ВСЕГО по смете | [10 empty] | 290000.34
Составил:______________ (В.Н.Аришина)
Note on A8: <Наименование стройки>
Note on A11: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A13: на <Наименование локальной сметы>,<Наименование объекта>
Note on A25: <Номер позиции по смете>
Note on A71: <Текстовая часть (итоги)>
Note on A73: ______________ (<Составил>)
Note on B25: <Обоснование (код) позиции> <Примечание> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Ед. измерения по расценке> ------------------------ <Обоснование коэффициентов> ------------------------ <Формула расчета стоимости единицы> ------------------------ <Строка задания НР для БИМ>; (<Сумма НР по позиции для БИМ>) <Строка задания СП для БИМ>; (<Сумма СП по позиции для БИМ>)
Note on C16: <Основание>
Note on C25: <Количество всего (физ. объем) по позиции> (<Формула расчета физ. объема>)
Note on D25: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on E25: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> ---------- <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F25: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> ---------- <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G25: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on G71: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on H25: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> ---------- <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on H71: <З/п основных рабочих в базисных ценах (итоги)> ---------- <Материалы в базисных ценах (итоги)>
Note on I25: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> ---------- <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on I71: <Эксплуатация машин в базисных ценах (итоги)> ---------- <З/п машинистов в базисных ценах (итоги)>
Note on J25: <Индекс к позиции на ОЗП> ---------- <Индекс к позиции на МАТ>
Note on K17: =<Итого по расчету>/1000
Note on K18: <Итого ТЗ>
Note on K19: =<Итого ФОТ>/1000
Note on K25: <Индекс к позиции на ЭМ> ---------- <Индекс к позиции на ЗПМ>
Note on L25: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on L71: <Прямые затраты (итоги)>
Note on M25: <Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ до начисления НР и СП> ---------- <Общая стоимость МАТ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on M71: <З/п основных рабочих (итоги)> ---------- <Материалы (итоги)>
Note on N25: <Общая стоимость ЭММ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> ---------- <Общая стоимость ЗПМ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on N71: <Эксплуатация машин (итоги)> ---------- <З/п машинистов (итоги)>
Note on O25: <ТЗ по позиции всего> ---------- <ТЗM по позиции всего>
Note on O71: <Трудозатраты основных рабочих (итоги)> ---------- <Трудозатраты машинистов (итоги)>
Note on Q25: <Признак материала - позиции>
Note on R25: <Индекс к позиции на ОЗП>
Note on S21: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on T21: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on U21: <Строка задания НР для БИМ>
Note on V21: <Строка задания СП для БИМ>
Note on W21: <Сумма НР по позиции для БИМ>
Note on X21: <Сумма СП по позиции для БИМ>
Note on Y21: <Итоговое значение по позиции для БИМ>
Note on Z21: <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on AA21: <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>